ПРОЄКТ

Звіт про виконання регіональної програми

**за 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0913112 | **Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації** |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0913112 | **Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації** |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0913112 | **Обласна Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки, затверджена рішенням шостої сесії обласної ради восьмого скликання від 22.10.2021 № 3-6/VIIІ** |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

**4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього\* | у тому числі |  | у тому числі |
| обласний бюджет | районний, міський  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | Усього | обласний бюджет | районний, міський  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1. | Організація обласних профілактичних рейдів для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 15,0 | 15,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | З метою виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишились без піклування батьків, бездоглядних та безпритульних дітей службами у справах дітей області спільно із представниками органів освіти, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центрів соціальних служб організовувались профілактичні рейди «Вокзал», «Діти вулиці» та ін.Упродовж 2024 року проведено 1349 профілактичних рейдів «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких виявлено 231 дитину, яка потребувала уваги відповідних органів та служб; обстежено умови проживання та виховання дітей у 3186 сім’ях; ініційовано притягнення до відповідальності 392 батьків; вилучено 70 дітей, з яких: 30 влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, в сім’ї патронатних вихователів, 18 – в заклади охорони здоров’я та 22 – повернуто в сім’ю. |
| 2. | Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно аналітичної системи «Діти» | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 2,5 | 2,5 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Забезпечується функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» та систематичне внесення даних підоблікових категорій до її інформаційного ресурсу. У зв’язку з впровадженням оновленого web-орієнтованого програмного забезпечення ЄІАС «Діти» Службою у справах дітей облдержадміністрації протягом 2024 року проводилась робота щодо підключення користувачів регіонального, районного та місцевого рівнів. Станом на 31.12.2024 у web-орієнтованому програмному забезпеченні ЄІАС «Діти» працюють всі користувачі регіонального рівня, 5 районних державних адміністрацій та 57 сільських, селищних, міських рад. |
| 3. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 50,0 | 50,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Для підвищення рівня професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації забезпечено організацію та проведення 2-х спеціальних короткострокових навчальних програм (у дистанційній формі): - 28-29.03.2024 «Про здійснення соціально-правового захисту дітей»; - 21.06.2024 «Захист прав, свобод та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».В рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату», який впроваджується МБО Партнерство «Кожній дитині», спрямованого на розширення в області мережі родин патронатних вихователів 17.04.2024 організовано тренінг з керівництвом 8 пілотних територіальних громад та структурних підрозділів їх виконавчих органів, де цей проєкт запроваджується.Крім того, у співпраці з громадськими організаціями проведено 2 навчальні онлайн тренінги для практичних психологів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на теми:* «Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття рішень в найкращих інтересах дітей» за сприяння Благодійного фонду «Голоси дітей» (21.05.2024);
* «Психологічне розвантаження в умовах війни» за сприяння БФ «Карітас» (31.10.2024).
 |
| 4. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з питань захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2023 року | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | З метою надання практичної та методичної допомоги в організації діяльності щодо захисту прав дітей підготовлено 4 збірники методичних матеріалів для працівників служб у справах дітей стосовно: - актуальних змін чинного законодавства у питаннях влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсього піклування, у сімейні форми виховання; - захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсього піклування, за кордоном; - соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;  - розвитку послуги патронату над дитиною. |
| 6. | Проведення фестивалю кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів,м. Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району). | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | 29.10.2024 проведено обласний фестиваль кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників функціонуючих центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Ніжин,с. Хмільниця Чернігівського району). Захід проходив у двох номінаціях: «Подорож у країну обов’язків та радості», «Психологічна допомога: «Секрети щастя». |
| 7. | Проведення (у т.ч. виїзних) нарад, конференцій засідань за «круглим столом» з питань протидії дитячій бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, жорстокому поводженню щодо дітей (у тому числі домашньому насильству), реалізації заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | Питання діяльності місцевих органів влади щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та патронату над дитиною обговорені 14.02.2024 керівниками обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, обласної, сільських, селищних та міських рад на засіданні ради територіальних громад Чернігівської області.Для захисту прав дітей, розвитку в області послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сім’ї, під головуванням заступника голови облдержадміністрації, за участі представників ССД облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, райдержадміністрацій, територіальних громад області проведені розширені засідання: - 11.01.2024 обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; - 27.03.2024, 14.06.2024, 24.10.2024 координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації;- 17.10.2024 регіональної комісії для формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. |
| 8. | Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції, поширення інформації в мережі Інтернет щодо захисту прав дитини, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку послуги патронату над дитиною | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | Інформування населення щодо існуючих сімейних форм виховання дітей здійснюється шляхом використання Інтернет-ресурсів, на сайтах місцевих органів влади, у соціальних мережах, в тому числі виступи на регіональних ЗМІ, зокрема, в облдержадміністрації проведені 4 брифінги на теми:* 19.01.2023 «Реалізація права дитини на виховання у сім’ї»;
* 10.04.2024 «Розвиток послуги патронату над дитиною»;
* 07.06.2024 «Захист прав дитини в умовах воєнного стану»;
* 17.09.2024 «Реалізація права дитини на сімейне виховання».

В ефірі «Українське радіо «Чернігівська хвиля» обговорені питання: впровадження в області проєкту «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» (18.04.2024), влаштування дітей у сімейні форми виховання (17.09.2024 з нагоди Дня усиновлення).В рамках виконання договору про співпрацю з благодійною організацією «Фонд Ріната Ахметова» 24-25.06.2024 працівниками цієї неурядової організації здійснено фото та відеозйомки 24 вихованців КНП «Прилуцький обласний будинок дитини «Надія» та КЗ «Удайцівський навчально-реабілітаційних центр» Чернігівської обласної ради, які підлягають усиновленню, з метою розміщення деперсоніфікованої інформації про цих дітей на інтернет-сайті фонду, для сприяння їх влаштування у сім’ї.Починаючи з жовтня 2024 року за підтримки Координаційного центру з розвитку сімейного виховання в області проводиться інформаційна кампанія «Україна для кожної дитини», у рамках якої інформаційні повідомлення висвітлюються на офіційній фейсбук-сторінці, на офіційному сайті Чернігівської обласної військової адміністрації, друковані матеріали розміщені в закладах загальної середньої освіти, охорони здоров’я, ЦНАПах, центрах наданнях соціальних послуг, службах у справах дітей, приміщеннях органів місцевої влади області, транспорті. |
| 9. | Організація діяльності мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 18,0 | 18,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | 22,5 | 22,5 | **-** | **-** | **-** | **-** | З метою проведення мобільних інформаційно-консультативних пунктів з прав дитини здійснено виїзди до Вертіївської (22.01.2024), Яблунівської (22.04.2024) сільських, Добрянської (20.03.2024), Козелецької (29.05.2024) селищних, Ніжинської (22.01.2024, 12.06.2024) та Носівської (20.06.2024) міських рад, Ніжинської та Чернігівської районних державних адміністрацій (05.09.2024). Під час яких, надавалась консультативна допомога з питань розвитку послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сімейні форми виховання, захисту прав дітей в закладах інституційного догляду, родинах усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, організації діяльності службою у справах дітей територіальної громади щодо здійснення соціального захисту дітей та ін.Протягом звітного періоду проведено моніторинг діяльності служб у справах дітей Вертіївської (13.03.2024), Сухополов’янської (22.04.2024) сільських рад, Михайло-Коцюбинської (06.03.2024), Сосницької (01.05.2024), Куликівської (07.08.2024) селищних рад та Прилуцької міської ради (29.07.2024). Здійснено дистанційно (у безвиїзний спосіб) перевірку діяльності та надано практичну та методичну допомогу з питань виконання делегованих повноважень (вирішення питань опіки і піклування) Службі у справах дітей Сновської міської ради (02.05.2024). |
| 10. | Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей (Всесвітнього дня дитини), Новорічних та Різдвяних свят | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2024 року | 215,5 | 215,5 |  -  |  -  |  -  |  -  | 3,1 | 3,1 |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення сприяли проведенню благодійних акцій (вручення подарунків) спільно з:* МБО «СОС Дитяче містечко» Чернігівського регіону» для 4 родин з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які евакуювались з прикордонних з рф територій Новгород-Сіверського району до населених пунктів Понорницької селищної ради (29.05.2024);
* **МБО «Партнерство «Кожній дитині»** для 4 ПС, родин опікунів, піклувальників, які перемістилися (евакуювалися) у м. Чернігів з інших регіонів України під час повномасштабного вторгнення рф (19.09.2024).
 |

Примітка: передбачено ресурсним забезпеченням та орієнтовними обсягами фінансування Програми на 2024 рік.

**5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 400,0 | 400,0 |  | 28,8 | 28,8 |  | 371,2 | 371,2 |  |