Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

| 1. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | обласної Програми розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки (26.01.2021, рішення Чернігівської обласної ради № 25-2/VІІ) |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласної Програми розвитку молодіжного житлового кредитування

у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми), кількість учасників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |  | довідково: державний бюджет |  |  |
| 1. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення житлового кредитування молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення інформування громадян про можливість участі у Програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | Надано 18 консультації. |
| 1.2. Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм житлового кредитування молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | Здійснюється контроль за ходом реалізації завдань, спрямованих на організацію житлового кредитування молоді. |
| 2. Організаційне забезпечення надання молоді довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Популяризація Програми, сприяння реалізації демонстраційних проектів в житловій сфері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | Здійснювалися заходи щодо популяризації Програми та інформування про існуючі можливості покращення житлових умов громадян. |
| 2.2. Здійснення прийому документів та відбору громадян, які мають право на отримання державного довготермінового кредиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | У 2024 році нових кандидатів не зареєстровано. |
| 2.3. Підготовка рішень про надання молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування у 2024 році рішення щодо надання молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів не приймались. |
| 2.4. Надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, міські, селищні, сільські ради | 12020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | У зв’язку з відсутністю фінансування у 2024 році кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді за рахунок коштів місцевих бюджетів не надавались. |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Інформація про виконання регіональних програм у 2024 році

тис. грн.

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2021 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2024 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2024 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2024 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | обласна Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки (26.01.2021, рішення Чернігівської обласної ради № 25-2/VІІ) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” | 2021-2025 | 21170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25430,0 |

Звіт

про стан виконання обласної Програми розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 2-ї (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 №25-2/VIII

З метою реалізації державної житлової політики в частині розв’язання житлової проблеми населення, зокрема молоді, шляхом створення механізмів здешевлення вартості кредитування, сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування затверджено обласну Програму розвитку молодіжного житлового кредитування у Чернігівській області на 2021-2025 роки.

В зв’язку з відсутністю фінансування у 2024 році Чернігівським регіональним управлінням Держмолодьжитла кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді за рахунок коштів обласного бюджету не надавались.

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації											Андрій ШЕМЕЦЬ