Проєкт

Пояснювальна записка щодо виконання у 2024 році обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік

Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік, затверджена розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22.11.2023 № 768.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі — Департамент). Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошторисом витрат на фінансування заходів Програми у 2024 році передбачено 250,0 тис. гривень.

Але зв’язку з дією режиму воєнного стану та потребою в економії бюджетних коштів передбачені програмою видатки було обмежено відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Упродовж 2024 року забезпечувалось виконання заходів Програми відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми:

Обласною військовою адміністрацією проводилася робота щодо залучення громадськості до процесу здійснення владних повноважень та участі в реалізації державної політики, зокрема під час розроблення нормативних актів та інших документів, що мають важливе суспільне значення.

Так, у 2024 році оприлюднено 90 інформаційних повідомлень щодо проведення електронних консультацій, зокрема 40 проєктів розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, проєктів обласних програм та змін до них, 48 проєктів звітів про виконання у 2023 році обласних програм, один проєкт бюджетного запиту, один проєкт орієнтовного плану проведення Чернігівською обласною державною адміністрацією консультацій з громадськістю на 2025 рік.

Дана інформація розміщувалася на офіційному вебсайті Чернігівської обласної військової адміністрації (пункт меню «Для громадськості», рубрика «Консультації з громадськістю», підрубрика «Електронні консультації з громадськістю»).

Крім того, проєкти рішень, які проходять процедуру громадського обговорення, та інформація, що має суспільний інтерес, надсилалися на електронні адреси членів Громадської ради при облдержадміністрації та інших організацій громадянського суспільства

Представники організацій громадянського суспільства залучались до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів, зокрема голова Громадської ради — робочої групи обласної військової адміністрації з економічного відновлення регіону.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації забезпечено роботу Громадської ради при облдержадміністрації.

Протягом 2024 року відбулось два засідання Громадської ради (25.01.2024, 22.05.2024) та чотири засідання її президії (16.04.2024, 22.05.2024, 24.10.2024, 26.12.2024).

У 2024 році запитів на проведення громадських моніторингів, здійснення громадських та антикорупційних експертиз від інститутів громадянського суспільства до Департаменту не надходило.

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації надавалась інформаційна та організаційна підтримка громадській організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації», Чернігівській обласній організації Національної спілки журналістів; обласному відділенню УСВА (воїнів-інтернаціоналістів), Чернігівській обласній організації «Народний Рух України» та громадським організаціям, які входять до складу Штабу волонтерів Чернігівської області.

Також надавалися консультації представникам районних військових адміністрацій, територіальних громад задля забезпечення більш ефективної реалізації державної інформаційної політики, взаємодії з медіа, підготовки інформаційних матеріалів.

Крім того, у 2024 році Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації у дистанційній формі для працівників апарату і структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та апаратів виконкомів рад територіальних громад проведені навчання, на яких розглянуті наступні теми: «Фактори успішної професійної комунікації в умовах змін», «Мистецтво ведення переговорів. Вирішення конфліктів», «Усне професійне спілкування: мовностилістичні норми», «Загальна характеристика переговорів, їх основні стадії, етапи та принципи взаємодії з партнером», «Технологія підготовки, стратегії та тактика ведення переговорів» (квітень, травень, жовтень);  «Як перетворити онлайн-хейт на корисну енергію?» (листопад). Також у вересні, грудні на навчанні «Організація роботи ради територіальної громади» висвітлені теми: «Основи культури усного мовлення публічних службовців» та «Форми колективного обговорення професійних проблем»; на навчанні «Етика та доброчесність в роботі публічного службовця» розглянуто питання «Етика ділового спілкування. Критика. Компліменти. Етика телефонної розмови».

ПРОЄКТ

Звіт про виконання у 2024 році обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма сприяння розвитку громадського суспільства на 2024 рік «Чернігівська громада». розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22.11.2023 № 768 |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадського суспільства «Чернігівська громада» на 2021-2023 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |
| етап виконання - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.2 Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2024 році фінансова підтримка не надавалась |
| 2. | 2.4 Проведення навчальних тренінгів, семінарів, навчань для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників організацій громадянського суспільства щодо ефективних комунікацій, проведення громадських експертиз діяльності органів влади та антикорупційних громадських експертиз нормативно-правових актів | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2024 році фінансова підтримка не надавалась |
| 3. | 2.5 Проведення виїзних заходів для організацій громадянського суспільства з налагодження співпраці щодо реалізації спільних проєктів в межах України | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2024 році фінансова підтримка не надавалась |
| 4. | 4.2 Сприяння організаціям громадянського суспільства у проведенні ними тематичних заходів по напрямках їх роботи | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У зв’язку з воєнним станом у 2024 році фінансова підтримка не надавалась |
|  | Разом |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 250,0 | 250,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |

Інформація про виконання у 2024 році обласної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2024 рік, розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22.11.2023 № 768. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2024 рік | 250,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |  | - | - | - |  |