Пояснювальна записка

про стан виконання у 2024 році заходів Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська»

на 2021-2025 роки

У рамках удосконалення системи державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря рішенням 7-ї сесії обласної ради VIII скликання від 30.11.2021 № 12-7/VIII затверджена Програма державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки (далі – Програма).

Програмою передбачено основні заходи:

І етап – проведення досліджень стану атмосферного повітря з метою уточнення режимів оцінювання та оцінювання просторового розподілу концентрацій забруднюючих речовин – 2022 рік;

ІІ етап – встановлення чотирьох пунктів спостереження протягом 2022-2024 років (у містах: Ніжин, Прилуки, Бахмач, Корюківка);

ІІІ етап – придбання пересувного посту спостереження за якістю атмосферного повітря  протягом 2024-2025 років.

На виконання Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська» на 2021-2025 роки у 2024 році, в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII (зі змінами), за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено 540 досліджень стану атмосферного повітря зони «Чернігівська» у пунктах спостереження м. Ніжин, м. Прилуки, м. Бахмач та м. Корюківка на загальну суму 80,88 тис. гривень.

За результатами досліджень встановлено, що вміст забруднюючих речовин: ангідриду сірчистого, азоту діоксиду, бензолу, вуглецю оксиду, твердих часток (ТЧ10), твердих часток (ТЧ2,5), важких металів (свинцю, кадмію, ртуті, нікелю) в атмосферному повітрі вищезазначених міст знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій, встановлених Гігієнічними регламентами «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів», що затверджені наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Враховуючи вищевикладене, на сьогодні відсутня потреба у пунктах спостереження, тому їх встановлення упродовж 2024 року у межах зони «Чернігівська» не проводилось.

У 2025 році в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки у 2024 році, за рахунок коштів обласного фонду планується реалізація природоохоронного заходу «Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони «Чернігівська».

Очікуваний обсяг фінансування вищезазначеного заходу в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки у 2025 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища складає 100,000 тис. гривень.