ПРОЄКТ

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

в Чернігівській області

| Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога(за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |
| Напрям 1 Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1.:Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | 1.1.1.1 підготовлено разом із закладом вищої освіти проведення інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено підготовку проведення заходу | 01.04.2025 01.04.2026 | 30.04.2025 30.04.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.1.1.2 проведено разом із закладом вищої освіти інформаційні заходи щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено проведення заходів | 05.05.2025 05.05.2026 | 31.05.2025 31.05.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.1.1.3. оприлюднено на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації інформацію про проведені заходи та оновлення державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | забезпечено оприлюднення інформації | 10.05.2025 10.05.2026 | 10.06.2025 10.06.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 1.2:Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 1..2.1. Розроблено та впроваджено окрему програму з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1.2.1.1 доведено до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | доведено інформацію до виконавців | 01.06.2025 01.04.2026 | 30.09.2025 31.07.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державноїадміністрації, районні державніадміністрації виконавчі органиміських, сільських,селищних рад (упорядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.2. забезпеченодоступність головних входів і приміщень органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | враховано вимоги з питань безбар'єрності | 01.05.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи обласної державноїадміністрації, районні державніадміністрації, виконавчі органиміських, сільських,селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.3. проведено моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведено моніторинг | 01.08.2025 01.08.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.3. оприлюднено на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації результатів моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | доступ громадськості до статистичної інформації | 01.09.2025 01.09.2026 | 30.09.2025 30.09.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.4 проведено аналіз та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту) | внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту | 01.01.2025 | 31.07.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.5 проведено інформаційні кампанії щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено інформаційну кампанію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.6 забезпечено збір інформації про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено збір інформації | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.7 оприлюднено інформацію про облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено оприлюднення інформації | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.8 здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | здійснено моніторинг | 01.09.2025 01.09.2026 | 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.9 підготовлено звіт про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | підготовлено звіт | 01.10.2025 01.10.2026 | 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.10 оприлюднено звіт про фізичний доступ до приміщень закладів культури (театрів, музеїв) | оприлюднено звіт | 01.11.2025 01.11.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.11 здійснено моніторинг фізичного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів | здійснено моніторинг | 01.09.2025 01.09.2026 | 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.12 підготовлено звіт про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | підготовлено звіт | 01.10.2025 01.10.2026 | 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.13 оприлюднено звіт про фізичний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів | оприлюднено звіт | 01.11.2025 01.11.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.14 забезпечено доступність молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечено доступність | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.15 забезпечено збір, аналіз та оприлюднення інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | оприлюднено інформацію | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.1.16 проведено моніторинг та ведення обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема з числа маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування з оформленням звіту | оприлюднено звіт | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |  |
|  | 1.2.1.17оприлюднено інформацію щодо місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |  |
|  | 1.2.1.18 облаштовано приміщення закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | облаштовано приміщення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.19 створено інтерактивну карту доступності закладів освіти | створено карту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.20 поширено інтерактивну карту доступності закладів освіти | поширено інтерактивну карту | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.21 створено безпечні умови для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування захисних споруд цивільного захисту | підготовлено аналітичну довідку | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (в порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.1.22 забезпечено дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
| 1.2.2.Проведено навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 1.2.2.1 проведено інформаційно-просвітницькі форуми, тренінги, вебінари з питань створення безбар’єрного простору. | проведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації. | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 1.2.2.2. оприлюднено інформацію про проведені інформаційно-просвітницькі форуми, тренінги, вебінари з питань створення безбар’єрного простору на сайті обласної державної адмінстарції | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації. |  |
|  | 1.2.2.3. проведено навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності). | проведено навчання фахівців | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації. | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 1.2.2.4 оприлюднено інформацію про проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності). | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації. |  |
|  | 1.2.2.5 проведено навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | проведено не менше двох навчань | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
| 1.2.3 Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1.2.3.1. забезпечено проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | проведено обстеження | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період |  |
|  | 1.2.3.2 доведено до відома управителів інформацію про об'єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | інформація доведена до виконавців | 01.06.2025 01.06.2026 | 15.06.2025 15.06.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, |  |
|  | 1.2.3.3 наданоінформацію Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об'єктів на оцінку їх безбар'єрності | надана статистична інформація | 31.08.2025 31.08.2026 | 30.09.2025 30.09.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період |  |
|  | 1.2.3.4.відображено результати моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | доступ громадськості до статистичної інформації | 01.11.2025 01.11.2026 | 15.11.2025 15.11.2026 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.5 проведено оцінку доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено звіт | 01.08.2025 01.08.2026 | 30.09.2025 30.09.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.2.3.6 проведено аналіз доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з оформленням звіту | проведено аналіз | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.3.7. оприлюднено на офіційному вебсайтіУправління освіти і науки обласної державної адміністрації, звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01..01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.3.8. проведено оцінку безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіхрівнів, де навчаються діти зособливими освітнімипотребами, особи зінвалідністю та іншімаломобільні групи населення | проведено оцінку | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.2.4 Забезпечення влаштування освітлення проїзної частини в населених пунктах на дорогах загального користування місцевого значення під час нового будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг з метою забезпечення безпеки руху в тому числі і для маломобільних груп населення в місцях пішохідних переходів | 1.2.4.1 проведено обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування освітлення в рамках капітальних ремонтів або нового будівництва (у разі надходження відповідного фінансування) | проведено обстеження | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
|  | 1.2.4.2. надано завдання проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм (у разі надходження відповідного фінансування) | розроблено та погоджено проектні документації | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
| 1.2.5 Забезпечення влаштування пониження бордюрів разом з укладанням тактильної плитки у населених пунктах на дорогах загального користування місцевого значення на місцях пішохідних переходів для маломобільних груп населення | 1.2.5.1 проведено обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування пониження бордюрів біля пішохідних переходів разом з укладанням тактильної плитки в рамках капітальних ремонтів або нового будівництва (у разі надходження відповідного фінансування) | проведено обстеження ділянок | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
|  | 1.2.5.2. надано завдання проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм у разі надходження відповідного фінансування | розроблено та погоджено проектні документації | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
| 1.2.6 Реалізація прокладання велодоріжок відповідно до вимог ДБН для створення безбар’єрного та безпечного середовища | 1.2.6.1. проведено обстеження ділянок доріг для визначення місць влаштування велодоріжок відповідно до вимог ДБН у разі надходження відповідного фінансування | проведено обстеження | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
|  | 1.2.6.2 надано завдання проектним організаціям щодо розроблення проєктів з врахуванням потреб маломобільних груп населення з дотриманням чинних державних будівельних норм у разі надходження відповідного фінансування | розроблено та погоджено проектні документації | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Державне Підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» |  |
| 1.2.7 Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів | 1.2.7.1 забезпечено покращення пішохідної інфраструктури | покращено інфраструктуру | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.2.7.2 забезпечено покращення паркувальної зони | покращено паркувальну зону | 01.01.2025 01.01.2025 | 31.12.2025 31.12.2026 | Районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 1.3: Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1.3.1.1. проведено щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку від 24 липня 2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.2.здійснено під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.3.запроваджено контроль за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.1.4 проведено навчання з питань підвищення кваліфікації та рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності. | проведено навчання | 01.01.2025 01.01.2026 | 30.12.2025 30.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації. | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
| 1.3.2 Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1.3.2.1 проведено аналіз доступності шкільних автобусів до потреб осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | проведено аналіз | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.3.2.2 проведено аналіз закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | проведеноаналіз | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.3.2.3 придбано шкільні автобуси, пристосовані для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | придбано автобуси | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.3.3. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1.3.3.1 забезпечено пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | забезпечено пристосування транспортних засобів | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.3.2. забезпечено поетапне збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.3.3.3. організовано транспортні пасажирські перевезення транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
| 1.3.4.Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1.3.4.1.забезпечено фізичну доступність збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | забезпечено фізичну доступність | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 1.3.4.2 підготовлено пропозиції центральному органу виконавчої влади щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | підготовлено та надано пропозиції | 01.01.2025 | 01.10.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1: Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 2.1.1.1.підготовлено публікації новин для офіційного вебсайту обласної державної адміністрації із застосуванням методу спрощеної мови | опубліковано не менше 40 % новин протягом звітнього періоду | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |
| 2.1.2.Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2.1.2.1проведено спеціалізовані тренінги для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | проведено навча ння | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації, | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 2.1.2.2 розроблено короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щоод викладення інформції з використанням формату простої мови і легкого читання | розроблено програму | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівський обласний регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
|  | 2.1.2.3.проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | проведено навчання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 2.1.2.4 проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | проведено навчання та сформовано звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород апарату обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 2.1.2.5 проведено роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | проведено роботу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 2.1.2.6 розміщено інформацію щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | розміщено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 2.1.2.7 проведено національний тиждень безбар’єрності (травень щороку) | проведено заходи | 01.04.2025 01.04.2025 | 31.05.2025 31.05.2026 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації |  |
|  | 2.1.2.8 підготовлено та оприлюднено результати проведення Національного тижня безбар’єрності в області | оприлюднено інформацію | 01.05.2025 01.05.2026 | 01.07.2025 01.07.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
| 2.1.3 Поширення інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області на офіційних ресурсах органів державної влади, місцевого самоврядування, у медіа (ЇХ ВЕРСІЯ) | 2.1.3.1 проведено збір, систематизацію та аналіз послуг, які надаються ветеранам війни органами місцевого самоврядування | здійснено збір, систематизацію та аналіз інформації | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 2.1.3.2 підготовлено інформаційну довідку про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області | підготовлено інформаційну довідку | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
|  | 2.1.3.3. оприлюднено на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформаційну довідку про перелік послуг, які надаються ветеранам війни в області, погоджену Міністерством у справах ветеранів України | оприлюднено інформацію | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, |  |
| 2.1.4 Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2.1.4.1. удосконалено форми та способи надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | підготовлено інформацію про проведені заходи | 01.10.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: Швидкісний Інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 3.1.1.1. здійснено аналіз доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | здійснено аналіз | 01.02.2026 | 20.02.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.2 підготовлено звіт про результати доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | підготовлено звіт | 20.02.2026 | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.3 оприлюднено звіт про результати доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | оприлюднено зв іт | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.4 здійснено аналіз забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | здійснено аналіз | 01.01.2026 | 20.02.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.5 підготовлено звіт щодо забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | підготовлено звіт | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.6 оприлюднено звіт щодо забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | оприлюднено звіт | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.1.7 придбано обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | придбано обладнання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 3.1.1.8 придбано обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | придбано обладнання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 3.1.1.9 забезпечено підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 3.1.2 Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 3.1.2.1 забезпечено пункти незламності необхідними обладнанням і технікою | забезпечено необхідним обладнанням | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 3.1.2.1 сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | сформовано перелік | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації |  |
| 3.1.3 Підключення населених пунктів до фіксованої мережі Інтернет | 3.1.3.1 .підготовлено список населених пунктів, у яких функціонують соціальні установи та відсутнє підключення до мережі Інтернет. | Отримано перелік населених пунктів, які необхідно підключити до фіксованої мережі Інтернет | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.1.3.2 скоординовано процес підключення громад до мережі Інтернет та забезпечено комунікацію між органами місцевого самоврядування і провайдерами. | забезпечено узгодженість дій | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 3.2: Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 3.2.1.1.проведено навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | проведено навчання | 01.06.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Обласний центр соціальних служб |  |
|  | 3.2.1.2 оприлюднено інформацію щодо проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | оприлюднено інформацію | 01.06.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Обласний центр соціальних служб |  |
| 3.2.2 Здійснення аудиту офіційних вебсайтів органів виконавчох влади та органів місцевого самоврядування на відповідність критеріям цифрової доступності | 3.2.2.1 проведено технічну оцінку вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідність стандартам цифрової доступності (зокрема WCAG 2.1). | Визначено рівень відповідності офіційних вебсайтів | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг обласної державної адміністрації |  |
|  | 3.2.2.2.сформовано перелік необхідних технічних доопрацювань. органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванн | сформовано перелік доопрацювань | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління цифрової трансформації, інформаційних технологій, розвитку електронних та адміністративних послуг обласної державної адміністрації |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Проведено інформаційну кампанію щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу ветеранів війни | 4.1.1.1.організовано проведення інформаційної кампанії щодо підтримки ветеранів війни органами місцевого самоврядування | проведено інформаційну кампанію | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.1.2 проведено збір, систематизацію та аналіз щодо кількості проведених заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення, тощо | здійснено щокварталу збір, систематизацію та аналіз інформації | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.1.3 підготовлено інформаційну довідку про проведену інформаційну кампанію | підготовлено інформаційну довідку | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.1.4 оприлюднено на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації інформацію щодо проведених заходів | оприлюднено звіт | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.5 організовано проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | організовано заходи | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.6 підготовлено щорічний звіт щодо проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | підготовлено звіти | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.6 оприлюднено щорічний звіт щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | оприлюднено звіт | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.7 впроваджено найкращі практики і механізми залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних актик бібліотек | впроваджено практики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.8 підготовлено щорічний звіт про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | підготовлено довідку | 01.01.2026 | 01.03.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.4.9 оприлюднено звіт щодо проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | оприлюднено звіт | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
| 4.1.2 Проведення заходів щодо вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України | 4.1.2.1 сплановано заходи із вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України | затверджено план заходів | 15.08.2025 14.08.2026 | 28.08.2025 28.08.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.2.2 забезпечено проведення заходів із вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України відповідно до затвердженого плану на рівні області, районів та територіальних громад | проведено заходи | 28.08.2025 27.08.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.2.3 зібрано інформацію про проведені заходи із вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України із зазначенням типів та тематики заходів | здійснено збір та аналіз інформації | 01.09.2025 01.09.2026 | 04.09.2025 04.09.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.2.4 підготовлено інформаційні матеріали про проведені заходи | підготовлено інформаційні матеріали | 05.09.2025 04.09.2026 | 05.09.2025 04.09.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.1.2.5 оприлюднено на офіційних сторінках органів місцевого самоврядування інформацію про проведені заходи | оприлюднено інформацію на офіційних сторінках | 29.08.2025 28.08.2026 | 05.09.2025 04.09.2026 | Районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 4.2: Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4.2.1.1. розроблено та впроваджено комунікаційні плани в рамках реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | розроблено та впроваджено комунікаційні плани | 01.06.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.1.2. проведено навчальні заходи для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | проведено заходи | 01.01.2025 | 30.09.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.2.1.3 підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | підготовлено звіт | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 4.2.3. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 4.2.3.1.забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | проведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.2.3.2 оприлюднено інформацію про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 4.2.4 Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 4.2.4.1 розроблено програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань щодо публвчних консультацій та інших форм діалогу вззалученням всіх суспільних груп | розроблено короткострокову програму | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
|  | 4.2.4.2 забезпеченно сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | забезпечено участь | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.2.4.3 забезпечено підготовку звіту про проведення заходів із залученням дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | підготовлено звіт | 01.11.2025 01.11.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 4.2.5 Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення | 4.2.5.1 забезпечено створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | створено інфраструктуру | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.2.5.2 забезпечено підготовку звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 4.2.6 Забезпечення рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах для всіх суспільних груп | 4.2.6.1 доведено до відома районних військових адміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад інформацію щодо порядку і термінів забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням в день голосування відповідно до вимог, визначених Центральною виборчою комісією, порядку інформування про забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | доведено інформацію | 01.10.2025 01.10.2026 | 30.11.2025 30.11.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.6.2. проведено збір та узагальнення отриманої у встановлені терміни інформації щодо забезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | здійснено збір, систематизацію та узагальнення інформації | 01.12.2025 01.12.2026 | 20.12.2025 20.12.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.6.3 підготовлено та оприлюднено звітпро результати моніторингу щодозабезпечення приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами) (в разі проведення загальнонаціональних виборів) на сайті обласної державної адміністрації | оприлюднено звіт | 21.12.2025 21.12.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації |  |
| 4.2.7. Забезпечити проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | 4.2.7.1 забезпечено отримання відділами ведення Державного реєстру виборців області від органів місцевого самоврядування актуальної інформації щодо доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, та внесення її до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | зібрано інформацію | 01.10.2025 01.10.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.7.2 узагальнено інформацію та підготовлено звіт щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування відповідно до критеріїв, затверджених в установленому порядку Кабінетом Мінінстрів України (в разі проведення загальнонаціональних виборів) | підготовлено звіт | 01.12.2025 01.12.2026 | 20.12.2025 20.12.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.2.7.3 оприлюднено звіт щодо стану доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування (в разі проведення загальнонаціональних виборів)на сайті обласної державної адміністрації | оприлюднено звіт | 21.12.2025 21.12.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ адміністрування державного реєстру виборців обласної державної адміністрації |  |
| 4.2.8. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 4.2.8.1 посилено взаємодію з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації проєктів безбар’єрності | посилено взаємодію | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 4.3.:Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 4.3.1.1. проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | проведено заходи | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.3.1.2 підготовлено звіт щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | підготовлено звіт | 01.11.2025 01.11.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.2 Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 4.3.2.1 проведено заходи з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | проведено заходи | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.3.2.2. забезпечено оприлюднення інформації про результати проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | оприлюднено інформацію | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.3.2.3 проведено заходи на державному та регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіа-грамотності | поведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.3.2.4 забезпечено оприлюднення інформації щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 4.4:Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних послуг та охорони здоровʼя | 4.4.1.1. створено умови для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | оприлюднено звіт | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.1.2 створено умови для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування | оприлюднено звіт щодо створення умов для | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.1.3 проведено моніторинг надання послуги «соціального таксі» | проведено моніторинг | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.1.4 підготовлено звіт щодо надання послуги «соціального таксі» | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.1.5 оприлюднено звіт щодо надання послуги «соціального таксі» | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.1.6 поширено серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | поширено рекомендації | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
| 4.4.2 Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4.4.2.1. проведено навчальні програми/курси/тренінги для надавачів послуг | проведено навчання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2029 | Обласний центр соціальних служб |  |
|  | 4.4.2.2 підготовлено звіт щодо провеленого навчання для надавачів послуг | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2029 | Обласний центр соціальних служб |  |
|  | 4.4.2.3 визначено відповідальних осіб за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | визначено відповідальних осіб | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.2.4 забезпечено проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено навчання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.2.5 підготовлено звіт про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.2.6 проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | проведено навчання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ професійного навчання та нагород обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) | ПРООН, ЮНЕСКО, USAID «ГОВЕРЛА», Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». |
|  | 4.4.2.7 розроблено програму підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | розроблено програму | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
|  | 4.4.2.8 проведено навчання підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | проведено навчання | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
| 4.4.3 Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 4.4.3.1 забезпечено доступність інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячій лінії обласної державної адміністрації (військової адміністрації) | забезпечено доступність | 15.10.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ роботи із зверненнями громадян обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.3.2 забезпечено оприлюднення звіту про доступність інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячій лінії обласної державної адміністрації (військової адміністрації) | оприлюднено звіт | 15.10.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ роботи із зверненнями громадян обласної державної адміністрації |  |
| 4.4.4. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 4.4.4.1 забезпечено доступність медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | забезпечено доступність | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.4.2 оприлюднено звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.4.3 оновлено з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | оновлено з урахуванням воєнного стану розділи регіональних та місцевих планів | 01.04.2025 | 31.07.2025 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.4.4.забезпечено візуальне чи тактильне оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | забезпечено оповіщення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.4.5 забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху | підготовлено звіт | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.4.6 створено фонд захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності | забезпечено підготовку щоквартального звіту | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
| 4.4.5 Проведення методично-консультативних занять для працівників органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни | 4.4.5.1 проведено методично-консультативні заняття для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на які покладено функції з реалізації ветеранської політики, щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та реалізації ветеранської політики в області | проведено заняття | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.4.5.2 підготовлено звіт щодо кількості проведених занять | підготовлено щоквартально звіт | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.4.5.3 оприлюднено звіт щодо кількості проведених занять на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Відділу з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації | оприлюднено щоквартально звіт на офіційному сайті | 01.07.2025, 01.01.2026 | 31.12.2025, 31.12.2026 | Відділ з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 4.5:Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 4.5.1.1. проведено аналіз фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення | проведено аналіз | 01.07.2025 01.07.2026 | 31.07.2025 31.07.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.2 забезпечено підготовку щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | сформовано звіт | 01.08.2025 01.08.2026 | 31.08.2025 31.08.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.3 оприлюднено звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності | оприлюднено звіт | 01.09.2025 01.09.2026 | 30.09.2025 30.09.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.4 забезпечено взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | забезпечено взаємодію | 01.07.2025 01.01.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.5 забезпечено підготовку інформації про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | підготовлено інформацію | 01.07.2025 01.01.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.6. оприлюднено інформацію про взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | оприлюднено інформацію | 01.07.2025 01.01.2026 | 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.7 проведено заходи з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | проведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025\ 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Регіональний центр «Інваспорт» (у порядку рекомендацій) |  |
|  | 4.5.1.8 забезпечено підготовку звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025\ 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Регіональний центр «Інваспорт» (у порядку рекомендацій) |  |
|  | 4.5.1.9 оприлюднено звіт про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025\ 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Регіональний центр «Інваспорт» (у порядку рекомендацій) |  |
|  | 4.5.1.10 проведено заходи з популяризації адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному веб-сайті та сторінках Інтернету інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | проведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025\ 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Регіональний центр «Інваспорт» (у порядку рекомендацій) |  |
|  | 4.5.1.11 підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації інформацію про проведені заходи | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025\ 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Регіональний центр «Інваспорт» (у порядку рекомендацій) |  |
|  | 4.5.1.12 забезпечено сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | забезпечено сприяння | 01.01.2025 01.01.2026 | 01.07.2025 01.06.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.1.13 підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | підготовлено звіт | 01.06.2025 01.04.2026 | 01.07.2025 01.06.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.1.забезпечено надання психологічної допомоги всім суспільним групам | надано допомогу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.2. забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.3 забезпечено функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | забезпечено функціонування центрів | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.4. підготовлено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | підготовлено інформацію | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.5 забезпечено розвиток мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | розвиток мережі с субʼєктів | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.6 забезпечено збір переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | збір інфомрації | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.7 забезпечено оприлюднення оновленого переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.8 забезпечено доступність населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | надано послуги | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.9 забезпечено підготовку щокварталу звіту про діяльність мобільних мультидисциплінарних команд | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.10 проведено заходи з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | проведено заходи | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Обласний центр соціальних служб |  |
|  | 4.5.2.11 забезпечено оприлюднення інформації щодо проведення заходів з підвищення компетенцій надавачів соціальних послуг з надання першої психологічної допомоги, «Самодопомоги +» отримувачам соціальних послуг | оприлюднено інформацію | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Обласний центр соціальних служб |  |
|  | 4.5.2.12 забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | проведено кампанію | 01.01.2025 01.01.205 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.13 забезпечено підготовку звіту про результати проведення кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.205 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.14 розширено мережу сімей патронатних вихователів | розширено мережу | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.2.15 запроваджено роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей з метою надання консультацій дітям та батькам | запроваджено роботу « | 01.10.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.1 поширено інформативні матеріали (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | Поширено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.2 оприлюднено мультимедійний контент (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання | забезпечено оприлюднення мультимедійного контенту | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.3.забезпечено підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | підвищено рівень обізнаності | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.3.оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів щодо надання послуги раннього втручання | оприлюднено звіт | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.4 впроваджено медико-соціальну модель домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | впроваджено візити | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.3.5. забезпечено визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначено потребу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.5.3.6 розроблено за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.5.3.7 проведено навчання фахівців із соціально роботи з питань раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців із соціальної роботи | проведено навчання | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Обласний центр соціальних служб |  |
| 4.5.4 Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 4.5.4.1 забезпечено впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | забезпечено впровадження | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.2 забезпечено засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ | підготовлено звіт | 01.05.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.3 сформовано концептуальні підходи щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | затверджено підходи | 01.05.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.4.забезпечено навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | забезпечено навчання | 01.05.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.6 забезпечено надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | надано послуги | 01.05.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.7 сформовано мережу надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | розбудовано мережу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2026 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.8 забезпечено розвиток послуги реабілітації дітей віком до трьох років | забезпечено розвиток послуги | 01.05.2025 01.05.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.9 забезпечено створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | створено реабілітаційні відділення, | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.10 забезпечено доступність послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.11 забезпечено надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.11 забезпечено доступність послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.12 забезпечено доступність послуги денного догляду дітей з інвалідністю | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.5.4.13 забезпечено доступність послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.4.14 забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | надано послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
| 4.5.5.Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 4.5.5.1 надано спеціалізовану паліативну допомогу за місцем перебування пацієнтів | надано допомогу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.5.5.2 підготовлено звіт про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | підготовлено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 4.6:Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 Забезпечення доступу постраждалих від усіх форм насильства до комплексних послуг у спеціалізованих службах підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 4.6.1.1.розширено мережу спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (у 85% територіальних громад, на території яких забезпечено доступ до спеціалізованих служб підтримки) | розширено мережу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
|  | 4.6.1.2 забезпечено оприлюднення інформації щодо спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 4.6.2 Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 4.6.2.1 започатковано спільні вечори/зустрічі з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | проведено заходи | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.6.2.2 надано соціальні послуги особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | оприлюднено звіт | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.6.2.3 забезпечено розвиток мережі підтриманого проживання | розвиток мережі | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.6.2.4 забезпечено розвиток мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 4.7: Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4.7.1.1.визначено розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | прийнято рішення | 01.01.2025 | 30.06.2025 | виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.7.1.2 утворено місцеві ради безбар’єрності у кожній територіальній громаді | прийнято рішення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.7.1.3 забезпечено відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання | підготовлено звіт | 01.01.2025 | 31.12.2025 | виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.7.1.4 висвітлено результати діяльності місцевих рад безбар’єрності | оприлюднено інформацію | 01.01.2025 | 31.12.2025 | виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.7.1.5 розроблено місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | затверджено обласні і місцеві плани заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 4.7.2 Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | 4.7.2.1 забезпечено розроблення навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | розроблено короткострокову програму | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіерський центр післядипломної освіти) |  |
|  | 4.7.2.2 забезпечено реалізацію навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими | проведено навчання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіерський центр післядипломної освіти) |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1:.Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 5.1.1.1. проведено інформаційно-освітню кампанію для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої , фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | проведено інформаційно-освітню кампанію | 01.09.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади вищої, фахової передвищоїта професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  | 5.1.1.2 розроблено програму підвищення кваліфікації з питань інклюзії для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | розроблено програму | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) |  |
| 5.1.2 Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 5.1.2.1.розроблено методичні рекомендації щодо адаптації освітньо-професійних програм закладів професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | розроблено методичні рекомендації | 15.05.2025 | 30.06.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Чернігівській області |  |
| 5.1.3 Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 5.1.3.1 забезпечено функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів | сформовано мережу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського , районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 5.1.3.2 забезпечено координацію проектів міжнародно-технічної допомоги з оформленням звіту про результати співпраці зі швейцарськими партнерами щодо забезпечення санітарно-технічним обладнанням, звіту про результати співпраці з партнерами розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів | підготовлено звіт про результати співпраці | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | Швейцарська Конфедерація Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, програма підтримки відбудови України |
|  | 5.1.3.3. забезпечено координацію проектів міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбар’єрності , а саме в рамках реалізації проєкту TURBO «Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами» | підготовлено інформацію | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Національний університет «Чернігівська політехніка» | Європейський Союз (ERASMUS-EDU-2023-CBHE) грантова угода № 101129315 |
| 5.1.4 Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.1.4.1 проведено моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти в 2025/2026 навчальному році та формування мережі спеціальних класів із урахуванням вимог Порядку утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2024 року №1182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2024 року за № 1408/42753 | проведено моніторинг середньої освіти | 01.07.2025 01.07.2026 | 01.10.2025 01.10.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 5.1.4.2 продовжено роботу щодо формування мережі інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено умови для здобуття освіти | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 5.1.4.3.проведено заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних групах, класах | підвищено професійну компетентність | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського |  |
|  | 5.1.4.4. проведено профілактичні заходи зі здобувачами освіти з метою запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | сформовано освітнє середовище | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
|  | 5.1.4.5 проведено просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | проведено заходи | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
| Стратегічна ціль 5.2.:Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 5.2.1.1. проведено навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньо освіти основам цифрової грамотності за програмами пфідвищення кваліфікації | Проведено навчання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського |  |
| 5.2.2 Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 5.2.2.1.проведено моніторинг доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 15.05.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  |
| Стратегічна ціль 5.3: Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | 5.3.1.1. забезпечено конфіденційність та безпеку учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | забезпечено умови | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |  |
| 5.3.2 Забезпечення професійного розвитку та підтримки викладачів, які надають освітні послуги за дистанційною формою здобуття освіти | 5.3.2.1 проведено навчання працівників закладів освіти щодо цифрових навичок і доступності цифрових освітніх послуг та інструментів для розвитку дистанційної форми навчання, в тому числі здобувачів освіти серед осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | проведено навчання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського |  |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1:Стимулювання малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведення заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 6.1.1.1. надано інформаційно-консультативну підтримку суб’єктам підприємницької діяльності та особам, які мають намір започаткувати власну справу, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | підвищено рівень обізнаності | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад,(у порядку рекомендації) |  |
|  | 6.1.1.2. забезпечено фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва | надано фінансову підтримку | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» |  |
| Стратегічна ціль 6.2:Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Забезпечення доступу усіх суспільних груп до додаткових фінансових можливостей, проєктів та програм міжнародної підтримки та міжнародної технічної допомоги, що відкривають нові можливості для зайнятості та розвитку | 6.2.1.1. забезпечено співпрацю та координацію спільної діяльності з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями з метою залучення міжнародної технічної, благодійної допомоги, грантового фінансування тощо для реалізації активностей та програм, спрямованих на розвиток інформаційної та економічної безбар’єрності в регіоні | підвищено рівень обізнаності | 01.07.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області |  |
| Стратегічна ціль 6.3: Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 6.3.1.1.забезпечено сприяння відкриттю та облаштуванню дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | облаштувано дитячі кімнати | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації), |  |
|  | 6.3.1.2 проведено заходи, спрямовані на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | проведено заходи | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» обласної ради (у порядку рекомендації) |  |