Додаток 2

до Обласної програми розвитку, підтримки закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2026–2028 роки

Завдання і заходи

Обласної програми розвитку, підтримки закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2026–2028 роки

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк вико-нання заходів | Відпові-дальні за вико-нання | Джерела фінансування | Орієн-товний обсяг фінансу-вання, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | Забезпечення функціонування спроможних закладів | 1.1. Організація надання спеціалізованої, екстреної, паліативної медичної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Функціонування єдиної системи збору, обробки, | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я | Обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела | 385000,0 | 120000,0 | 130000,0 | 135000,0 | Забезпечено доступ населення області до надання якісних медичних послуг. Підвищена інформаційно-просвітницька обізнаність та кваліфікація |  |
|  | охорони здоров'я, належного рівня надання вчасної, якісної та доступної медичної допомоги населенню | зберігання та передачі медико-статистичної інформації, проведення інформаційно-просвітни-цької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників закладів охорони здоров'я |  | Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  | працівників медичних закладів |  |
|  |  | 1.2. Здійснення заходів із забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на глютарову ацидурію та фенілкетонурію | 2026-2028 |  | Обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела | 28750,0 | 10000,0 | 9850,0 | 8900,0 | Задоволено потреби дітей, хворих на орфанні захворювання, в лікувальному харчуванні |  |
|  |  | 1.3. Організація роботи щодо забезпечення визначеного контингенту населення області зубним протезуванням за маловитратними техно-логіями на пільгових умовах | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП «Чернігівська обласна сто-матологічна поліклініка» | Обласний бюджет | 31600,0 | 8200,0 | 9900,0 | 13500,0 | Задоволено потреби осіб із числа передба-чених законодав-ством пільгових категорій населення області у послугах зубопротезування за маловитратними технологіями |  |
|  |  | 1.4. Забезпечення доступності послуг та технологій з відновлення та компенсації втрат слуху та зору, лікування опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я Чернігівської обласної ради | Обласний бюджет, інші джерела | 13010,0 | 4810,0 | 4000,0 | 4200,0 | Забезпечено пільгові категорії населення області слуховими апаратами, витратними матеріалами при оперативних втручаннях на серці, опорно-руховій системі тощо |  |
|  |  | 1.5. Здійснення заходів із профілактики інфікуван-ня ВІЛ під час передачі від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочни-ми сумішами ВІЛ-експо-нованих дітей першого року життя, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР | Обласний бюджет, інші джерела | 2010,0 | 530,0 | 720,0 | 760,0 | Досягнуто повного забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом |  |
|  |  | 1.6. Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я | Обласний бюджет | 54700,0 | 16500,0 | 18200,0 | 20000,0 | Забезпечено повне та вчасне виконання зобов’язань перед Пенсійним фондом України в Чернігівсь-кій області щодо проведення розраху-нків з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових |  |
|  |  | державою виплат медичним працівникам |  | Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  | пенсій окремим категоріям медичних працівників |  |
|  |  | 1.7. Вжиття заходів щодо проведення роботи із відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад, його транспортування та зберігання | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП «Чернігівський обласний центр крові» | Обласний бюджет, інші джерела | 139,0 | 21,0 | 45,0 | 73,0 | Проведено відбір біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад, які дали на це згоду |  |
|  |  | 1.8. Організація роботи щодо відзначення Чернігівської області обласною щорічною премією ім. І.В. Буяльського | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Обласний бюджет, інші джерела | 550,9 | 166,4 | 183,1 | 201,4 | Відзначено щорічною обласною премією ім. І.В. Буяльського кращих працівників сфери охорони здоров'я |  |
|  |  | 1.9. Здійснення підтримки комунальних закладів, у тому числі комунальних некомерційних підприємств, у частині покриття вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я | Обласний бюджет, місцеві бюджети | Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету |  |  |  |  | Проведено своєчасні розрахунки з енергопостачальними компаніями за спожиті комунальні послуги та енергоносії |  |
|  |  | 1.10. Забезпечення стабільного функціону-вання відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей та виїзної неонатологічної бригади КНП «Чернігів-ська обласна дитяча лікарня» | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» | Обласний бюджет | 10500,0 | 3200,0 | 3500,0 | 3800,0 | Забезпечено вчасну допомогу в цілодо-бовому режимі та безпечне транспорту-вання щонайменше 70 новонароджених дітей з неонатологіч-ною патологією до спеціалізованих відділень КНП «Чернігівська облас-на дитяча лікарня» |  |
|  |  | 1.11. Визначення стану здоров'я, фізичного розвитку та функціональ-ного стану організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом із наданням відповідного заключення лікаря із спортивної медицини про допуск до занять спортом | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КНП «Чернігівська обласна лікарня» | Обласний бюджет | 7500,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | Забезпечено проведення лікарями із спортивної медицини медичних оглядів спортсменів, учнівської молоді та осіб, що займаються фізичною культурою і спортом |  |
|  |  | 1.11. Надання бюджета-ми територіальних громад інших субвенцій обласному бюджету на забезпечення функціо-нування закладів охоро-ни здоров’я обласного підпорядкування | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я Чернігівської обласної ради, територі-альні громади області | Місцеві бюджети | Обсяги видатків визначаються щорічно у відповідних місцевих бюджетах |  |  |  |  | Забезпечено доступність населення області до надання якісної медичної допомоги |  |
| 2 | 2. Забезпечен-ня розвитку та оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, у тому числі комунальних некомерційних підприємств | 2.1. Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проектів та заходів у | 2026-2028 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я Чернігівської обласної ради, територіальні громади | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела | Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету |  |  |  |  | Покращено доступність до якісної медичної допомоги, створено безпечні і комфортні умови для працівників та пацієнтів медичних закладів, дотримано вимоги державно-будівельних норм |  |
|  |  | сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та міжнародних організацій |  | області. міські, селищні, сільські ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  |  |  | 533759,9 | 165727,4 | 178898,1 | 189134,4 |  |  |

Начальник Управління охорони здоров'я

Чернігівської обласної державної адміністрації									Андрій ЛІННИК