ПРОЄКТ

Звіт про виконання у 2025 році

«Програми створення страхового фонду документації

Чернігівської області на 2021-2025 роки»

Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради  від 28.10.2020 за №49-25/VII.

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини.

На 2025 рік Програмою передбачалося виготовлення проєктної документації 10 об’єктів будівництва. Станом на 01.01.2026 року, за інформацією Північного РЦ СФД (м. Київ), укладено 12 договорів на виконання робіт по ЗБО між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області та Північним РЦ СФД, а саме: капітальний ремонт мосту через суходіл на км 25+009 автомобільної дороги  державного значення Р-56 Чернігів – Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” – Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича), Чернігівська область, капітальний ремонт мосту через суходіл на км 23+465 автомобільної дороги  державного значення Р-56 Чернігів – Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” – Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича), Чернігівська область, капітальний ремонт мосту через суходіл на км 33+456 автомобільної дороги  державного значення Р-56 Чернігів – Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” – Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича), Чернігівська область, капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 80+650 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» - Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – контрольно-пропускний пункт «Катеринівка», Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), км 95+342 – км 98+800, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), км 89+871 – км 95+342, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), км 80+500 – км 84+000, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), км 84+000 – км 89+871, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель), км 67+125 – км 71+503, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель), км 75+471 – км 80+500, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель), км 61+160 – км 66+784, Чернігівська область, капітальний ремонт міжнародної автомобільної дороги державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (на Гомель), км 71+503 – км 75+471, Чернігівська область. Виготовлення проєктної документації передбачено власним коштом замовника. Загальна сума коштів за договорами складає 447,3 тис. грн.

Також за інформацією Північного РЦ СФД (м. Київ), укладено 1 договір на виконання робіт по ЗБО між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Екобудконструкція», с. Користова, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. та Північним РЦ СФД, а саме: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків № 2 (будівельний номер) з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення у третьому мікрорайоні житлового масиву «Масани» в     м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні, з виділенням черговості будівництва» (перша черга будівництва, блок-секція №1 та №2). Виготовлення проєктної документації передбачено власним коштом замовника. Загальна сума коштів за договором складає 11,6 тис. грн.

Фінансування заходів Програми на інші об’єкти не здійснювалося.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Інформаційне повідомлення

про проведення електронних консультацій щодо

проєкту звіту про виконання

у 2025 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки»

Державним архівом Чернігівської області підготовлено проєкт звіту про виконання у 2025 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки» (далі-Програма).

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини, що має важливе значення для сталого функціонування економіки області у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

Даний проєкт звіту про виконання Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 30 січня по 13 лютого 2026 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту звіту приймаються Державним архівом Чернігівської області до 13.02.2026 за адресою: м.Чернігів, вул. Мстиславська, 2, кім. 20; тел. 645-980 або в електронному вигляді за адресою E-mail: archive_cn@arch.gov.ua.

Контактна особа: Алла Адам’ְюк, заступник директора Державного архіву Чернігівської області.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднений на сайті Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Державний архів Чернігівської області