Проєкт звіту про виконання

Комплексної Програми підвищення конкуренто-спроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки

«Чернігівщина - конкурентоспроможна»

за підсумками 2025 року

Протягом 2025 року в регіоні реалізовувалась Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможна» (далі – Програма), затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 5-2/VIIІ з урахуванням змін, затверджених рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання 20 квітня 2021 року № 6-4/VIII та розпорядженнями начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 20.10.2022 № 384, від 11.04.2023 № 167, від 15.05.2023 № 261, від 28.08.2023 № 585, від 12.12.2023 № 813, від 29.10.2024, від 01.05.2025 №644, від 27.06.2025№826 та 14.07.2025 №935.

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року і Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року.

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку (з урахуванням SMART-цілей) та існуючих проблем регіону в Програмі визначено пріоритетні напрями, завдання та основні заходи з активізації промислового розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні, розширення географії та поглиблення міжрегіонального співробітництва, реалізації експортного потенціалу, промоції потенціалу регіону серед міжнародних владних та ділових кіл, підтримка регіональних товаровиробників, а також підвищення  інституційної спроможності територіальних громад з урахуванням кращих практик ЄС.

Відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 971«Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік» на реалізацію заходів Програми було виділено 1300,000 тис. грн

Водночас, враховуючи надзвичайно важкий стан Чернігівської області та її економіки внаслідок російської військової агресії, відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами),  а також дотримуючись режиму жорсткого економії бюджетних коштів та посилення заходів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.01.2025 № 86 «Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2025 році в процесі його виконання, а також доручень начальника обласної військової адміністрації від 07.01.2025 №01-01-05/182-вих, від 27.01.2025 №01-01-05/999-вих та від 09.04.2025 №01-01-05/3817-вих протягом 2025 року фінансування заходів Програми за рахунок місцевого бюджету було обмежено.

Загалом протягом 2025 року з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми витрачено 522,506 тис грн, що склало 40,2% загального обсягу. Економія коштів обласного бюджету склала 777,494 тис. грн.

ЗА НАПРЯМОМ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ».

За напрямом «Інвестиційна діяльність».

Усі заходи Програми, що стосуються підвищення інвестиційної активності та покращення інвестиційної привабливості області, зосереджені на досягненні трьох основних завдань:

1. Підтримка інвестиційної активності та збільшення інвестиційних надходжень.

п.п. 1.1. «Наповнення та удосконалення Інтерактивної інвестиційної карти Чернігівської області».

В області була створена двомовна (українська, англійська) Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області, яка є джерелом корисної інформації для потенційного інвестора щодо наявних в регіоні об’єктів для інвестування (вільні земельні ділянки, незадіяні приміщення, об’єкти незавершеного будівництва, родовища корисних копалин та інвестиційні пропозиції). На карті було розміщено 145 об’єктів інвестування типу «Brownfield» та більше 100 типу «Greenfield». Карта знаходиться за посиланням: http://economy.cg.gov.ua/maps_ua/map.php).

Разом з тим, в умовах правого режиму воєнного стану, з метою збереження цілісності та конфіденційності інформації, доступ до даного інструменту ефективної інвестиційної промоції тимчасово обмежений.

Зважаючи на безпекову ситуацію в країні, планується відновлення функціонування карти та розширення функціоналу з можливістю додавання нових об’єктів як суб’єктами господарювання, так і органами місцевого самоврядування.

При цьому, було оновлено презентаційні матеріали актуальних проєктів (інвестиційних пропозицій), що потребують залучення інвестиційних коштів. Крім того, розроблено Google-форми для здійснення актуалізації, спільно з органами місцевого самоврядування, баз даних об’єктів для інвестування, наявних у регіоні.

п.п. 1.4. «Сприяння створенню елементів інституційного середовища (індустріальних, наукових, технологічних парків, кластерів тощо) як платформи для зростання інвестиційних потоків, розвитку інновацій та передових технологій» (організація та проведення зустрічей стейкхолдерів, тематичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом» тощо, розробка та виготовлення інформаційно-презентаційних матеріалів про індустріальні/наукові парки/кластери тощо)».

З метою економічного відновлення області продовжувалася робота над розбудовою інфраструктури залучення інвестицій, зокрема започаткуванням діяльності індустріальних парків.

Зокрема, на території Менської територіальної громади Корюківського району планується створення індустріального парку «Менський» на земельній ділянці загальною площею 68,5860 га, що дасть можливість забезпечити комфортні умови для ведення бізнесу та залучення інвесторів.

Для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків спільно з Менською міською радою було розроблено та подано Мінекономіки необхідний пакет документів, зокрема Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації повністю було здійснено розробку Концепції парку.

Розпорядженням КМУ індустріальний парк «Менський» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відбувся відкритий конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку, переможцем якого стало місцеве підприємство –  ТОВ «Будівельна компанія «Волмакс» (рішення Менської міської ради від 27.09.2024 №484). Здійснюються заходи щодо облаштування інфраструктури парку.

Ще близько 10 громад області мають потенційно придатні земельні ділянки та розглядають можливість створення індустріальних парків на своїх територіях.

Зокрема, 11 квітня 2025 року Носівською міською радою було прийнято рішення «Про створення індустріального парку» № 3/61/VIII, а також «Про затвердження Концепції індустріального парку «НОСІВСЬКІ ГОСПОДАРСТВА» Носівської міської територіальної громади № 2/61/VIII. У вересні 2025 року обрано керуючу компанію - ПП«ТЕПЛИЧНЕ».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2025 № 1399-р індустріальний парк «НОСІВСЬКІ ГОСПОДАРСТВА» включено до Реєстру індустріальних (промислових парків).

п.п. 1.7. «Проведення конкурсів з відбору кращих інвестиційних проєктів/ідей «Invest-Up.CN».

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та обмеженими можливостями використання обласного бюджету, проведення Конкурсу з відбору кращих інвестиційних проектів/ідей «Invest-Up.CN» з метою стимулювання інвестиційної активності, виявлення перспективних інвестиційних проєктів перенесено на наступні періоди.

1.11. «Підвищення поінформованості реципієнтів області про можливості залучення позабюджетних коштів; стимулювання участі громад, регіональних підприємств, установ та організацій в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) та МФО».

Продовжується активна робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення та соціально-економічного розвитку області. Відповідно збільшується кількість допомоги, ініціатив та проєктів, в т.ч. міжнародної технічної допомоги, в яких ТГ області приймають участь.

Станом на 01.01.2026 Чернігівська обласна військова адміністрація виступає Бенефіціаром та/або Реципієнтом 14 проєктів, які охоплюють наступні напрямки співпраці: відновлення соціальної інфраструктури та житлового фонду, забезпечення безпечного навчального процесу, підтримка професійної освіти, розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, економічне відновлення та започаткування підприємницьких ініціатив, цифровий розвиток та надання якісних послуг населенню області, в т.ч. медичних, освітніх, соціальних та комунальних, а також посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування тощо.

З початку 2025 року - завершилася реалізація 8-ми проєктів МТД. Крім того, здійснюються заходи щодо реєстрації одного Проєкту.

Для підвищення інформованості потенційних реципієнтів щодо можливостей залучення позабюджетного/грантового фінансування щомісячно оновлюється та розповсюджується Грантовий дайджест «Будь у курсі подій - дій», який містить актуальну інформацію щодо відкритих для участі грантових конкурсів, проєктів міжнародної допомоги та можливостей для навчання.

п.п. 1.13. «Популяризація та поширення застосування механізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП) в області (визначення потенційних об’єктів ДПП, сприяння у підготовці концептуальних записок та техніко-економічне обґрунтування (далі – ТЕО), проведення навчальних заходів, пошук приватних партнерів).

Наразі в області на умовах ДПП (ППП) продовжується реалізація проєкту «Реконструкція окремих складових цілісного майнового комплексу системи теплопостачання м. Остер та будівництво теплотраси, що буде з’єднувати теплові мережі котельні по вул. Б. Хмельницького, 66 Б та котельні по вул. 8 Березня, 7 Б». Вартість проєкту – 2,4 млн. грн., які на сьогодні освоєні в повному обсязі. Згідно з договором у попередніх роках проведено комплексну реконструкцію котельні в                        м. Остер, два газові котли переведено на біопаливо.  Протягом 2025 року також проведено поточний плановий ремонт та заміну теплотраси в кількості 40 метрів Ду 150 та 50 метрів Ду 50. На сьогодні теплова енергія постачається Остерському ЗДО «Оленка», Остерському фаховому коледжу будівництва та дизайну, Остерському ліцею № 1, Остерському будинку творчості дітей та юнацтва, а також населенню (8 особових рахунків). У відділення поліції теплова енергія за взаємною згодою не подається.

Крім того, сформовано оновлену дорожню карту впровадження проєкту публічно-приватного партнерства з урахуванням новоприйнятого Закону України «Про публічно-приватне партнерство».

2. Маркетингова промоція інвестиційного потенціалу та можливостей регіону.

п.п. 2.1. «Створення нових інформаційних продуктів інвестиційного спрямування для популяризації інвестиційних можливостей регіону (інвестиційне «портфоліо» області, інвестиційні паспорти, каталоги, буклети,  проморолики, експозиції тощо)».

В умовах воєнного стану, реалізацію заходів зі створення нових інформаційних продуктів інвестиційного спрямування у 2025 році було відтерміновано.

Водночас, було оновлено презентаційні матеріалами щодо інвестиційного потенціалу, бізнес-можливостей, переваг та особливостей Чернігівського регіону, з якими можна ознайомитися за посиланням https://surl.li/vrospk.

Також, з метою налагодження співпраці та поширення інформації серед бізнес- середовища, потенційних інвесторів та зацікавлених осіб зазначені матеріали були надіслані Почесному консульству України в землі Нижня Австрія та Люксембурзько-Українській торговій палаті.

Крім того, в області функціонує «Кабінет для інвестора», доступний за посиланням: https://www.chernihiv-oblast.gov.ua/user/ - інструмент комунікації діючих та потенційних інвесторів з місцевими органами виконавчої влади з онлайн-формами зворотнього зв’язку: «Бажаю інвестувати»; «Маю інвестиційну пропозицію»; «Маю проблемне питання», який націлений на спільну роботу інвесторів з органами виконавчої влади над започаткуванням підприємницьких ініціатив, реалізацією інвестиційних проєктів та вирішення проблемних питань, що виникають в процесі їх втілення.

п.п. 2.2. «Проведення та участь в іміджевих  публічних заходах інвестиційного  характеру  (форуми, конференції, семінари, засідання за «круглим столом» тощо)».

Протягом 2025 року було забезпечено участь у ряді публічних заходів інвестиційного характеру, зокрема:

- Форумі еко-індустріальних парків України у рамках Фази ІІ «Глобальної програми еко-індустріальних парків (GEIPP II) (10.04.25, онлайн);

- II Інвестиційному Форумі Асоціації правників України,  обговорення щодо залучення міжнародних інвесторів, розвиток стратегічних галузей та правове забезпечення бізнесу (12-13.06.25, онлайн);

- «Зміцнення адміністративної спроможності Чернігівської області в євроінтеграційних процесах» (14–21.06.25, Латвія);

- конференції «Як залучити резидентів в інноваційні економічні простори: індустріальні парки, технопарки, науково-технологічні хаби» (21-22.10.25,             м. Хмельницький), до якого також були долучені ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків;

- конференції «Кооперація та кластери: ефективні інструменти сталого відновлення» (12–14.08.25, м. Тернопіль);

- Національному Форумі благодійного сектору України «BRIDGE 2025» (26.11.25, м. Київ);

- Фінальному Форумі для територіальних громад Київської, Сумської та Чернігівської областей в межах проєкту «Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту» (15-16.12.25 року, м. Київ) та ін.

Для максимального використання переваг і можливостей, що надає співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, в області продовжує роботу Регіональний офіс міжнародного співробітництва.

В рамках роботи Офісу проводиться систематизація даних, супроводження проєктів, формування переліку потреб області та її територіальних громад, проведення зустрічей з партнерами та координація міжнародного співробітництва між усіма сторонами, що представлені в регіоні.

Загалом, протягом 2025 року питання відновлення області та надання допомоги обговорювалися більше ніж на 150 зустрічах, проведених з міжнародними та вітчизняними партнерами з розвитку (донорами) , у т.ч. в он-лайн форматі.

п.п. 2.3. «Інформаційна підтримка інвестиційної діяльності (промоція інвестиційного потенціалу області, створення контенту для соціальних мереж та вебсайту, сприяння в просуванні регіональних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, забезпечення повноцінного функціонування та наповнення інформаційних ресурсів)» .

В реаліях сьогодення відображення інформації про інвестиційний потенціал відповідної сфери діяльності, адміністративно-територіальних одиниць відбувається з урахуванням безпекової ситуації в країні.

Для висвітлення інформації щодо актуальних новин, законодавчих новацій, в т.ч. в сфері інвестицій, грантових програм та фінансової підтримки, інвестиційних можливостей, зокрема стосовно інвестування в індустріальні парки тощо використовується Економічний Портал Чернігівської області (http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/), сайти Департаменту (http://economy.cg.gov.ua/) та обласної державної адміністрації (http://cg.gov.ua/index.php?tp=main), сторінка у Facebook «Чернігівщина інвестиційна».

Також готується змістовна інформація щодо інвестиційних можливостей, переваг, особливостей регіону у відповідь на кожний запит, що надходить від потенційного інвестора.

Крім того, засоби масової інформації області, за наявності вагомих інформаційних приводів, активно розміщують публікації, що стосуються економіки Чернігівщини, її інвестиційного потенціалу, зацікавленості іноземних компаній в інвестиціях у Чернігівську область. Зокрема, протягом 2025 року у місцевих друкованих ЗМІ та інтернет-ресурсах оприлюднено близько 100 таких повідомлень.

3. Підвищення інституційної спроможності органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по пошуку, залученню, супроводу іноземних та вітчизняних інвесторів.

п.п. 3.2. «Формування команди професійних інвестиційних менеджерів – осіб, відповідальних за залучення і супровід інвесторів, на рівні територіальних громад, районів та міст Чернігівської області».

У 2025 році продовжилося підвищення фахового рівня працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування з актуальних питань інвестиційного розвитку, в т.ч. шляхом  участі у ряді навчальних заходів:

- вебінарах «Зустрічі фокус-груп в Україні» (23.06.25); «Співпраця громад з бізнесом у контексті повоєнного відновлення України та залучення іноземних інвестицій» (10.07.25), «Економіка замкненого циклу в Польщі (циркулярна економіка) – виклики та шанси» (04.09.25), «Стандарти обслуговування інвестора» (30.10.25), «Циркулярна Економіка» (28.11.25), що відбулися в рамках реалізації проєкту Польської Допомоги «Підтримка розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів- продовження»;

- онлайн заході в рамках проєкту «Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні» (26.03.25), метою якого була презентація розробленої другої редакції національного стандарту прДСТУ «Еко-індустріальні парки. Критерії сталості та метод оцінювання»;

- семінарі для громад – потенційних учасників Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» (25.04.25, м. Київ), організований проєктом «Угода Мерів – Схід» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, командою Технічної допомоги Програми, ПРООН в Україні;

- навчальному курсі «Гранти для громад: від локальної ідеї до міжнародного проєкту» (26, 28.08 – 04, 11.09.25), в межах проєкту «Посилене партнерство для сталого відновлення» (EPSR), який фінансує Уряд Швеції через Шведське агентство з міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та виконує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні;

- вебінарі, присвяченому програмі Horizon Europe, у партнерстві з Офісом Horizon Europe в Україні щодо умов участі в конкурсах Horizon Europe, а також конкретних можливостей, доступних для України (03.10.25),  в рамках проєкту «Калина» - об’єднані для підготовки до управління фондами ЄС», що фінансується Урядом Франції через Французьке агентство розвитку (Expertise France S.A.S).

п.п. 3.4. «Розробка templates (вебшаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID» та методичних рекомендацій щодо їх заповнення».

В умовах воєнного стану та у зв’язку з обмеженими можливостями використанням бюджетних коштів розробку templates (веб-шаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID» було відтерміновано. При цьому, вже розроблені методичні рекомендації щодо заповнення Інвестиційних паспортів громад.

Для налагодження ефективної співпраці з міжнародними партнерами, залучення додаткових ресурсів для розробки паспортів громад було підготовлено опис проєктної ідеї щодо створення уніфікованого шаблону інвестиційного паспорту громади Чернігівської області «Investment.ID» з метою подальшого використання кожною громадою для створення власного інвестиційного паспорту.

Зважаючи на безпекову ситуацію в країні, планується продовження роботи над розробкою templates (веб-шаблонів) Інвестиційних паспортів громад Чернігівської області «Investment.ID».

Протягом 2025року фінансування заходів напряму «Інвестиційна діяльність» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось.

ЗА НАПРЯМОМ «ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК».

1.Оптимізація структури промислового виробництва на основі смарт-спеціалізації.

Протягом 2025 року постійно проводився моніторинг ситуації в промисловому комплексі області; моніторинг відновлення діяльності промислових підприємств області та стану фіксації збитків, завданих військовою агресією р.ф., завданих промисловим підприємствам.

Для того, щоб підтримати бізнес на Чернігівщині, активізувати процес залучення інвестицій, запустити економічне відновлення регіону керівництвом обласної військової (державної) адміністрації проведено низку робочих візитів на промислові підприємства області.

З метою вирішення конкретних проблемних питань розвитку промисловості підготовлено відповідні пропозиції центральних органів виконавчої влади.

З метою забезпечення визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії р.ф., в частині фіксації втраченого, знищеного або пошкодженого майна підприємств усіх форм власності, надавалася консультативна та методична допомога з фіксації збитків, завданих промисловим підприємствам.

2. Запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня кадрів, здатних працювати за якісно нових умов.

п.п. 2.2. «Впровадження дуальної форми здобуття освіти (поєднання теорії в закладі освіти та практики на підприємстві)».

Підготовка кадрового потенціалу в області здійснюється на засадах партнерства між бізнесом (потенційні роботодавці) та закладами освіти.

Станом на 01 січня 2026 року елементи дуальної форми освіти застосовують 5 закладів професійної освіти відповідно до укладених договорів з п’ятьма потенційними роботодавцями. Так, Чернігівський професійний будівельний ліцей у співпраці з ТОВ «АЛЬТЕП КОМ» здійснюють підготовку 27 майбутніх електрогазозварників, Ніжинський професійний аграрний ліцей разом з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Техно-Т» навчають 27 токарів, Прилуцький професійний ліцей  з ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» готують 16 електрогазозварників, Сокиринський професійний аграрний ліцей і СТОВ «Батьківщина» – 59  трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, Чернігівський центр професійно-технічної освіти з ПП      «Левел Ап» –  26 кухарів.

У цілому 155 студентів закладів професійної освіти навчаються на умовах дуальності.

Також понад половину закладів вищої освіти та фахової передвищої області використовує елементи дуальної форми освіти. Зокрема, Національним університетом «Чернігівська політехніка» за дуальною формою  здійснюється підготовка 10 студентів зі спеціальностей: 205 Лісове господарство, 075 Маркетинг, G3 Електрична інженерія, G18 Геодезія та землеустрій, 231 Соціальна робота, 071 Облік і оподаткування; Прилуцьким гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем – 13 студентів зі спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта», «Журналістика».

п.п. 2.4. «Проведення майстер-класів у закладах професійної (професійно-технічної освіти) та на промислових підприємствах».

У 2025 році майстрами виробничого навчання 4 закладів професійної освіти області організовано та проведено шість майстер-класів з чотирьох професій: «Швачка» – «Оздоблення одягу», «Перукар» – «Виконання дитячої стрижки із застосуванням hair tattoo» (Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування); «Кухар» – «Американський гарбузовий пиріг «Pumpkin pie», «Перукар» – «3D коси» (Прилуцький професійний ліцей); «Кондитер» – «Приготування лимонного тарту з меренгою» (Чернігівський центр професійно-технічної освіти); «Кухар»  – «Приготування безглютенової піци» (Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту).

Протягом 2025 року фінансування заходів напряму «Промисловий розвиток» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось.

ЗА НАПРЯМОМ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК».

1. Стимулювання інноваційної діяльності в області.

п.п. 1.6. «Проведення публічних заходів щодо запровадження інновацій та науково-технічних розробок у всіх сферах економіки».

05 грудня 2025 року у Національному університеті «Чернігівська політехніка» відбувся фінал Конкурсу стартапів Startup – Way to Succes – 2025 за участю представників органів державної влади та провідних підприємств. Здобувачами освіти було презентовано найперспективніших 8 стартап-проєктів.

У межах реалізації міжнародного проєкту WIN2EDIH Національним університетом «Чернігівська політехніка» було проведено інтерактивний захід roadshow у с. Рудьківка Чернігівської області з доставкою високотехнологічного обладнання та мобільної лабораторії. Метою візиту було посилення існуючої бази закладу загальної середньої освіти, який має вагомі здобутки у впровадженні Steam-технологій, та ознайомлення широкої цільової аудиторії з промисловими стандартами цифрового виробництва.

Координатор розвитку стартапів, інновацій та проєктного навчання Національного університету «Чернігівська політехніка», співзасновниця вітчизняного healthtech-стартапу «Інсулін без черг», к.е.н., доцент Гнедіна Катерина успішно пройшла відбір та стала учасницею міжнародної інноваційної програми Creating ValEU від EIT Health у партнерстві з Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust. Участь у програмі надала можливість отримати сучасні знання з управління інноваціями, ціннісно-орієнтованого підходу в охороні здоров’я, а також опанувати інструменти розробки та оцінки бізнес-моделей у сфері медичних інноваційних технологій.

п.п. 1.11. «Моніторинг роботи профільних структурних підрозділів з наукових досліджень, розробки та впровадження нових технологій та інноваційної продукції, створених на базі закладів вищої освіти».

Протягом звітного періоду на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» відкрито нову лабораторію кафедри технологій зварювання та будівництва, яка оснащена сучасним обладнанням для навчання та проведення експериментальних досліджень, введено в експлуатацію сучасний лінгафонний кабінет та лабораторію мікробіології і фітопатології, що надає можливості для більш якісної практичної підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних впроваджувати інновації у аграрній та лісовій галузях.

2. Інституційна підтримка розвитку інновацій, їх комерціалізації та трансферу технологій.

п.п. 2.1. «Забезпечення розробки та впровадження навчальних програм, промоції та координації дій між новаторами та виробниками високотехнологічної продукції».

З метою реалізації спільних освітніх, наукових і інноваційних проєктів, сприяння розвитку регіональної економіки,  об’єднання зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців 11.11.25 року відбулося підписання договору про співпрацю між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та Чернігівською торгово-промисловою палатою. При Національному університеті «Чернігівська політехніка» продовжує функціонувати та розвиватися науково-мистецький центр «Перемога», як інноваційний осередок. У жовтні на базі Центру «Перемога» організовано семінар «Інновації для конкурентоспроможності», організований спільно з Агенцією PPV s у межах проєкту EU4Innovation East: Розвиток інноваційної спроможності Національного університету «Чернігівська політехніка».

Протягом 2025 року фінансування заходів напряму «Інноваційний розвиток» за рахунок місцевого бюджету не здійснювалось.

ЗА НАПРЯМОМ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ».

- Сприяння експортерам області  у нарощуванні обсягів експорту та розширенні ринків збуту.

п.п. 1.1. «Організація та технічне забезпечення проведення Форумів експортерів, інших публічних заходів (в т.ч. і в онлайн-форматі) за участю міжнародних експертів, представників іноземних ТПП, учасників робочих груп, міжнародних та міжурядових комісій, представників закордонних ділових кіл (в т.ч у форматах «В2В», «G2В»), а також  виїзних засідань Міжнародного Трейд-клубу в Україні тощо».

Через військовий стан публічні заходи та навчання для підприємств-експортерів області протягом звітного року не проводились. Водночас, необхідність підтримки регіонального бізнесу обговорювалась під час низки зустрічей з представниками владних кіл, дипломатичних установ, регіонів іноземних країн, міжнародних установ, благодійних організацій та фондів, з метою презентації їх програм і проєктів.

Військові дії внесли значні корективи у зовнішньоекономічну діяльність регіональних підприємств. Низка з них ще не оговталась від пошкоджень, попри це підприємства докладають значних зусиль у пошуку та освоєнні закордонних ринків збуту. Важливу роль відіграє впровадження державних програм підтримки експортерів, а також проєкти міжнародних донорів щодо стимулювання експорту.

Як результат, за результатами січня-вересня 2025 року підприємства Чернігівщини здійснювали зовнішньоторговельні операції із партнерами зі 121 країн світу, обсяги зовнішньої торгівлі становили 1092,6 млн дол. США.

За 09 місяців 2025 року експортні поставки зросли на 10,3% до відповідного періоду 2024 року. Водночас, цей показник становить 96,7% від аналогічного періоду 2021 року.

Аграрна продукція продовжує лідирувати у структурі експорту. Зернові культури формують майже половину загальнообласного показника (42%), Обсяги поставок такої продукції порівняно з відповідним періодом 2024 року зменшились на 0,5%, що зумовлено небезпекою від ворожих обстрілів та проблемами щодо розмінування певних територій біля прикордоння, як з російською федерацією, так і з республікою білорусь. Прикордонні громади Семенівщини, Новгород-Сіверщини, Городнянщини, Сновщини щоденно потерпають від ворожих обстрілів.

Водночас, у структурі експорту спостерігалась зміна в бік нарощування поставок продукції з доданою вартістю. Зокрема, протягом 2022-2025 років відбулося значне зростання поставок жирів та олій (20,8%). За результатами січня-вересня 2025 року обсяг їх експорту збільшився  у 4,5 рази до аналогічного періоду 2021 року.

Порівняно з 2024 роком зросли поставки: жирів та олій тваринного або рослинного походження (1,6 раза); електричних машин (1,4 раза); насіння і плодів олійних культур (у 1,3 раза); деревини та виробів з деревини (+28,4%); готових харчових продуктів (+14,4%), Водночас, скоротились поставки паперу та картону             (-10,7%); текстильних матеріалів (-5,5%); полімерних матеріалів, пластмаси та виробів (-15,9%).

У географічні структурі експорту країни ЄС продовжують займати лідируючі позиції. За результатами січня-вересня 2025 року поставки до них формували 51,5%. Порівняно з аналогійним періодом 2024 року обсяги експорту до відповідних країн збільшилися на 8,9%, а до 2021 року – на 36,2 та становили 395,2 млн дол. США.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експорту поставлялись до Італії (12,4% загального обсягу експорту), Нідерландів (9,4%), Іспанії (5,9%), Польщі (5,4%), Німеччини (4,3%), Румунії (3,1%), Литви (1,6%). Обсяги експорту збільшились: у Польщу – у 2,0 рази, Нідерланди та Італію - у 1,3 рази, Францію – у 1,2 рази.

Серед решти країн світу значні обсяги експорту поставлялись до: Туреччини (13,4% загального обсягу); Єгипту (6,0%); Індії (2,5%); Республіки Молдова (2,8%).

У зовнішньоекономічному товарообігу Чернігівщини експорт товарів значно переважає обсяги імпорту, що забезпечує формування позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу у обсязі 441,6 млн дол США.

- Інформаційна підтримка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області.

п.п. 2.3. «Удосконалення роботи Економічного порталу Чернігівської області, зокрема шляхом проведення комплексу заходів з пошукової оптимізації».

З метою популяризації експортного потенціалу Чернігівщини серед міжнародної спільноти, а також інформування регіональних суб’єктів господарювання про умови зовнішньоекономічної діяльності діє Економічний Портал Чернігівської області «Chernihiv region – your right choice!».

Через Портал забезпечується оперативне інформування регіонального бізнесу щодо актуального стану зовнішньої торгівлі, змін торговельної політики України та її ключових торговельних партнерів, щодо цінової ситуації на зовнішніх ринках, а також стандартів та технічних вимог іноземних держав, які стосуються українського експорту, законодавчих і регуляторних вимог до зовнішньоторговельної діяльності, а також щодо комерційних пропозицій іноземних компаній. Також постійно здійснюється інформування щодо державних і недержавних програм та інструментів підтримки, доступних для підприємств, які розпочинають або розширюють експортні операції, зокрема програм, що стосуються вивчення умов підприємницької діяльності в інших країнах. Департаментом постійно здійснюються комплекси заходів з пошукової оптимізації та підвищення рейтингів Порталу у мережі Інтернет.

З метою максимально швидкого реагування на зміни актуальної інформації в сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та широкого залучення суб’єктів господарювання до відповідних новин, а також для популяризації їх експортного потенціалу в мережі Facebook діє спеціалізована сторінка «Chernihiv region – your right choice» (http://www.facebook.com/chernihivregion/).

На Економічному Порталі розміщено онлайн-каталог експортерів Чернігівської області. Інформація про зазначений каталог постійно розповсюджується серед міжнародних партнерів під час їх візитів до області.

Кількість відвідувачів сайту Економічний Портал Чернігівської області «Chernihiv region – your right choice!» станом на 01.01.2026 року становила 20,0 тис. осіб.

У звітному періоді до підприємств області доводилась інформація про можливість участі в заходах з питань налагодження та розвитку експортної діяльності. Видатки за цим підпунктом склали 7,500 тис. грн.

- Сприяння європейській інтеграції.

Під час зустрічей керівництва обласної військової (державної) адміністрації з представниками органів влади та дипломатичних представництв європейських країн серед тем для обговорення було зокрема і  питання підтримки партнерами інтеграції України до європейської спільноти.

Чернігівська обласна військова (державна) адміністрація продовжила системну роботу зі сприяння європейській інтеграції України та розвитку міжнародної взаємодії з партнерами з країн Європейського Союзу.

Під час робочих зустрічей керівництва ОВА з представниками органів влади, міжнародних організацій і дипломатичних представництв європейських держав серед ключових тем обговорення були питання підтримки партнерами інтеграційного курсу України та практичні механізми наближення регіону до європейських стандартів і підходів. Особливу увагу приділяли можливостям залучення фінансової та експертної допомоги, участі області та громад у європейських програмах і проєктах міжнародної технічної підтримки, розширенню партнерських контактів між громадами Чернігівщини та європейськими регіонами, а також розвитку довготривалої співпраці, спрямованої на відновлення  підвищення стійкості регіону в умовах воєнного стану. У фокусі комунікації також перебували питання інституційної спроможності місцевого самоврядування, реалізації спільних ініціатив у сфері гуманітарної підтримки та інфраструктурних проєктів, посилення інвестиційної привабливості області і формування сталої міжнародної підтримки для подальшого відновлення та розвитку. За результатами таких зустрічей забезпечено підтримання постійного робочого діалогу з європейськими партнерами, опрацювання перспективних напрямів співпраці та координацію дій на регіональному рівні для подальшого просування євроінтеграційних процесів.

У 2025 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Зовнішньоекономічна діяльність» спрямовано 7,500 тис грн.

ЗА НАПРЯМОМ  «ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ,  МІЖНАРОДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО».

1 Всебічний розвиток і поглиблення взаємовигідних міжнародних зв'язків області з країнами світу.

Протягом 2025 року відбулася низка міжнародних зустрічей (в офлайн та онлайн форматах) керівництва обласної військової (державної) адміністрації з іноземними представниками та делегаціями, під час яких обговорювалися питання щодо відновлення пошкоджень та руйнувань, що  зазнала область внаслідок військової атаки російської федерації.

п.п. 1.1. «Забезпечення організації прийомів офіційних делегацій іноземних держав, окремих іноземців (представників дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів області в рамках чинних і планованих дво- та багатосторонніх документів, інших іноземних делегацій), які відвідують Чернігівську область, зокрема проведення робочих зустрічей з керівництвом обласної державної (військової) адміністрації (представницькі видатки)».

Відповідно до Комплексної програми забезпечено фінансування представницьких витрат під час проведення наступних робочих зустрічей керівництва обласної військової (державної) адміністрації з іноземними партнерами офлайн форматі. Зокрема проведені робочі зустрічі керівництва обласної військової (державної) адміністрації з іноземними делегаціями:  Фінляндії (21.01.25), Латвії (12.02.25; 28.04.25; 05.06.25; 09-10.06.25; 02.09.25; 25.09.25; 30.10.25; 26.11.25; 17.12.25), Бельгії (25-26.02.25), Азербайджану (18.03.25), Бразилії (10.02.25), Ірландії (10.02.25), Польщі (10.02.25), Канади (04.04.25), Франції (04.04.25; 23.06.25), у складі дипломатів країн NB8 (Балтії та Скандинавії) (14.05.25), Швейцарії (12.06.25), Нідерландів (24.07.25). Також відбулись зустрічі з представниками: УВКБ ООН (10.02.25; 04.04.25; 19.08.25; 03.11.25), місії команди ЄС з реконструкції в Україні (13.02.25), Програми розвитку ООН в Україні (24.04.25), Київського польового офісу УВКБ ООН та команди незалежних експертів міжнародної консалтингової компанії Ecorus UK Ltd (20.05.25; 22.05.25), французької агенції Expertise France та експертів з питань у сфері захисту дітей з інвалідністю (04.04.25; 18.06.25; 04.12.25); Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel (26.08.25); Стратегічного комітету Програми «Партнерство за сильну Україну» (29.08.25), Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні (22.10.25), Адміністрації Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) (29.10.25), благодійних організацій Kent With Ukraine та  UK Friends of Ukraine графства Кент Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (02-03.11.25); Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в Україні (05.12.25). Видатки за цим підпунктом склали 183,750 тис. грн.

п.п.1.2. «Розширення договірної бази Чернігівської області з регіонами іноземних країн».

Розширено договірну базу Чернігівської області з регіонами іноземних країн. Зокрема, 06.06.25 року на ІІІ Міжнародному Саміті міст і регіонів між Регіоном Іль-де-Франс, Чернігівською обласною військовою (державною) адміністрацією, Київською обласною військовою (державною) адміністрацією та Київською школою держуправління ім.Сергія Нижного відбулося підписання Угоди про партнерство щодо реалізації проєкту «Kalyna: об’єднані задля здобуття навичок з управління європейськими проєктами». 03.11.2025 року підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Чернігівською обласної державною адміністрацією та благодійною організацією Кент з Україною (Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії).

Протягом 2025 року представникам органів місцевого самоврядування надавалась консультативна допомога з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, зокрема консультації щодо погодження міжнародних договорів (меморандумів, угод) про міжрегіональне територіальне співробітництво з метою налагодження побратимських відносин з міжнародними партнерами тощо.

Здійснено організаційні заходи щодо сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку міжнародного територіального співробітництва з метою укладання міжнародних договорів про співпрацю. Зокрема з початку 2025 року укладено 16 Договорів, меморандумів, угод. Партнерські угоди охоплюють співпрацю у сферах освіти, молодіжних обмінів, культури, розвитку бізнесу, соціальних ініціатив та екології.

п.п. 1.3. «Реалізація чинних угод та планів заходів  про співробітництво Чернігівської області з регіонами-партнерами іноземних країн».

Забезпечено подальший розвиток та поглиблення двостороннього співробітництва в галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя.

У межах співпраці з регіоном Іль-де-Франс (Франція) делегація Чернігівської області взяла участь у Форумі «Будуємо разом Україну майбутнього», організованому регіоном Іль-де-Франс з 27 по 28 березня 2025 для налагодження зв’язків між експертами та підприємствами з Паризького регіону та України у сферах водопостачання, управління відходами, управління енергоспоживанням та відновлюваних джерел енергії.

Крім того, сторони  продовжували роботу над питанням впровадження проєкту «Калина - разом для навчання з управління європейськими проєктами», який спрямований на підготовку (навчання) зацікавлених осіб на рівні області щодо роботи з європейськими фондами. Зокрема:

- 06.06.2025 підписано Угоду про партнерство в рамках реалізації відповідного Проєкту;

- 23.06.2025 в Чернігівській ОВА за участю делегації регіону Іль-де-Франс (Французька Республіка) презентовано зазначений Проєкт;

- 24.06.2025 в м.Києві відбулася Церемонія відкриття Офісу Регіону Іль-де-Франс в Україні.

У рамках реалізації проєкту від Чернігівської області  відібрано 5-ть тренерів, які будуть навчатися роботі з фондами ЄС, щоб потім викладати для профільних  спеціалістів ОВВ та ОМС.

03.10.2025: відбувся вебінар «KALYNA: можливості Програми «Горизонт Європа».

17-20.11.2025: відбувся навчальний візит відібраних тренерів до регіону Іль-де-Франс, у межах якого було організовано обмін досвідом між партнерами проєкту «Kalyna» щодо підходів до проєктної діяльності та ознайомлення з практиками управління європейськими фондами у Франції.

Institut Paris Region у співпраці з Управлінням містобудування та архітектури Чернігівської ОДА проводили спільні навчальні заходи у сфері територіального управління та просторового планування.

У рамках співпраці між Чернігівською областю та землею Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина):

- велася робота щодо реалізації Договору про фінансову допомогу на облаштування  укриттів у п’яти конкретних закладах освіти Чернігівської області, на який німецька сторона перерахувала 250 тис. євро. Ремонтні роботи на всіх п’яти об’єктах завершено;

- у травні 2025 року на базі  Чернігівської регіональної торгово-промислової палати за участі експертки з федеральної землі Мекленбург–Передня Померанія (ФРН) відбулася зустріч, спрямована на підтримку жіночого підприємництва, розширення економічних зв’язків і реалізацію спільних ініціатив у сфері енергоефективності;

- з 28.05.2025 в м. Шверін працювала виставка «Корюківська різанина 1943 р. злочин двох тоталітарних режимів»;

- 01-15.06.2025 для дітей з прикордонних громад Чернігівської області було організовано літнє дозвілля в землі Мекленбург-Передня Померанія;

- 16-18.06.2025 делегації Чернігівської області та землі Мекленбург-Передня Померанія взяли участь у Сьомій Німецько-українській конференції муніципальних партнерств, яка відбулася в м. Мюнстер (ФРН);

- 06-07.10.2025 в м. Росток землі Мекленбург-Передня Померанія відбулася Конференція германістів за участю представника Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

- 12-16.10.2025: відбулася бізнес-місія підприємців Чернігівської області до землі Мекленбург-Передня Померанія;

- протягом 2025 року проводились онлайн-воркшопи для психологів області, організовані професором Бракемаєр з Грайфсвалдського університету психотерапевтичних програм;

- впродовж січня-вересня 2025 року реалізовано проєкт зі  створення Віртуальної картинної галереї Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У рамках розвитку двосторонньої співпраці з графством Кент (Велика Британія):

- 06.01.2025 від графства Кент надійшов гуманітарний вантаж для Чернігівщини.

- 24.02.2025 відбулася онлайн-зустріч начальника Чернігівської ОВА з головою Ради графства Кент.

- 11.07.2025 відбулася зустріч між Торгово-промисловою палатою графства Кент та Чернігівською ТПП.

- 03.11.2025 підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між Чернігівською ОДА й благодійною організацією «Кент з Україною».

У грудні 2025 року Семенівська громада отримала повністю обладнаний пожежний автомобіль від благодійної організації «Кент з Україною» у партнерстві з FireAid UK.

З метою розвитку горизонтальної співпраці між Чернігівською областю і графством Кент:

Протягом 2025 року укладено чотири Договори про побратимство та дружбу між територіальними громадами Чернігівської області і адміністративними одиницями графства Кент (Великобританія), два Договори про дружбу між навчальними закладами і підписано сертифікат про партнерство Ротарі-клубів.

п.п. 1.4. «Забезпечення організації робочих поїздок керівництва обласної державної (військової) адміністрації та представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації у складі делегацій Чернігівської області по Україні, а також за кордон з метою участі у роботі спеціалізованих, універсальних та міжнародних форумів, ярмарок та інших вітчизняних та іноземних публічних заходів з метою активізації міжрегіонального співробітництва.

Забезпечено організацію робочих поїздок керівництва обласної державної (військової) адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації у складі делегацій Чернігівської області за кордон з метою участі у роботі спеціалізованих, універсальних та міжнародних форумів, ярмарок та інших вітчизняних та іноземних публічних заходів з метою активізації міжрегіонального співробітництва. Зокрема:

- 27-28.03.25 делегація Чернігівської області взяла участь у міжнародному Форумі «Збудувати Україну майбутнього разом» у м. Сен-Уан-сюр-Сен Регіону Іль-де-Франс Французької Республіки. Метою робочого візиту делегації Чернігівської області до Франції є налагодження взаємодії з експертами та підприємствами з Паризького регіону, зокрема у сферах водопостачання, управління відходами, управління енергоспоживанням та відновлюваних джерел енергії для забезпечення відновлення Чернігівської області.

- 06.06.25 делегація Чернігівської області взяла участь у 3-му щорічному Міжнародному саміті міст і регіонів у м.Києві.

- 10–11.07.2025 року делегація Чернігівської області узяла участь у роботі четвертої Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC) у м. Рим Італійської Республіки. Під час заходу делегація презентувала проєкти Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Менської, Куликівської та Ічнянської територіальних громад області, які потребують залучення міжнародної допомоги на розвиток та відновлення. Це була вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Представники місцевого самоврядування зустрілись із представниками урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства Німеччини, Франції, Австрії, США, Латвії, Великобританії та Італії. Видатки за цим підпунктом склали 83,342 тис. грн.

п.п. 1.5. «Забезпечення протокольною атрибутикою, згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю керівництва обласної державної (військової) адміністрації».

Забезпечено протокольною атрибутикою, згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю керівництва обласної державної (військової) адміністрації. А саме, придбана питна вода та стакани паперові. Видатки за цим підпунктом склали 9,972 тис. грн.

п.п. 1.6. «Забезпечення професійного перекладацького супроводу міжнародної діяльності Чернігівської області: послуги усного та письмового перекладу іноземними мовами акредитованих сторонніх фахівців (перекладачів) для підготовки, проведення та участі у міжнародних заходах, а саме: міжнародних зустрічах, семінарах, засіданнях за «круглим столом», засіданнях Трейд-клубу, міжнародних форумах та інших публічних заходах, зокрема в  онлайн форматі за участі представників дипломатичного корпусу, делегацій іноземних держав, делегацій регіонів-партнерів та міжнародних організацій, за необхідності надання  обладнання  для здійснення синхронного перекладу міжнародних заходів».

Відбулися онлайн-зустрічі керівництва обласної державної (військової) адміністрації та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації з представниками: Торгового офісу штату Міннесота (США) (04.02.25), бізнесових кіл Латвії (04.02.25), Інституту Паризького регіону Франції (05.05.25), федеральної землі Мекленбург–Передня Померанія ФНР (06.05.25) під час яких, було забезпечено послуги з синхронного усного перекладу (українсько-англійського). Також делегація Королівства Бельгія взяла участь у Регіональному форумі «Кадрове забезпечення бізнесу: синергія освіти та ринку праці», який відбувся в м.Чернігові (26.02.25). Темою онлайн-зустрічей стало поглиблення та розвиток міжнародного співробітництва на регіональному рівні, сприяння у відновленні Чернігівської області після повномаштабного вторгнення р.ф., а також залучення гуманітарної допомоги. Видатки за цим підпунктом склали 25,433 тис. грн.

2. Розвиток міжнародного територіального співробітництва.

Напрям спрямований на налагодження міжнародної територіальної співпраці між регіонами і територіями з метою збалансованості соціально-економічного розвитку, забезпечення державних інтересів і безпеки шляхом підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей регіонів і територій. А також сприятиме поглибленню міжнародного територіального співробітництва, реалізації заходів, передбачених державною програмою розвитку міжнародного територіального  співробітництва,  а також реалізації проєктів у відповідній сфері. Заходи з питань розвитку міжнародного територіального співробітництва в рамках Комплексної програми протягом звітного року не проводились. Видатки за цим підпунктом не здійснювались.

У сучасних умовах міжнародні відносини є одним з потужних інструментів та складових цілісного механізму регіонального розвитку. Зокрема, міжнародне територіальне співробітництво, виступає ефективним засобом реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, а також практичним інструментом втілення європейської інтеграції та європейських стандартів на регіональному та місцевому рівнях.

Першочергові завдання для Чернігівської області в сфері міжнародного територіального співробітництва полягають в удосконаленні і суттєвому підвищенні ефективності співпраці з закордонними партнерами, налагодженні взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями, розвитку стійких та продуктивних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних країн, реалізації спільних проєктів по відновленню області після повномасштабного вторгнення р.ф.

Головною метою під час проведення міжнародних зустрічей є презентація потенціалу області, а також втрат, яких зазнала Чернігівщина внаслідок військових дій з боку р.ф. Проведення робочих зустрічей керівництва обласної державної (військової) адміністрації з іноземними делегаціями, сприятимуть розвитку співробітництва на регіональному рівні, відновленню Чернігівської області післі повномаштабного вторгнення р.ф., а також пришвидшенню процесу євроінтеграції України до Євросоюзу.

У 2025 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Зовнішні зносини,  міжнародне територіальне співробітництво» витрачено 302,497 тис грн.

ЗА НАПРЯМОМ «ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ЧЕРНІГІВЩИНИ ТА ПІДТРИМКА МІСЦЕВОГО ТОВАРОВИРОБНИКА»

- Ефективна промоція та популяризація потенціалу Чернігівської області.

п.п. 1.2. «Виготовлення рекламно-іміджевої продукції, інформаційно-презентаційних матеріалів про область (каталоги,  тематичні буклети, брошури, презентації тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях, в т.ч. іноземними мовами), а також брендованої офіційними логотипами області презентаційно-сувенірної продукції для протокольних заходів та презентації Чернігівської області в Україні та за кордоном».

У рамках Комплексної програми забезпечено виготовлення презентаційної сувенірної продукції для проведення протокольних заходів під час міжнародних зустрічей керівництва обласної військової адміністрації з іноземними делегаціями з метою промоції іміджу Чернігівського регіону, зокрема банери, роздаткові матеріали та сувенірну продукцію з логотипами Чернігівської області.

З метою поширення інформаційних матеріалів про область серед іноземних ділових кіл під час міжнародних заходів використовувались можливості дипломатичних представництв України за кордоном та дипломатичних представництв країн,  акредитованих в Україні. Зокрема, презентаційні матеріали про руйнування та потреби області, а також про бізнес-можливості підприємств регіону  розповсюджувались серед дипломатичних установ, міжнародних установ, організацій, асоціацій, фондів, бізнесових структур тощо. Видатки за цим підпунктом 80,000 тис. грн.

- Представлення потенціалу Чернігівської області у  виставково-ярмаркових заходах, які проходять як в Україні, так і за її межами.

п.п. 2.1. «Стимулювання та забезпечення участі  регіональних підприємств і організацій, формування експозицій Чернігівської області та колективних експозицій для представлення у закордонних, міжнародних, національних та загальнодержавних і регіональних іміджевих заходах (виставках, ярмарках тощо), зокрема в онлайн-форматі як в Україні, так і за кордоном».

З метою представлення експортного потенціалу області на міжнародних іміджевих заходах серед регіональних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності проводилась інформаційна кампанія щодо проведення міжнародних виставкових заходів та умов участі в них.

3. Інформаційне забезпечення виставкової діяльності.

п.п. 3.2. «Забезпечення висвітлення на офіційних вебсайтах обласної державної (військової) адміністрації та Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, а також в засобах масової інформації щодо виставково-ярмаркової діяльності».

Забезпечено подальший розвиток виставково-ярмаркової діяльності як невід’ємної складової економічного і соціального  розвитку  регіону. Інформація щодо виставково-ярмаркових заходів, які проводились в іноземних країнах, умов та особливостей участі в них розміщувалась на офіційному вебсайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також на його сторінці у фейсбуці.

4. Підтримка місцевого товаровиробника.

п.п. 4.1. «Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки місцевих товаровиробників, зокрема, з питань безпечності харчових продуктів, впровадження на підприємствах області сучасних міжнародних систем управління тощо».

З метою виконання цього завдання протягом 2025 року були здійснені наступні заходи:

З метою інформаційної та методологічної підтримки в рамках реалізації платформи «Діалоги влади та бізнесу» в режимі онлайн- та офлайн проведено 59 заходів (зустрічей) з представниками малого, середнього та великого бізнесу, бізнес-асоціацій, підприємців і роботодавців області, під час яких розглянуті питання фінансової та інформаційної підтримки бізнесу, зокрема, під час війни, інструментів такої підтримки, грантової допомоги від партнерів, змін в податковому законодавстві, кредитування суб’єктів підприємницької діяльності прикордонних територій, актуальні аспекти у сфері трудового законодавства, підтримки експорту, допомоги в отриманні кредитів, експертизи тощо.

У зазначених заходах взяли участь понад 3600 осіб, з них 2308 - представників бізнесу та 1307 - представників органів влади.

п.п. 4.2. «Здійснення часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях».

Оновлено Порядок часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях (додаток 6 до Програми), зокрема, збільшено граничну межу часткового відшкодування до 50% (було – 30%) від фактичних витрат підприємства та максимальні суми: 80,0 тис. грн (було – 50 тис. грн.) у разі очної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах та 10,0 тис. грн (було – 
5 тис грн) у разі заочної участі підприємства у виставково-ярмаркових заходах.

Інформацію стосовно чинних механізмів фінансової підтримки розміщено на офіційних вебсайтах: Чернігівської обласної військової адміністрації (в тематичній рубриці «Чернігівщино, купуй рідне»), Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації (в розділі «Інвестиційна діяльність»/ «Комплексна Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна»). Проведено 2 засідання комісії, прийнято рішення щодо надання часткового відшкодування двом підприємствам області. У рамках реалізації заходів з фінансової підтримки місцевих товаровиробників здійснено часткове відшкодування витрат за очну участь двох підприємств на загальну суму 102,750 тис. грн.

4.3. «Забезпечення часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції, систем управління та/або оцінки відповідності продукції».

На підставі рішень комісії з питань часткового відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції, систем управління та/або оцінки відповідності продукції за результатами звернень підприємств області протягом                 2025 року було надано фінансову підтримку на безповоротній основі, а саме часткове відшкодування вартості витрат підприємства, пов’язаних з проведенням робіт з сертифікації продукції, систем управління та/або оцінки відповідності продукції одному підприємству області в сумі 7,379 тис. грн.

4.4. «Актуалізація рубрики «Чернігівщино, купуй рідне» на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації».

Забезпечено інформаційну підтримку місцевих товаровиробників, сприяння розширенню їх економічних взаємовідносин шляхом актуалізації рубрики «Чернігівщино, купуй рідне» на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації.

У 2025 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника» спрямовано 190,129 тис грн.

ЗА НАПРЯМОМ «ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД».

1. Налагодження взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань соціально-економічного розвитку територіальних громад області.

п.п. 1.1. «Забезпечення діяльності Ради територіальних громад Чернігівської області».

З метою покращення комунікації між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, вирішення проблемних питань діяльності територіальних громад та посилення їх спроможності, у 2025 році проведено 1 засідання Ради територіальних громад Чернігівської області, в якому взяв участь 71 представник органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розглянуто ряд актуальних питань, прийнято відповідне протокольне рішення.

п.п. 1.2. «Забезпечення діяльності Чернігівського регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України».

У 2025 році проведено 1 засідання Чернігівського регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, в якому взяли участь 82 представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розглянуто низку проблемних питань громад, прийнято відповідне протокольне рішення. Направлені звернення на центральні органи виконавчої влади щодо порушених громадами питань. Видатки за цим підпунктом склали 13,100 тис. грн.

2. Підвищення інституційної спроможності територіальних громад з урахуванням кращих практик ЄС.

п.п. 2.1. «Проведення інформаційно-консультаційних заходів для територіальних громад області у сфері стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування (в тому числі гендерно орієнтованого), залучення інвестицій, з питань євроінтеграції та використання інструментів фінансування ЄС, зокрема із залученням проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародних партнерів».

У 2025 році Комунальним закладом «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» проведено ряд навчальних заходів для представників територіальних громад області, де можна було ознайомитись з ключовими етапами створення та реалізації стратегії розвитку, базовими складниками системи планування територіального розвитку та ін., зокрема: програму «Впровадження системи «RBM – управління орієнтоване на результат»; навчальний курс «Основи партисипативного стратегічного планування» (21.02.2025, 16.05.2025); проєкт «Підвищення рівня спроможності територіальних громад Чернігівської області до роботи з локальними партнерами країн Європейського Союзу в рамках доступних для України як країни-кандидата фінансових інструментів», в рамках якого було проведено три навчання.

Також громади області були залучені до участі у заходах міжрегіонального та міжнародного рівнів, зокрема: ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розумовські зустрічі» (у панельній дискусії «Національний опір і безпека: місцевий, регіональний та національний рівні» та «Управління публічними інвестиціями та розвиток територій» (27-28 листопада 2025 року, м. Чернігів); стратегічній конференції «Стійкість та відновлення Чернігівщини: виклики і рішення» (09.12.2025, м. Чернігів); Регіональному форумі «Розбудова системи багаторівневого врядування» (03.12.2025,          м. Полтава); Міжрегіональній конференції «Місцевий економічний розвиток: кризове реагування, відновлення та стале зростання» (15-16.05.2025 року, м Львів).

п.п. 2.2. «Формування регіональної спільноти  проєктних менеджерів як ефективного стимулу розвитку громад».

З метою підготовки спеціалістів, здатних розробляти якісні проєктні заявки на різні джерела фінансування, у 2025 році Комунальним закладом «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» проведено:

- навчання за програмою «Управління проєктним циклом: від ідеї до звітності (як написати хороший проєкт)». Окрему увагу було приділено ролі стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, застосуванню системи управління публічними інвестиціями DREAM, підготовці та реалізації інвестиційних проєктів, а також інституційним змінам в органах місцевого самоврядування відповідно до оновленого законодавства;

- навчання чотирьох груп (щоквартально) посадовців органів місцевого самоврядування за програмою «Підготовка проєктних заявок на грантові конкурси, в тому числі за участю організацій громадянського суспільства». Навчання були спрямовані на формування та розвиток практичних навичок проєктного менеджменту та грантрайтингу, необхідних для залучення додаткових ресурсів на реалізацію ініціатив із розвитку територіальних громад та післявоєнного відновлення;

- 6 виїзних навчань з проєктного менеджменту у територіальних громадах області (Бахмацька – 2 навчання, Добрянська, Новобасанська, Ріпкинська, Олишівська – по одному). Учасники вчились готувати проєктні заявки для участі у конкурсному відборі, розглядалися ключові етапи проєктного циклу – від формування ідеї та визначення цільових груп і бенефіціарів до планування бюджету, управління ризиками, моніторингу та звітності.

3. Розвиток міжрегіональної співпраці щодо цілей відновлення, регіонального та місцевого розвитку.

п.п. 3.3. «Налагодження системної взаємодії  між територіальними громадами задля  зміцнення їх єдності та стійкості у  подоланні наслідків збройної агресії  російської федерації проти України у рамках Національного проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади».

Національний проєкт «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» (далі – Проєкт) спрямований на об’єднання партнерських громад (тилових і центральних громад України) для підтримки громад-форпостів (громад, які розташовані у прикордонних регіонах). Проєкт розпочав реалізацію наприкінці 2024 року.

Механізми та ключові інструменти реалізації Проєкту визначені постановою КМУ від 31.01.2025 № 97 «Про реалізацію експериментального проекту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України».

В рамках реалізації Проєкту у 2025 році відбулись візити партнерських громад до громад-форпостів Чернігівської області, а також у Чернігівській обласній державній адміністрації проведено три зустрічі з представниками Міністерства розвитку громад та територій України і територіальних громад, де розглядались питання щодо перспектив реалізації Проєкту, викликів у громадах-форпостах, шляхи їх подолання та інші.

З початку реалізації Проєкту, станом на 31.12.2025, 35 громад Чернігівщини сформували партнерство з 59 громадами із 16 областей України (Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської, Чернівецької) та уклали 61 меморандум про співробітництво у формі партнерства. Видатки за цим підпунктом склали 9,280 тис. грн.

п.п. 3.4. «Сприяння налагодженню міжмуніципальної співпраці та реалізації проєктів міжмуніципального співробітництва».

До реєстру договорів про співробітництво територіальних громад Міністерства розвитку громад та територій України внесено 41 договір про співробітництво громад, які було укладено в області. З них, станом на 31.12.2025 реалізовано 28 договорів, актуальні - 13 (1- забезпечення реалізації прав дітей на здобуття освіти, 2 - делегування завдань, 1 - туризм, 1 - управління відходами, 3 - розширення можливостей розвитку в галузі освіти, культури, в тому числі цифровізації, 1 - житлово-комунального господарства, 2 - фінансування закладів медицини, 2 - фінансування Інклюзивно-ресурсного центру та трудового архіву).

У 2025 році з обласного бюджету на реалізацію заходів за напрямом «Посилення спроможності територіальних громад» витрачено 22,380 тис грн.

|  |  | Інформація про виконання регіональної програми за 2025 рік |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2717693 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження Комплексна Програма підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможна» (далі – Програма), затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 5-2/VIIІ урахуванням змін, затверджених рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання 20 квітня 2021 року № 6-4/VIII |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки

«Чернігівщина - конкурентоспроможна».

| № з/п | Напрямок | Головний виконавець та строк виконання заходу (2021-2027 роки) | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | Усього | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1. | Інвестиційна діяльність | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | У зв’язку з введенням в Україні військового стану та запровадження режиму жорсткої економії бюджетних коштів видатки на реалізацію заходів напрямків діяльності Програми протягом 2025 року не здійснювалось. |
| 2. | Промисловий розвиток |  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| 3. | Інноваційний розвиток |  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| 4. | Зовнішньоекономічна діяльність |  | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | Здійснено заходи щодо удосконалення роботи Економічного порталу Чернігівської області. Забезпечено технічне обслуговування, адміністрування та розміщення сайту «Економічний Портал Чернігівської області» на сервері, а також підвищення його рейтингів в мережі Інтернет. Також забезпечено залучення нових користувачів веб-ресурсу, які постійно взаємодіють з його контентом. |
| 5. | Зовнішні зносини, міжнародне територіальне співробітництво | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | 770,000 | 770,000 | - | - | - | - | 302,497 | 302,497 | - | - | - | - | На виконання указів Президента України від 05.03.2002 № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями» та від 22.12.2021 № 671/2021 «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави», відповідно до Положення про Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності протягом 2025 року, в рамках заходів Програми, Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації підготовлено та проведено 43 міжнародні заходи за участі керівництва обласної військової (державної) адміністрації. Витрати склали представницькі видатки під час проведення (або участі) у міжнародних заходах за участі керівництва обласної військової (державної) адміністрації. |
| 6. | Формування позитивного міжнародного іміджу Чернігівщини та підтримка місцевого товаровиробника. | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | 280,000 | 280,000 | - | - | - | - | 190,129 | 190,129 | - | - | - | - | У рамках реалізації заходів з фінансової підтримки місцевих товаровиробників здійснено часткове відшкодування витрат за очну участь у виставково-ярмаркових заходах 2 підприємствам області. Також здійснено часткове відшкодування витрат 1 підприємству експортеру області вартості витрат з сертифікації продукції, систем управління та/або оцінки відповідності продукції. Виготовлено рекламно-іміджеву продукцію, інформаційно-презентаційні матеріали, а також презентаційно-сувенірну продукцію, брендовану офіційними логотипами області, зокрема іноземними мовами, для протокольних заходів та презентації Чернігівської області в Україні та за кордоном. |
| 7. | Посилення спроможності територіальних громад | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 22,380 | 22,380 | - | - | - | - | Проведено зустріч з представниками Міністерства розвитку громад та територій України, партнерських громад та громад-форпостів Чернігівської області у рамках Національного проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади». Проведено розширене засідання Чернігівського регіонального Офісу Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. |
|  | Разом | Х | 1300,000 | 1300,000 | - | - | - | - | 522,506 | 522,506 | - | - | - | - |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1300,000 | 1300,000 | - | 522,506 | 522,506 | - | -777,494 | -777,494 | - |