Проєкт

Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік

| 1. |  | Обсяг видатків визначається у відповідних місцевих бюджетах |
| --- | --- | --- |
|  |  | КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | КВКВ найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 24.01.2024 № 37 |
|  |  | КВКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Обласної Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |
| етап виконання - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснити розрахунок необхідного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). Липень 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Для Чернігівської області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення безкоштовним харчуванням: у 2024 році для учнів 1-4 класів загальним обсягом 50 658,7 тис. грн; у 2025 році для учнів 1-11 (12) класів загальним обсягом 356 431,2 тис. грн. |  |
| 2 | Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині державного фінансування харчування дітей пільгових категорій. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). Лютий 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Чернігівською обласною державною адміністрацією на адресу Міністерства освіти і науки України надіслано лист від 23 лютого 2024 року №01-01-24/3477-вих «Про внесення змін до законодавства» щодо внесення змін до законодавства в частині державного фінансування харчування дітей пільгових категорій, зокрема зі статусом дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На сьогодні для всіх учнів закладів загальної середньої освіти області (окрім закладів освіти, які працюють за дистанційною формою) надається державна субвенція на забезпечення безкоштовним харчуванням, що вирішує відповідне питання. |  |
| 3 | Організація діяльності з донорами, спонсорами, благодійними фондами та міжнародними організаціями, дотримання нормативно-правових актів, що дають змогу залучати додаткові кошти до місцевих бюджетів. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). Протягом 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Чернігівська область є учасником проєкту Програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі – Програма). У 2023/2024 навчальному році безпосередніми учасниками Програми були 35 закладів загальної середньої освіти у 21 громаді області. У 2024/2025 навчальному році кількість громад та закладів загальної середньої освіти учасників Програми збільшилася та становить 215 ЗЗСО 47 громад Чернігівської області Програма забезпечує можливість громад ефективно організовувати покращене гаряче харчування для учнів 1-4 класів. В межах цієї ініціативи здійснюється співфінансування у розмірі 30% вартості щоденних гарячих обідів для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками Програми. У 2025/2026 навчальному році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН здійснюється дофінансування харчування учнів 1-4 класів у розмірі 15 грн на одну дитину в день. |  |
| 4 | Проведення опитування в закладах загальної середньої освіти щодо проблемних питань і потреб в організації харчування | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади загальної середньої освіти. І-ІІІ квартал 2025 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Визначено проєкти за технологічними моделями «Базова кухня» та «Опорна кухня та 11 проєктних заявкок внесено в систему DREAM. Для реалізації затверджено 6 нових проєктів та 6 перехідних проєктів 2024 року із рівнем готовності 40+. |  |
| 5 | Визначення попереднього переліку закладів загальної середньої освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання принципів системи НАССР та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 6 | Розроблення проєктної документації з урахуванням рекомендацій для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. І квартал 2025 року | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Під час розроблення проєктно-кошторисної документації на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти враховано вимоги до проєктування приміщень харчоблоків закладів загальної середньої освіти, у тому числі відповідно до оновленого посібника для проєктувальників та архітекторів. |  |
| 7 | Здійснення в межах компетенції аналізу проєктно-кошторисної документації на відповідність до оновленого посібника для проєктувальників та архітекторів (рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків закладів загальної середньої освіти, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР й приготування якісної та безпечної їжі в асортименті та надання в межах компетенції практичної та консультаційно-методичної допомоги під час розроблення проєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, модернізації та технологічного переоснащення приміщень харчоблоків та їдалень закладів загальної середньої освіти. | Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. І квартал 2025 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 8 | Визначення пріоритетних проєктів, спрямованих на розвиток освітньої інфраструктури, у межах передбачених видатків. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | 146243.5 | 0 | 7001,4 | 26315,1 | 0 | 112927.0 | 59934.7 | 0 |  | 4892.5 | 8245,6 | 0 | 46796.6 |  | Станом на 01 січня 2026 року було використано коштів субвенції у сумі 46,8 млн грн або 41%, коштів місцевого бюджету з загальної суми співфінансування 33.3 млн грн використано у сумі 13.1 млн грн або 39% |  |
| 9 | Сприяння реалізації проєктів з будівництва/ реконструкції/ капітального ремонту/ відновлення/ модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У 2025 році завершено капітальні ремонти харчоблоків (їдалень) у 4 закладах освіти загальною вартістю 40,7 млн грн, а саме: Журавському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Г.Ф. Вороного Варвинської селищної ради – 5,7 млн грн, в Ріпкинському ліцеї імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради – 8,6 млн грн, в Чернігівській гімназії №35 Чернігівської міської ради – 15,8 млн грн, в Тупичівському ліцеї Тупичівської сільської ради – 10,6 млн грн, які фінансувалися за рахунок державного бюджету на умовах співфінансування з місцевим бюджетом. |  |
| 10 | Проведення навчань щодо процесу розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи HACCP. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспо-живслужби в Чернігівській області. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Надано 1899 консультацій, проведено 13 вебінарів. |  |
| 11 | Введення у штатний розклад закладів загальної середньої освіти посади сестри медичної з дієтичного харчування у разі внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У ЗЗСО наявно 22 ставки медичних сестер з дієтичного харчування та 29,75 вакансій. |  |
| 12 | Розроблення та затвердження освітніх програм з підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування з урахуванням їх індивідуальних запитів. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства». І квартал 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Трьома закладами професійної освіти області затверджено освітні програми підвищення кваліфікації з професії «Кухар» за напрямом «Впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти» для формування в кухарів шкільних їдалень відповідних компетентнос-тей. Також Ніжинським професійним аграрним ліцеєм з урахуванням оновленого шкільного меню розроблено тести й практичні завдання для забезпечення можливостей підтвердження/присвоєння професійних кваліфікацій кухаря через кваліфікаційний центр. |  |
| 13 | Внесення змін (за рахунок регіонального компоненту) до освітніх програм з первинної професійної підготовки кухарів з урахуванням оновленого змісту щодо шкільного харчування. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти. І півріччя 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У вісьмох закладах професійної освіти оновлено робочі освітні програми первинної професійної підготовки з професії «Кухар» шляхом внесення змін, що відображають сучасні вимоги до технологій шкільного харчування. |  |
| 14 | Розроблення освітніх програм з отримання повних та/або часткових кваліфікацій з професії «Кухар дитячого харчування». | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради. І півріччя 2024 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Чернігівським центром професійно-технічної освіти розроблено освітню програму з професії «Кухар дитячого харчування» (професійна кваліфікація – кухар 5 розряду). |  |
| 15 | Здійснення професійної підготовки, підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівська міська рада, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства», районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | На базі трьох закладів професійної освіти проведено підвищення кваліфікації 146 кухарів закладів загальної середньої освіти з 30 територіальних громад області за напрямом «Впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти». |  |
| 16 | Запровадження первинної професійної підготовки здобувачів освіти на базі повної загальної середньої освіти з професії «Кухар закладу освіти». | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою). 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Чернігівським центром професійно-технічної освіти отримано ліцензію на право провадження професійної підготовки з професії «Кухар закладу освіти». У 2026 році планується здійснення набору вступників та формування відповідної навчальної групи. |  |
| 17 | Забезпечення можливостей підтвердження здобутих кваліфікацій на базі кваліфікаційного центру Державного навчального закладу «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» з професії «Кухар». | Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області». 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Можливостями кваліфікаційного центру Ніжинського професійного аграрного ліцею скористалися 43 особи, в тому числі 4 кухарі закладів загальної середньої освіти, яким присвоєно професійну кваліфікацію «Кухар 4 розряду» з видачею сертифікатів. |  |
| 18 | Проведення курсів підвищення кваліфікації для кухарів закладів загальної середньої освіти за повними та/або частковими кваліфікаціями з урахуванням особливостей у технологіях приготування дитячого харчування. | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | На базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти пройшли підвищення кваліфікації з урахуванням особливостей у технологіях приготування дитячого харчування 87 кухарів закладів загальної середньої освіти з 20 територіальних громад області. |  |
| 19 | Проведення майстер-класів з приготування страв для дієтичного харчування дітей з видачею сертифіката. | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | На базі кулінарного хабу Чернігівського центру професійно-технічної освіти для здобувачів професійної освіти та учнів гімназій № 27, 30 міста Чернігова проведено серію кулінарних майстер-класів щодо приготування страв з оновленого шкільного меню, спрямованих на популяризацію сучасних технологій приготування здорових страв, демонстрацію сучасного обладнання та інноваційних підходів до харчування. |  |
| 20 | Дооснащення діючого навчально-практичного центру в структурі комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради з розгортанням на його базі регіонального кулінарного хабу. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівська міська рада, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти реалізовано проєкт «Створення профорієнтаційного кулінарного хабу» вартістю 5,2 млн грн. |  |
| 21 | Сприяння створенню навчально-практичного центру кухарів на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства». | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства». 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Сновським вищим професійним училищем лісового господарства подано до Міністерства освіти і науки України заявку на участь у реалізації публічного інвестиційного проєкту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору». Проєктом передбачалось створення у 2025 році навчально-практичного центру харчових технологій. Заявка не пройшла конкурсний відбір. |  |
| 22 | Висвітлення успішної практики співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної освіти з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кухарів. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Закладами професійної освіти здійснюється постійне висвітлення інформації щодо можливостей надання освітніх послуг працівникам їдалень закладів освіти в контексті реформування системи шкільного харчування, зокрема на веб-сайтах: https://chcpto.cn.ua/, https://www.instagram.com/chcpto/ https://www.instagram.com/npal_2004/ ; https://www.facebook.com/chptu , https://www.facebook.com/nizhynpal ; https://nmcptocn.pp.ua/ та через соціальні мережі. |  |
| 23 | Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн-курсів на платформі PROMETHEUS на теми: «Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства», «Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР». | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Протягом 2025 року працівники, відповідальні за організацію харчування в закладах загальної середньої освіти, проходили навчання на освітній платформі PROMETHEUS. |  |
| 24 | Забезпечення реалізації програми підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти, схваленої Вченою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (протокол № 6 від 21 грудня 2023 року) з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 62 директори закладів загальної середньої освіти пройшли навчання. |  |
| 25 | У навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації учителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, природничої освітньої галузі закладів загальної середньої освіти додати лекцію «Основи здорового та раціонального харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Особливості харчування підлітків». | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 271 педагог був охоплений навчанням за програмами підвищення кваліфікації. |  |
| 26 | Реалізація обласного освітнього проєкту «Healthy food: здоровим бути здорово!» (для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників). | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Проєкт реалізувався протягом лютого-травня 2025 року. 25 робіт надійшло на обласний медіафестиваль. |  |
| 27 | Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Впроваджувався «Обласний план інформаційно-просвітницьких заходів щодо сприяння формуванню в учасників освітнього процесу навичок здорового харчування у 2024/2025 н.р.» |  |
| 28 | Запровадження щорічної відзнаки кращих практик впровадження реформи на територіях територіальних громад та в закладах загальної середньої освіти. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Закладами загальної середньої освіти на власних сайтах та сторінках в соціальних мережах висвітлюються кращі практики впровадження реформи шкільного харчування. |  |
| 29 | Організація належних умов безпечного харчування дітей та здійснення процесу впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, у закладах загальної середньої освіти. | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У 300 закладах загальної середньої освіти впроваджено НАССР. |  |
| 30 | Закупівля органічних продуктів харчування для шкільних їдалень. | Органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | З січня 2025 року до грудня 2025 року збільшилась кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням, з 50,8 тис. до 67,8 тис. учнів. |  |
| 31 | Розроблення та погодження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів загальної середньої освіти. | Органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти, Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою). 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Примірні чотиритижневі сезонні меню для закладів освіти розроблені та погоджено відповідно до строків. |  |
| 32 | Проведення моніторингу про стан організації харчування. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти. До 01 та 15 числа щомісяця 2025 року. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | У 300 ЗЗСО для 67,8 тис. учнів організовано харчування. |  |
| 33 | Контроль за збалансованим харчуванням. Популяризація раціонального харчування. | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | Проведено: 8 виступів на телебаченні, 31 – на радіо та опубліковано 12 статей з питань раціонального харчування. |  |
| 34 | Інформування керівників закладів освіти про вебпортал «ЗНАЇМО» з метою популяризації здорового харчування, інформування про вимоги законодавства щодо основних принципів та до безпечності та якості харчових продуктів. | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади освіти. 2025 рік. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | На офіційних вебсайтах Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації розміщено нормативно-правову базу та тематичні публікації. |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| - | - |  | - | - |  | - | - |  |