Додаток 2

до обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки

(у редакції розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від ________ № _____)

Напрями діяльності та заходи

обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | І етап |  | ІІ етап |  |  |  |
| 1 | # Профілактика дитячої бездоглядності, безпритульності, соціального сирітства. | 1.1. Організація обласних профілактичних рейдів для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Збільшено кількість дітей, стосовно яких вжито заходів щодо їх соціально-правового захисту. |
|  |  | 1.2. Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | Забезпечено своєчасну постановку на облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишились без піклування батьків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
|  | # Всього за # напрямом |  |  |  |  | 85,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15,0 |  |
| 2 | # Підвищення професійної спроможності працівників новостворених служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, закладів соціального захисту дітей з питань захисту прав дітей, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування тощо. | 2.1. Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | Підвищено рівень професійних знань працівників служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей. |
|  |  | 2.2. Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з питань захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | Підвищено рівень професійних знань працівників служб у справах дітей, закладів соціального захисту дітей. |
|  |  | 2.3. Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | Підвищено рівень поінформованості посадових осіб державних установ щодо захисту прав дітей. |
|  |  | 2.4. Проведення фестивалю кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів, м.Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району). | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | Поширено кращий досвід виховної роботи та соціально-психоло- гічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психоло- гічної реабілітації дітей, підвищено рівень якості надання допомоги вихованцям закладів. |
|  | # Всього за # напрямом |  |  |  |  | 540,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 20,0 |  |
| 3 | # Посилення # координації та ефективної взаємодії структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, # органів Національної поліції, надавачів соціальних послуг, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства щодо протидії дитячій бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, жорстокому поводженню щодо дітей, у тому числі домашньому насильству, реалізації заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. | 3.1. Проведення (у т.ч. виїзних) нарад, конференцій, засідань за «круглим столом» з питань протидії дитячій бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, жорстокому поводженню щодо дітей (у тому числі домашньому насильству), реалізації заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | Підвищено рівень взаємодії структурних підрозділів органів державної влади та інститутів громадянського суспільст- ва у вирішенні актуальних завдань державної політики у сфері охорони дитинства. |
|  | # Всього за напрямом |  |  |  |  | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 |  |
| 4 | Підвищення поінформованості населення з питань реалізації прав, свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | 4.1. Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції, поширення інформації в мережі Інтернет щодо захисту прав дитини, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку послуги патронату над дитиною. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Підвищено рівень поінформованості населення та посадових осіб державних установ щодо захисту прав дітей, забезпечено доступ населення до інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. |
|  |  | 4.2. Організація діяльності мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб | Обласний бюджет | 122,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 50,0 | Підвищено рівень поінформованості населення та посадових осіб державних установ щодо захисту прав дітей. |
|  | Всього за напрямом |  |  |  |  | 197,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 65,0 |  |
| 5 | Соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. | 5.1. Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей (Всесвітнього дня дитини), Новорічних та Різдвяних свят. | 2022 -2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 862,0 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 0 | Надано підтримку дітям соціально незахищених категорій. |
|  | Всього за напрямом |  |  |  |  | 862,0 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 0 |  |
| 6 | Матеріальна підтримка новостворених дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. | 6.1 Виплата одноразової адресної грошової допомоги при утворенні впродовж 2026 року прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу на території Чернігівської області, у розмірі 10000 грн (за окремим порядком) | 2026 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за згодою) | Обласний бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | Надано одноразову адресну грошову допомогу новоственим впродовж 2026 року 2 дитячим будинкам сімейного типу та 38 прийомним сім’ям |
|  | Всього за напрямом |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  | Разом по заходам |  |  |  |  | 2100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 |  |

Начальник Служби у справах

дітей Чернігівської обласної державної адміністрації						Людмила ЗЕЛЕНЬКО