Проєкт звіту про виконання у 2025 році обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області

на 2021–2025 роки

На виконання обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021–2025 роки у 2025 році передбачено програмою фінансування у розмірі 2,760,7 млн. грн.

Були заплановані:

- архітектурно-археологічні дослідження в Чернігові (164,5 тис. грн.);

- археологічні дослідження роменських городищ поблизу с. Деснянське (164,5 тис грн.);

- археологічні дослідження археологічного комплексу у с. Малий Листвен (164,5тис. грн.);

- архітектурно-археологічні дослідження Новгорода-Сіверського (164,5 тис. грн.);

- археологічні дослідження Виповзівського археологічного комплексу (164,5тис. грн.);

- археологічні дослідження Седнева (164,5 тис. грн);

- архітектурно-археологічні дослідження Батурина (164,5  тис. грн.);

- археологічні дослідження Любеча (164,5 тис. грн.);

- археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай» (93,5 тис. грн.);

- археологічні розвідки в мікрорегіоні басейну р. Снову в межах Городнянської міської територіальної громади, Великодирчинської сільської ради Чернігівського району та Сновської міської територіальної громади Корюківського району (353,3 тис. грн.);

- охоронно-рятівні археологічні  дослідження на території поселення «Мис» (249,4 тис. грн.);

- обстеження та координування пам’яток з наземними ознаками (курганів) (663,0 тис. грн.);

- обстеження територій навколо курганів (85,5 тис. грн.).

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відсутністю фінансування, заплановані археологічні дослідження у звітному періоді не проводилися.