Пояснювальна записка до звіту про виконання Обласної програми сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки за 2025 рік

Обласну програму сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки (далі – Програма) затверджено розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27 вересня 2024 року № 798.

Основними завданнями Програми визначено:

сприяння розвитку інформаційного простору Чернігівської області через підтримку суспільно значущих друкованих медіа, забезпечення задоволення інформаційних потреб осіб з порушеннями слуху;

удосконалення публічних комунікацій та зміцнення інформаційної безпеки шляхом інформування в медіа про діяльність Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, основні напрями державної й регіональної політики та поширення суспільно корисної інформації через проведення кампаній соціальної реклами.

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті.

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

Відповідно до Додатку 1 до Програми, у 2025 році планувалось залучити на її виконання кошти обласного бюджету в обсязі 1562,84 тис. грн.

Затверджено бюджетних асигнувань на 2025 рік на реалізацію відповідних заходів Програми — 1562,84 тис. грн. Фактичні видатки у 2025 році склали 1191,39 тис. грн., у тому числі 60,05 тис. грн — на погашення кредиторської заборгованість, що виникла станом на 01.01.2025 внаслідок не виділення Департаментом фінансів обласної державної адміністрації коштів для фінансування заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки. Повернено до обласного бюджету — 371,45 тис. грн.

Протягом року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану, з урахуванням потреби в економії державних коштів, у взаємодії з учасниками Програми та медіа забезпечував виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

| № | Перелік заходів Програми | Використання коштів, тис. грн. | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Надання фінансової підтримки друкованим медіа: |  |  |
|  | літературному журналу «Літературний Чернігів»; | Передбачено Програмою: 100,00 Бюджетні асигнування: 100,00 Проведені видатки: 100,00 | Захід реалізовано повністю. Надано фінансову підтримку редакціям журналів «Літературний Чернігів» та «Сіверянський літопис», що дозволило забезпечити вихід у світ 4 випусків журналу «Літературний Чернігів» сукупним накладом 600 примірників та 6 випусків журналу «Сіверянський літопис» сукупним накладом 600 примірників. Показники продукту та показники ефективності за цим заходом Програми досягнуто на 100%. |
|  | науковому журналу «Сіверянський літопис» | Передбачено Програмою: 240,00 Бюджетні асигнування: 240,00 Проведені видатки: 240,00 |  |
| 1.2 | Організація роботи щодо забезпечення перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо програм філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Передбачено Програмою: 22,84 Бюджетні асигнування: 22,80 Проведені видатки: 22,84 | Захід реалізовано повністю. Забезпечено оплату послуг із сурдоперекладу 520 хв інформаційних програм філії АТ НСТУ «Чернігівська регіональна дирекція» (телеканал «Суспільне Чернігів») – підсумкових тижневих регіональних випусків новин. Показники продукту та показники ефективності за цим заходом Програми досягнуто на 100%. |
| 2.1 | Підготовка і розміщення матеріалів про діяльність Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики та реалізації реформ у друкованих медіа; забезпечення офіційного оприлюднення у випадках, визначених законодавством, нормативних документів обласної державної (військової) адміністрації у друкованих медіа | Передбачено Програмою: 500,00 Бюджетні асигнування: 500,00 Проведені видатки: 500,00 | З редакцією обласного друкованого медіа — газети «Вісник Ч» — укладено договор на 299,98 тис. грн про інформування про діяльність обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики і реалізації реформ. У цьому медіа забезпечено розміщення 33 тематичних публікацій друкованою площею 12,24 тис. см2 та сукупним охопленням 749,3 тис. примірників. З урахуванням звернень редакторів аналогічні договори на загальну суму 189,74 тис. грн укладені з 17 локальними друкованими медіа у територіальних громадах (реформовані екскомунальні районні газети), що дозволило збільшити проникнення інформаційних матеріалів та підтримати спроможність реформованих локальних друкованих медіа до сталого функціонування у складних економічних умовах з урахуванням падіння рекламного ринку. У цих медіа сукупно розміщено 49 публікацій друкованою площею 16,55 тис. см2 та сукупним охопленням 57,92 тис. примірників. Захід реалізовано у повному обсязі. Забезпечено інформування жителів області засобами друкованих медіа про результати діяльності обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, поширено актуальну та достовірну інформацію про хід процесів відновлення та розвитку в області, забезпечення потреб безпеки й оборони, а також нагальних потреб мешканців; розповсюдження повідомлень, що спростовують та протидіють наративам держави-агресора. У зв’язку зі змінами в законодавстві офіційне оприлюднення у друкованих медіа нормативних документів обласної державної (військової) адміністрації не здійснювалось. За підсумками року показник продукту досягнуто на 89% від запланованого, що пов’язано з більшими, ніж прогнозувалося у 2024 році, темпами зростання послуг друкованих медіа. Середня вартість 1 см2 інформаційного матеріалу у друкованих медіа склала на 10,5% більше, ніж планувалося у Програмі. Погашено кредиторську заборгованість у сумі 10,28 тис. грн., що виникла станом на 01.01.2025 внаслідок не виділення Департаментом фінансів обласної державної адміністрації коштів для фінансування у 2024 році заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки. |
| 2.2 | Підготовка і розміщення матеріалів про діяльність Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики та реалізації реформ в онлайн-медіа | Передбачено Програмою: 200,00 Бюджетні асигнування: 200,00 Проведені видатки: 27,32 Повернення в бюджет: 172,68 | Захід реалізовано частково, з міркувань економії бюджетних коштів. Укладено договір про інформування про діяльність обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики і реалізації реформ в онлайн-медіа «Челайн». Забезпечено розміщення 10 інформаційних матеріалів сукупним охопленням 69,34 тис. переглядів. Забезпечено інформування жителів області засобами онлайн-медіа про результати діяльності обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, поширено актуальну та достовірну інформацію про хід процесів відновлення та розвитку в області, забезпечення потреб безпеки й оборони, а також нагальних потреб мешканців; розповсюдження повідомлень, що спростовують та протидіють наративам держави-агресора. На розміщення матеріалів використано 10% запланованих на реалізацію заходу коштів; показник продукту виконано на 40% від планового. Погашено кредиторську заборгованість у сумі 7,32 тис. грн, що виникла станом на 01.01.2025 внаслідок не виділення Департаментом фінансів обласної державної адміністрації коштів для фінансування у 2024 році заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки. |
| 2.3 | Підготовка і розміщення матеріалів про діяльність Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики та реалізації реформ в аудіовізуальних медіа | Передбачено Програмою: 300,00 Бюджетні асигнування: 300,00 Проведені видатки: 263,73 Повернення в бюджет: 36,27 | Захід реалізовано частково з міркувань економії бюджетних коштів. Укладено договори про висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради в ефірі аудіовізуальних медіа: місцевого телеканалу «41-Прилуки» на території міст Ніжин та Прилуки і прилеглих громад (забезпечено виготовлення 13 сюжетів (загалом 52 покази; загальний хронометраж з урахуванням повторів — 305 хв 41 с); в ефірі місцевого радіомовника «ТІМ» на території міст Чернігів, Прилуки, Чернігівського, Корюківського та Прилуцького районів (забезпечено підготовку та трансляцію 422 інформаційних повідомлень (загалом 2001 вихід в ефір; загальний хронометраж з урахуванням повторів — 1558 хв 20 с); в ефірі 6 загальнонаціональних радіомовників («Наше радіо», «Байрактар», «Радіо Рокс», «Легке та спокійне радіо Релакс», «Мелодія FM», «Хіт ФМ») на території м. Чернігів і прилеглих громад (забезпечено виготовлення 27 роликів (загалом 972 виходи в ефір сукупною тривалістю 1191 хв). Забезпечено інформування жителів області засобами аудіовізуальних медіа (телебачення та радіомовлення) про результати діяльності обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, поширено актуальну та достовірну інформацію про хід процесів відновлення та розвитку в області, забезпечення потреб безпеки й оборони, а також нагальних потреб мешканців; розповсюдження повідомлень, що спростовують та протидіють наративам держави-агресора. На підготовку і розміщення інформаційних матеріалів використано 74,7% запланованих на реалізацію заходу коштів; показник продукту виконано на 76,4% Плановий показник ефективності перевищено на 2,2%. Окрім того, погашено кредиторську заборгованість у сумі 42,45 тис. грн, що виникла станом на 01.01.2025 внаслідок не виділення Департаментом фінансів обласної державної адміністрації коштів для фінансування у 2024 році заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2023–2024 роки. |
| 2.4 | Замовлення та розміщення соціальної реклами у медіа та на зовнішніх носіях | Передбачено Програмою: 200,00 Бюджетні асигнування: 200,00 Проведені видатки: 37,50 Повернення в бюджет: 162,50 | Захід реалізовано частково з міркувань економії бюджетних коштів. Укладено договори про виготовлення і розміщення соціальної реклами на зовнішніх носіях у м. Чернігові. Реалізовано 3 інформаційні кампанії з розміщення соціальної реклами. Забезпечено ознайомлення та привернення уваги жителів до суспільно корисної інформації, зокрема спрямованої на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного виховання, а також на досягнення інших цілей. Використано 18,8% запланованих на реалізацію заходу коштів; показник продукту виконано на 15%. |

Директор	Андрій ПОДОРВАН

Звіт про виконання Обласної програми сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки за 2025 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна програма сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки Розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 27.09.2024 № 798 |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Обласної програми сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет |  |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |
| етап виконання - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надання фінансової підтримки друкованому медіа - літературному журналу «Літературний Чернігів» |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | 100,00 |  |  | 100,00 | — |  | — |  | — |  | — |  | 4 випуски, 600 примірників |  |
|  | Надання фінансової підтримки друкованому медіа - науковому журналу «Сіверянський літопис» |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 240,00 | 240,00 | — | — | — | — | 240,00 |  |  | 240,00 | — |  | — |  | — |  | — |  | 6 випусків, 600 примірників |  |
| 1.2 | Організація роботи щодо забезпечення перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо програм філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 22,8 | 22,8 | — | — | — | — | 22,8 |  |  | 22,8 | — |  | — |  | — |  | — |  | 520 хв перекладених передач |  |
| 2.1. | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради у друкованих медіа Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих медіа регуляторних актів, прийнятих обласною державною адміністрацією |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 500,00 | 500,00 | — | — | — | — | 500,00 |  |  | 500,00 | — |  | — |  | — |  | — |  | Розміщено 82 публікації, 28,79 тис. см2 у 807,22 тис прим. газет |  |
| 2.2. | Підготовка і розміщення матеріалів про діяльність Чернігівської обласної державної (військової) адміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, питання державної та регіональної політики та реалізації реформ в онлайн-медіа |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 200,00 | 200,00 | — | — | — | — | 27,32 |  |  | 27,32 | — |  | — |  | — |  | — |  | 10 матеріалів |  |
| 2.3 | Висвітлення діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації, обласної ради в аудіовізуальних медіа |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 300,00 | 300,00 | — | — | — | — | 263,73 |  |  | 263,73 | — |  | — |  | — |  | — |  | У телеефірі: 13 сюжетів, 52 покази, загальний час в ефірі — 305 хв 41 с. У радіооефірі: 27 роликів – 972 ротації, 422 інфоповідомлення – 2001 вихід у прямому ефірі; загальний час в радіоефірі — 2749 хв 20 с |  |
| 2.4 | Замовлення та розміщення соціальної реклами у медіа та на зовнішніх носіях |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2025 році | 200,00 | 200,00 | — | — | — | — | 37,5 |  |  | 37,5 | — |  | — |  | — |  | — |  | 3 інформкампанії |  |
|  |  |  |  | 1562,8 | 1562,8 |  |  |  |  | 1191,39 |  |  | 1191,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1562,8 | 1562,8 |  | 1191,3 | 1191,3 |  | -371,5 | -371,5 |  |

Директор	Андрій ПОДОРВАН

Інформація про виконання Обласної програми сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна програма сприяння розвитку інформаційного простору та публічних комунікацій на 2025-2026 роки Розпорядження начальника Чернігівської ОВА від 27.09.2024 № 798 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2025 рік | 1562,8 | 1191,3 | 76,2 | - | 1191,3 | 100 | - | - | - | 1582,84 |

Директор	Андрій ПОДОРВАН