ПРОЄКТ

Звіт про виконання регіональної програми

за 2025 рік

| 1. | 0913112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0913112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0913112 | Обласна Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки, затверджена рішенням шостої сесії обласної ради восьмого скликання від 22.10.2021 № 3-6/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього* | у тому числі |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | Усього | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація обласних профілактичних рейдів для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | За результатами 2025 року проведено 1391 профілактичний рейд «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких виявлено 201 дитину, яка потребувала уваги відповідних органів та служб; обстежено умови проживання та виховання дітей у 3172 сім’ях; ініційовано притягнення до відповідальності 352 батьків; вилучено 54 дітей, з яких: 12 влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, в сім’ї патронатних вихователів, 27 – в заклади охорони здоров’я та 13 – повернуто в сім’ю та 2 до навчальних закладів. |  |  |
| 2. | Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно аналітичної системи «Діти» | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечується функці-онування Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти» та систематичне внесення даних підоблікових категорій до її інформаційного ресурсу. У зв’язку з впровадженням оновленого web-орієнтованого програмного забезпечення ЄІАС «Діти» Службою у справах дітей (далі - ССД) облдержадміністрації протягом 2025 року проводилась робота щодо підключення користувачів регіонального, районного та місцевого рівнів. Станом на 01.01.2026 у web-орієнтованому програмному забезпеченні ЄІАС «Діти» працюють всі користувачі регіонального рівня, 5 районних державних адміністрацій та 57 сільських, селищних, міських рад. |  |  |
| 3. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Для підвищення рівня професійних знань працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад у дистанційній формі 12-13.03.2025 спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації організовано навчальний семінар «Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо здійснення соціально-правового захисту дітей». Проведені навчальні семінари для посадових осіб місцевого самоврядування: - офлайн (29.05.2025, 03.06.2025, 04.06.2025) у Чернігівському, Прилуцькому, Корюківському районах з актуальних питань набуття службами у справах дітей сільських та селищних рад повноважень стосовно усиновлення дітей; - онлайн (10.07.2025, 16.07.2025, 30.07.2025) щодо передачі від райдержадміністрацій до виконавчих органів селищних, сільських рад повноважень стосовно забезпечення функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Також із залученням представників БФ «Голоси дітей» 12.05.2025 організовано семінар на тему: «Формування професійної компетентності сучасного педагога центру соціально-психологічної реабілітації дітей» для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 12.11.2025 проведено тренінг для працівників Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питання: «Як підтримати себе та віднайти ресурс в умовах сьогодення». |  |  |
| 4. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з питань захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Організовано роботу з підготовки збірників методичних матеріалів для працівників служб у справах дітей щодо: - новел законодавства у сфері захисту прав дитини; - актуальних питань захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах воєнного стану. |  |  |
| 6. | Проведення фестивалю кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин та с. Хмільниця Чернігівського району). | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 29.10.2025 (в онлайн режимі) проведено обласний фестиваль кращих практик виховної роботи та соціально-психологічної реабілітації дітей серед працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Захід проходив у трьох номінаціях: «Безбар’єрність – це бачити серцем», «Психологічна допомога: «Ти не один: про важливість підтримки та довіри» та вільний вибір теми. |  |  |
| 7. | Проведення (у т.ч. виїзних) нарад, конференцій засідань за «круглим столом» з питань протидії дитячій бездоглядності, безпритульності, соціальному сирітству, жорстокому поводженню щодо дітей (у тому числі домашньому насильству), реалізації заходів з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Питання діяльності місцевих органів влади щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та патронату над дитиною обговорені на розширених засіданнях: - 01.07.2025 та 08.12.2025 координаційної ради з реалізації в Чернігівській області Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки; - 20.10.2025 Чернігівського регіонального Офісу Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. |  |  |
| 8. | Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції, поширення інформації в мережі Інтернет щодо захисту прав дитини, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, розвитку послуги патронату над дитиною | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | Інформування населення щодо існуючих сімейних форм виховання дітей здійснюється шляхом використання інтернет-ресурсів, на сайтах місцевих органів влади, у соціальних мережах, в тому числі виступи на регіональних ЗМІ, зокрема, облдержадміністрацією 27.02.2025 та 17.09.2025 проведені брифінги на тему «Реалізація права дитини на виховання у сім’ї. |  |  |
| 9. | Організація діяльності мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини. | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | 38,8 | 38,8 | - | - | - | - | З метою проведення мобільних інформаційно-консультативних пунктів з прав дитини здійснено виїзди до до Іванівської (27.02.2025), Сухополов’янської (30.07.2025), Кисилівської (12.11.2025) сільських рад, Гончарівської (22.05.2025), Олишівської (18.06.2025) селищних рад, Остерської (13.03.2025), Городнянської (05.08.2025), Ічнянської (21.10.2025), Прилуцької (03.06.2025) та Ніжинської міських рад (28.02.2025 та 27.03.2025). Під час яких, надавалась консультативна допомога з питань розвитку послуги патронату над дитиною, влаштування дітей у сімейні форми виховання, захисту прав дітей в закладах інституційного догляду, родинах усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, організації діяльності службою у справах дітей територіальної громади щодо здійснення соціального захисту дітей та ін. Протягом звітного періоду проведено моніторинг діяльності служб у справах дітей Вертіївської сільської ради (11.07.2025), Сосницької (04.06.2025), Михайло-Коцюбинської (11.02.2025), Козелецької (28.10.2025) селищних рад, Городнянської міської ради (30.01.2025). |  |  |
| 10. | Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей (Всесвітнього дня дитини), Новорічних та Різдвяних свят | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2025 року | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За підтримки МБО «Партнерство «Кожній дитині» 10 родин патронатних вихователів отримали ноутбуки, генератори, зарядну станцію, побутову техніку та меблі. У регіоні налагоджена співпраця з громадськими та благодійними організаціями у сфері захисту прав дітей, зокрема з цією метою були підписані меморандуми: - від 27.11.2025, між Чернігівською обласною військовою адміністрацією та Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» щодо захисту прав дітей, які постраждали від насильства або стали свідками насильства, шляхом забезпечення комплексного реагування та надання послуг у новоствореному Центрі захисту дитини (за моделлю Барнахус) у Чернігівській області; - від 08.12.2025, між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй та Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей щодо забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, зокрема дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному оточенні. Спільно з Чернігівським обласним центром соціальних служб, БО «СОС Дитяче містечко» 20.05.2025 здійснено виїзд у Коропську та Понорницьку селищні територіальні громади. Проведено ознайомлення з умовами проживання, виховання, утримання 52-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у 6-ти дитячих будинках сімейного типу, що функціонують у с. Лукнів та Деснянське, психологом ГО цим родинам надано ментальну допомогу. Крім того, за сприяння БО «СОС Дитяче містечко» 1 дитина забезпечена ліжком у сім’ї опікуна у Вертіївській територіальній громаді. |  |  |

Примітка: передбачено ресурсним забезпеченням та орієнтовними обсягами фінансування Програми на 2025 рік.

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 100,0 | 100,0 |  | 38,8 | 38,8 |  | 61,2 | 61,2 |  |