Додаток 2

до Обласної програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

Напрями діяльності та заходи із виконання в 2026-2027 роках Обласної програми реалізації

Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти в територіальних громадах | Проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення у відповідності до кодексу усталеної практики 4:2024 “Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування”, а також вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | 2026 рік | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | Проведено комплексний аналіз стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти, визначено перелік закладів, що потребують модернізації, реконструкції |
| 2 | Удосконалення механізму відбору та реалізації проєктів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, зокрема щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності | Забезпечення наповнення Єдиної цифрової системи проєктами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Здійснено наповнення Єдиної цифрової системи проєктами нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 3 | Відбір проєктів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти та будівництва фабрик-кухонь, що відповідають державним будівельним нормам, національним стандартам, вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи HACCP | Організація відбору та проведення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  | Здійснено організацію відбору та проведено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з придбання обладнання, створення та модернізації (реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 4 | Забезпечення спрямування коштів державного та місцевих бюджетів, включаючи кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, на реалізацію проєктів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків), в тому числі в рамках проектів з комплексного відновлення та модернізації освітньої інфраструктури | Фінансування робіт з відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) в рамках проєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту освітньої інфраструктури та проєктів з будівництва фабрик-кухонь в рамках Програми з відновлення України та Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (у разі включення таких проєктів до Програм) | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Місцеві бюджети, обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | Здійснено фінансування робіт з відновлення, модернізацію їдалень (харчоблоків) в рамках проєктів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту освітньої інфраструктури |
| 5 | Забезпечення дотримання принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації інфраструктурних проєктів | Забезпечення реалізації проєктів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти та будівництво фабрик-кухонь із дотриманням принципів прозорості, доброчесності та ефективності | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | Місцеві бюджети, обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел не заборонених законодавством | Завершено капітальні ремонти харчоблоків (їдалень) у закладах загальної середньої освіти |
| 6 | Оцінка потенціалу застосування механізму публічно-приватного партнерства в системі забезпечення шкільного харчування | 1) Забезпечення підготовки оновленого переліку проєктів у системі шкільного харчування, які можливо реалізувати на умовах публічно-приватного партнерства | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | - | Підготовлено перелік проєктів щодо яких можливо застосувати механізм публічно-приватного партнерства у системі шкільного харчування |
|  |  | 2) Проведення та участь у навчальних заходах представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства для реалізації проєктів у сфері шкільного харчування | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, Державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (за згодою), Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | - | - | Підвищено рівень обізнаності з питань можливості застосування механізму публічно-приватного партнерства у сфері шкільного харчування |
| 7 | Забезпечення створення умов для проведення ефективних і прозорих закупівель в системі шкільного харчування | Проведення аналізу закупівель харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності із залученням експертної підтримки | 2026-2027 роки | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | - | Проведено аналіз закупівель та забезпечено підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів |
| 8 | Забезпечення розвитку електронного каталогу закупівель | Розширення електронного каталогу закупівель, зокрема шляхом додавання позицій щодо харчових продуктів, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026-2027 роки | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, районні державні військові адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | - | Надано пропозиції щодо доповнення електронного каталогу закупівель новими позиціями. Забезпечено можливість закупівлі послуги з харчування учнів (вихованців) в закладах освіти через електронний каталог закупівель |
| 9 | Сприяння підвищенню кваліфікації замовників | Забезпечення участі уповноважених осіб замовників у нарадах і семінарах з питань закупівель харчових продуктів, послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 2026-2027 роки | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | - | - | Підвищено кваліфікацію уповноважених осіб замовників під час участі у нарадах і семінарах з питань закупівель харчових продуктів, послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 10 | Розвиток навчально-практичних центрів, що здійснюють підготовку осіб, які беруть участь в забезпеченні харчування в закладі освіти на базі закладів професійної освіти | Реалізація проєкту «Створення навчально-практичного центру сучасних харчових технологій на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» | 2026 рік | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства» | Державний та обласний бюджети донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | 3 000,0 | Модернізовано навчально-виробничу базу з підготовки кадрів для сфери громадського харчування |
| 11 | Організація навчання кухарів на базі закладів професійної освіти, у тому числі кулінарного хабу та навчально-практичних центрів | 1) Проведення аналізу існуючих освітніх програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації кухарів шляхом опитування кухарів через 12 місяців після навчання щодо відповідності програм їх потребам | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою) | Фінансування не потребує |  | Підготовлено аналітичні матеріали щодо існуючих програм освітніх професійної підготовки та підвищення кваліфікації кухарів |
|  |  | 2) Оновлення існуючих освітніх програм з урахуванням проведеного аналізу щодо реформування системи шкільного харчування | 2026-2027 роки | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Включено до змісту освітніх програм нові теми, внесено зміни до навчальних модулів для забезпечення їх максимальної ефективності |
|  |  | 3) Проведення професійної підготовки кухарів за оновленими освітніми програмами з урахуванням реформування системи шкільного харчування | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Обласний бюджет та бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені законодавством |  | Підготовлено фахівців з професії «Кухар» відповідно до вимог реформи шкільного харчування |
|  |  | 4) Забезпечення можливостей підтвердження професійних кваліфікацій з професії «Кухар» на базі кваліфікаційного центру | 2026-2027 роки | Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» | Донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | Не потребує фінансування з обласного та державного бюджетів | Визнано результати неформальної освіти з професії «Кухар» |
|  |  | 5) Запровадження професійної підготовки за професією «Кухар закладу освіти» | 2026 рік | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, управління освіти Чернігівської міської ради, комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші кошти, не заборонені законодавством |  | Запроваджено набуття професійної кваліфікації «Кухар закладу освіти» |
| 12 | Забезпечення доступу до підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти та/або підприємств сфери громадського харчування на базі закладів професійної освіти | 1) Організація підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти та/або працівників підприємств сфери громадського харчування на базі кулінарного хабу та навчально-практичних центрів | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, місцеві органи управління освітою, Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства», Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», підприємства-роботодавці (за згодою) | Місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  | Підвищено кваліфікацію кухарів за запитом закладів освіти та/або підприємств сфери громадського харчування |
|  |  | 2) Організація проведення майстер-класів з приготування страв з оновленого шкільного меню | 2026-2027 роки | Комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, районні військові адміністрації, заклади освіти | Донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | Не потребує фінансування з обласного та державного бюджетів | Підвищено рівень фахової компетентності кухарів закладів освіти |
|  |  | 3) Розроблення освітніх програм з набуття часткових кваліфікацій для опанування сучасних технологій здорового харчування | 2026 рік | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Розроблено освітні програми з набуття часткових кваліфікацій для опанування сучасних технологій здорового харчування |
| 13 | Вдосконалення рівня фахової підготовки кадрового потенціалу закладів професійної освіти | 1) Організація проведення навчального тренінгу «HACCP Ed: сучасні стандарти безпеки» для майстрів виробничого навчання | Вересень 2026 року | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Вдосконалено рівень фахової компетентності майстрів виробничого навчання |
|  |  | 2) Організація розроблення та поширення методичних рекомендацій, технологічних карт, електронних збірників рецептур здорового шкільного харчування | 2026 рік | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Розроблено та поширено серед закладів професійної освіти методичний контент з питань здорового шкільного харчування |
|  |  | 3) Організація проведення засідань обласної методичної секції педагогічних працівників харчової галузі з обміну інноваційними технологіями приготування їжі | Квітень 2026, 2027 роки | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Організовано обмін досвідом з упровадження сучасних освітніх підходів, кулінарних трендів |
|  |  | 4) Організація проведення обласного семінару-практикуму «Zero Waste Cooking» (зелена кулінарія) та відповідного майстер-класу з приготування страв шкільного харчування | Жовтень 2026 року | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Підвищено обізнаність педагогічних працівників з питань екологічних підходів до приготування їжі |
| 14 | Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) та сестрами медичними (братами медичними) з дієтичного харчування | 1) Проведення моніторингу інформації щодо кількості працівників їдалень (харчоблоків) та вакантних посад у їдальнях (харчоблоках) закладів загальної середньої освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Організовано систематичний моніторинг стану забезпеченості закладів загальної середньої освіти працівниками їдалень (харчоблоків) |
|  |  | 2) Проведення моніторингу інформації щодо кількості працюючих сестер медичних (братів медичних) з дієтичного харчування та вакантних посад сестер медичних (братів медичних) з дієтичного харчування в закладах загальної середньої освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Організовано систематичний моніторинг стану забезпеченості закладів загальної середньої освіти сестрами медичними (братами медичними) з дієтичного харчування |
| 15 | Організація підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування на базі закладів професійної освіти | 1) Визначення потреби у підвищенні кваліфікації кухарів шкільного харчування закладів загальної середньої освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Визначено потребу у підвищенні кваліфікації кухарів шкільного харчування закладів загальної середньої освіти |
|  |  | 2) Проведення підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування на базі закладів професійної освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівська міська рада, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), комунальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Чернігівської обласної ради, Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства», районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Обласний бюджет, місцеві бюджети, донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством |  | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством |
| 16 | Організація співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування | Висвітлення успішних практик співпраці органів місцевого самоврядування із закладами професійної освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кухарів шкільного харчування | 2026-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної освіти | Фінансування не потребує |  | Забезпечено системне інформування на сайтах закладів професійної освіти щодо можливостей надання освітніх послуг для працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 17 | Навчання керівників, педагогічних працівників закладів освіти щодо організації здорового харчування та формування навичок здорового способу життя в закладах освіти | 1) Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директорів) закладів загальної середньої освіти з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | Обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Забезпечено проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директорів) закладів загальної середньої освіти з питань організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти |
|  |  | 2) У навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації учителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, природничої освітньої галузі закладів загальної середньої освіти додано лекцію «Основи здорового та раціонального харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Особливості харчування підлітків» | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського | Обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Забезпечено проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти для вчителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, природничої освітньої галузі закладів освіти щодо основ здорового та раціонального харчування учнів закладів загальної середньої освіти, особливостей харчування підлітків |
| 18 | Підвищення спроможності територіальних громад щодо впровадження реформи системи шкільного харчування на місцевому рівні | Розроблення/оновлення місцевих програм реформування системи шкільного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти | 2026 рік | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Фінансування не потребує |  | Розроблено/ оновлено та затверджено місцеві програми реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
| 19 | Забезпечення організації якісного та безпечного харчування у закладах загальної середньої освіти | 1) Організація належних умов безпечного харчування дітей та здійснення процесу впровадження постійно діючих процедур заснованих на принципах системи НАССР, у закладах загальної середньої освіти | 2026-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | Місцеві бюджети, обласний бюджет, донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти, не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | У закладах загальної середньої освіти створено належні умови безпечного харчування дітей, засновані на принципах системи НАССР |
|  |  | 2) Закупівля органічних продуктів харчування для шкільних їдалень | 2026-2027 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Місцеві бюджети, донорські, благодійні, спонсорські та інші кошти не заборонені законодавством | У межах кошторисних призначень головних розпорядників коштів та інших джерел, не заборонених законодавством | Збільшено кількість учнів, які харчуються в закладах загальної середньої освіти освіти |
|  |  | 3) Проведення моніторингу про стан організації харчування | До 05 числа щомісяця 2026-2027 років | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Здійснено моніторинг стану організації харчування, узагальнено основні показники |
| 20 | Забезпечення комунікаційної підтримки та популяризації формування культури харчування, правильних харчових звичок у здобувачів освіти | 1) Інформування керівників закладів освіти про веб-портал «ЗНАЇМО» з метою популяризації здорового харчування, інформування про вимоги законодавства щодо основних принципів та до безпечності та якості харчових продуктів | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади освіти | Фінансування не потребує |  | Підвищено рівень обізнаності щодо здорового харчування, основних принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів |
|  |  | 2) Висвітлення у засобах масової інформації щодо користі здорового харчування, модернізації харчоблоків закладів загальної середньої освіти області тощо | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Формування позитивного ставлення учасників освітнього процесу до здорового харчування |
|  |  | 3) Розроблення та впровадження інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Сформовано позитивне ставлення учасників освітнього процесу до здорового харчування та створено передумови для покращення здоров’я населення області |
| 21 | Залучення міжнародних партнерів та участь у міжнародних заходах для підтримки й популяризації шкільного харчування та обміну кращими практиками | 1) Налагодження та розвиток співпраці з міжнародними організаціями та фондами | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Підвищено інституційну спроможність органів управління та закладів освіти області шляхом впровадження міжнародного досвіду та стандартів |
|  |  | 2) Забезпечення взаємодії із Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо продовження програми шкільного харчування в області | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | - | - | Продовжено надання фінансової підтримки на впровадження програми шкільного харчування |
|  |  | 3) Забезпечення участі представників області у міжнародних заходах (конференціях, форумах, тренінгах, робочих зустрічах), присвячених реформі шкільного харчування | 2026-2027 роки | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), заклади загальної середньої освіти | - | - | Забезпечено представлення області на міжнародному рівні як активного учасника реформи системи шкільного харчування |

Начальник Управління освіти

і науки Чернігівської обласної

державної адміністрації 													Юрій МУЗИКА