ПРОЄКТ

Звіт про виконання регіональної Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024–2026 роки,

за 2025 рік

| 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0813242 | Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 807 (зі змінами) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області,

на 2024–2026 роки»

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Забезпечення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, діагностичним обстеженням та лікуванням у медичних закладах області | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2025 рік безкоштовним обстеженням методом МРТ в умовах КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР за направленням лікаря було обстежено 370 осіб. Поглиблене обстеження та стаціонарне лікування в медичному закладі за 2025 рік отримали 3229 осіб Захисників і Захисниць. Стаціонарне лікування зазначена категорія хворих отримує у межах Програми медичних гарантій, фінансування якої здійснюється Національною службою здоров'я України. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведення Захисникам і Захисницям України, які страждають на захворювання органів зору та слуху, за медичними показаннями, протезування слуховими апаратами та штучними кришталиками | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 672,00 | 672,00 |  |  |  |  | 671,47 | 671,47 |  |  |  |  | Забезпечено поглиблене обстеження та стаціонарне лікування (у тому числі із використанням штучних протезів очей) 32 осіб Захисників і Захисниць України. Придбано наборів зі штучними кришталиками -19 , слухопротезування_0_ особам. |
| 3 | Організація медичного супроводження демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2025 рік медико-соціальну експертну комісію пройшли 84 демобілізовані Захисники і Захисниці України, встановлено групу інвалідності 67 військовослужбовцям, встановлено ступінь втрати працездатності у відсотках-5. |
| 4 | Здійснення передачі, у разі необхідності, компонентів і препаратів донорської крові закладам охорони здоров’я інших регіонів, Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України для надання допомоги пораненим Захисникам і Захисницям України | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збір відомостей про потреби, обсяги заготівлі донорської крові та її компонентів на особливий період призупинено на підставі наказу СБУ № 383 від 23.12.2020 (зі змінами). |
| 5 | Надання Захисникам і Захисницям України послуг зі стоматологічної допомоги | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 5106,00 | 5106,00 |  |  |  |  | 4919,32 | 4919,32 |  |  |  |  | За 2025 рік послугами із зубопротезування на пільгових умовах забезпечено 736 осіб Захисників і Захисниць України, надано 969 послуг |
| 6 | Забезпечення роботи «Єдиного вікна» на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При приймальному відділенні обласної психоневрологічної лікарні та в реєстратурі обласного психоневрологічного диспансеру створено «Єдине вікно» для звернення Захисників і Захисниць України, які обслуговуються позачергово. Працює кабінет психологічного консультування, де демобілізовані Захисники і Захисниці України, члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО та бійці добровольці можуть отримувати амбулаторний психологічний супровід та проходити психологічне відновлення, звернувшись за телефоном 970- 981. |
| 7 | Надання допомоги Захисникам і Захисницям України, в тому числі демобілізованим (звільненим зі служби), послуг з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації у Центрі психологічної реабілітації на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  | 124,32 | 124,32 |  |  |  |  | За 2025 рік в Центрі психологічної реабілітації на базі КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» отримали спеціалізовану медичну допомогу та пройшли реабілітацію 1719 Захисників і Захисниць України. Підвищено якість та доступність для здійснення реабілітаційних заходів, у тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення, в першу чергу тим, хто потребує медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм. Придбано 3 одиниці реабілітаційного обладнання |
| 8 | Створення умов для отримання послуг з медичної реабілітації Захисниками і Захисницями України, в тому числі демобілізованими (звільненими зі служби), які проходять лікування та медичну реабілітацію в КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2025 рік на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» 500 осіб отримали послуги із фізичної реабілітації із числа Захисників і Захисниць України, у тому числі і демобілізованих. Підвищено якість надання послуг із фізичної реабілітації особам із числа Захисників і Захисниць України. Реабілітаційне обладнання не придбавалося.. |
| 9 | Надання комунальною установою «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради психологічних, соціальних послуг та послуг з фізичної реабілітації Захисникам і Захисницям України та членам їх родин, членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та членам сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУ «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» ЧОР забезпечено надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров’я ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України. Упродовж 2025 року до Центру звернулося 1004 особи, з них 612 учасників бойових дій, 47 осіб з інвалідністю та 345 осіб із числа членів сімей ветеранів війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Надано 8 450 послуг, з них: з психологічної реабілітації (консультування, діагностика, корекційно-відновлювальна робота, інформування) – 3 984, із соціальної реабілітації – 1 587 та із фізичної реабілітації – 2 879. |
| 10 | Організація Програми «Відновлення» для Захисників і Захисниць, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти для організації Програми «Відновлення» в обласному бюджеті на 2025 рік не передбачені. З метою покращення якості життя Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України КУ «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» ЧОР проведено заходи: майстер-класи (з ліплення з повітряного пластиліну, виготовлення весняного віночка, свічок з вощини, з розпису еко-рюкзаків, з миловаріння, гончарства тощо), екскурсії (до кінного клубу «Гармонія», музею під відкритим небом у Пирогові, Київського Океанаріуму « Морська казка» , історичним Валом, до «Експериментаріуму» - музею науки та техніки у м. Київ, до ЧОУНБ імені Софії та Олександра Русових тощо), відвідування обласного молодіжного театру та Чернігівського обласного театру ляльок ім. О.П. Довженка, кінотеатру, групи підтримки матерів загиблих воїнів, тощо. Для дітей родин Захисників і Захисниць України проведено «Свято літа», під час якого відбувся святковий концерт, розважальна програма з аніматором, майстер класи з виготовлення слаймів, прикрас, м’ячиків-стрибунців, розпису еко -торбинок та ліплення з повітряного пластиліну. Також організовано дозвілля у розважальному центрі «Базис» та спільно з пекарнею «Містерія» проведено майстер клас з приготування бургерів, мохіто та печива. До різдвяних та новорічних свят для дітей організовано відвідування Різдвяної фабрики мрій, приготування штоленів та різдвяного печива. До Дня Святого Миколая організовано захід із залученням аніматорів. |
| 11 | Надання (за запитом) на базі консультативного кабінету навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які є Захисниками і Захисницями України, членами їх сімей | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базі НМЦ психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д.Ушинського (далі – Центр) функціонував консультаційний кабінет. Практична психологічна допомога за запитом надавалась учасникам освітнього процесу, у тому числі із родин Захисників і Захисниць, членам їх сімей та особам, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області. За консультативною психосоціальною підтримкою протягом звітного періоду звернулося 47 осіб, надано 52 консультації. Інформаційні матеріали про платформи, організації та експертів, які надають системну психологічну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей та особам, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, розміщено на блозі Центру та на сайтах закладів освіти. |
| 12 | Забезпечення надання соціальних послуг Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | Центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг спеціалісти центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали із 1392 сім’ями військовослужбовців. Послугу соціального консультування отримали 1356 родин, 985– інформування, 1070 - соціальної профілактики, 1027 – представництва інтересів, 249 – соціальної адаптації, 1357 - сімей отримали психологічну допомогу, 276 – юридичну. Для визначення проблем, які існують у родинах ветеранів та пошуку шляхів їх вирішення, центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи ТГ постійно здійснювалась оцінки потреб даних родин. Протягом 2025 року соціальну підтримку отримали 1817 осіб із родин ветеранів. За результатами роботи 1272 особи отримали інформаційну підтримку, 272 – юридичну, 1535– психологічну, 1170 – поліпшили емоційний стан, 736–отримали гуманітарну допомогу. З метою ефективної організації надання соціальної послуги соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей в громадах у січні 2025 року обласним центром проведено навчання для надавачів соціальних послуг «Соціальна підтримка ветеранів війни та членів їхніх сімей, як один з пріоритетних напрямків державної соціальної політики. Послуга соціальної адаптації-допомога всій родині повернутися до цивільного життя після демобілізації» , у заході взяли участь 38 осіб. Проведено семінар-практикум «Комунікація з військовими та ветеранами: підходи та стратегії», у заході взяла участь 21 особа. |
| 13 | Забезпечення розробки та виготовлення інформаційних матеріалів (буклети, листівки, флаєри, тощо) щодо послуг, які надаються Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | Чернігівський обласний центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до внесених змін до Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та осіб, які постраждали від військової агресії російської федерації на території Чернігівської області, на 2024–2026 роки від 02.06. 2025, кошти на 2025 рік обласному центру соціальних служб для розробки та виготовлення інформаційних матеріалів не передбаадися. |
| 14 | Забезпечення оздоровчими та відпочинковими послугами дітей Захисників і Захисниць України | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році в ДПУ МДЦ «Артек» оздоровчі та відпочинкові послуги отримали 385 дітей Захисників і Захисниць України. |
| 15 | Сприяння: - роботі у закладах вищої та фахової передвищої освіти Центрів допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей, участі студентів, наукових та науково-педагогічних працівників в акціях з надання волонтерської допомоги; - діяльності студентської молоді з надання волонтерської психологічної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади вищої та фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здобувачами освіти та педагогічними працівниками закладів освіти області проводилась активна волонтерська діяльність, зокрема, шляхом надання допомоги волонтерським організаціям і рухам. На базі НУ «Чернігівська політехніка» функціонував волонтерський центр «Довіра», у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя – ГО «Час для нас». Закладами освіти проведені благодійні концерти, вилучені кошти направлені на придбання тепловізорів та медичних препаратів тощо. Здобувачі освіти та працівники закладів освіти постійно брали участь у благодійних акціях на підтримку військовослужбовців. Здобувачі освіти та працівники Пенітенціарної академії України звітного періоду брали участь у донації крові в Чернігівському обласному центрі крові до Всесвітнього дня донорства. ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» займався виготовленням маскувальних сіток для військових підрозділів. Студенти Прилуцького технічного фахового коледжу активно долучалися до волонтерської діяльності Волонтерського Хабу «Opora» підтримуючи людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здобувачі освіти КЗ медичний коледж» ЧОР відвідали військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у реабілітаційному відділенні Ніжинської ЦМЛ. Студенти професійних закладів освіти брали активну участь у благодійних акціях щодо підтримки військовослужбовців: «Подаруй оберіг захиснику!», «Частинку тепла подаруй Захиснику», «Прояви громадянську відповідальність – допоможи ЗСУ!». З метою надання волонтерської психологічної допомоги всім бажаючим, у тому числі Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей у закладах вищої освіти залучено студентську молодь. |
| 16 | Сприяння залученню Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до участі у заходах національно-патріотичного виховання | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, заклади загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» ЧОР провів близько 50 заходів національно-патріотичного спрямування. Військовослужбовці, ветерани війни залучались до заходів із вшанування Захисників, урочистостях до державних свят та пам’ятних дат. У закладах освіти постійно проводились: виховні години, круглі столи, флешмоби, книжкові виставки, зустрічі з ветеранами війни, відвідування воїнів, які перебувають на лікуванні у лікувальних закладах та відвідування родичів загиблих. Організовано та проведено тематичні заходи із залученням ветеранів війни, воїнів ЗСУ, волонтерів, родичів загиблих Героїв: 30 студентів ВСП «Фаховий коледж транспорту і комп’ютерних технологій НУ «Чернігівська політехніка» зустрілись з ветеранами війни, оборонцями Чернігова, які є членами ГО «Ветеранська спільнота України «Серцевір»», проведені зустрічі з ветеранами війни, які брали безпосередню участь у бойових діях, та нині перебувають на лікуванні в Чернігівському шпиталі, здійснено волонтерську підтримку. У КЗ «Ніжинський фаховий медичний коледж» ЧОР проведені зустрічі студентів з військовослужбовцями ЗСУ. Адміністрацією КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР організовано онлайн-зустріч студентської молоді з ветераном російсько-української війни капітаном медичної служби. У Сосницькому обліково-економічному фаховому коледжі проведено зустріч студентської молоді з ветераном російсько-української війни. Студенти Борзнянського аграрного фахового коледжу зустрілись також з ветераном війни. Здобувачі освіти зустрілись з випускником коледжу, Захисником України, який пройшов гарячі та складні ділянки фронту, молодшим сержантом ЗСУ. У ВСП «Бобровицький фаховий коледж ім. О.Майнової НУБіП України» відбулась зустріч студентів із ветеранами російсько-української війни.. У ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну» відбулись також зустрічі з військовослужбовцями ЗСУ, у тому числі з офіцером ЗСУ, який поділився спогадами про ведення бойових дій на Донеччині. Зустріч з ветеранами війни відбулася також у ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» , у ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» . Звітного періоду відбулися заходи: Круглий стіл «Війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних воєн», Флешмоб вдячності «Дякую тобі, Захіснику»; спортивні змагання до Дня Збройних Сил України «Разом сильні», у КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» ЧОР проведено онлайн зустріч з випускником коледжу, учасником бойових дій; спортивні змагання, присвячені пам’яті загиблого випускника коледжу. У ВСП «Фаховий коледж економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка» проведені зустрічі здобувачів фахової передвищої освіти з ветеранами російсько-української війни на тему «Війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних воєн». Студенти КЗ«Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» ЧОР зустрілись: з ветеранами, що знаходяться на лікуванні та реабілітації у Чернігівському військовому шпиталі; зі студентами-випускниками, які служать у ЗСУ, є ветеранами; з батьками студентів, які є ветеранами. На заходах, присвячених темі «Війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних воєн» представлені розповіді про випускників закладів професійної освіти Чернігівської області- військовослужбовців і ветеранів війни, які брали безпосередню участь у бойових діях, акцентуючи увагу на їхньому досвіді. До Дня Захисників і Захисниць України у КЗ «Прилуцький професійний ліцей» ЧОР пройшли спортивні змагання.; Відбулась зустріч у КЗ «Чернігівське вище професійне училище» ЧОР із начальником відділення рекрутингу 119 бригади ТРО. У Державному НЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей ЧОР» пройшла патріотична зустріч студентів з ветераном російсько-української війни (позивний «ТЕХНІК»). У Мринській філії ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей» проведено зустріч із ветеранами російсько-української війни, які поділилися досвідом служби.. У Державному НЗ «Ніжинський професійний агарний ліцеї Чернігівської області» проведена патріотична зустріч із ветераном російсько-української війни, екскомандиром штурмової групи. Викладачами суспільних дисциплін закладів професійної освіти на уроках історії України та при проведенні позаурочних заходів використано матеріали лекції «Війна за незалежність у контексті нової генерації гібридних воєн». |
| 17 | Надання освітніх послуг за формами неформальної освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За ініціативи Управління освіти і науки ЧОДА створена робоча група для організації надання освітніх послуг за формами неформальної освіти, до якої увійшли представники НУ «Чернігівська політехніка», НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, НДУ імені Миколи Гоголя, Прилуцького технічного фахового коледжу та Чернігівського обласного центру зайнятості. Прилуцьким технічним фаховим коледжем проведено навчання групи за тематикою «Фінансова грамотність для повсякденного життя». У Центрі ветеранського розвитку на базі НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка постійно проводилась первинна психологічна підтримка ветеранів та членів сімей загиблих, зниклих безвісти, які знаходяться у полоні; за потреби документальний супровід ветеранів щодо отримання вищої освіти за допомогою ваучера; реабілітація через спорт. |
| 18 | Створення умов для сприяння у працевлаштуванні Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти співпрацювали з центрами зайнятості щодо надання освітніх послуг за ваучерами з метою створення умов для сприяння у працевлаштуванні Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Протягом 2025 року на обліку в службі зайнятості перебувало 209 безробітних осіб з числа колишніх військовослужбовців – учасників бойових дій, з них отримали статус безробітного у - 157 осіб. За січень-грудень 2025о року працевлаштовано 103 особи, з них за безпосереднім направленням служби зайнятості - 88 осіб. |
| 19 | Соціально-психологічна та правова адаптація Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою надання безкоштовної правової та соціально-психологічної підтримки для Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також для всіх верств населення на базі закладів вищої освіти області працювали юридичні клініки та психологічні центри. Протягом 2025 року 205 безробітним учасникам бойових дій було надано 532 профорієнтаційні послуги, у т.ч. 388 профінформаційних та 144 профконсультаційних. |
| 20 | Надання освітніх послуг та соціально-психологічного супроводу особам з особливими освітніми потребами з числа Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 36 закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти навчається 2409 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій (у тому числі за кошти бюджету навчалось 2098 осіб). З метою надання психологічної допомоги в громадах області до роботи створених мобільних медичних бригад залучались магістранти та викладачі закладів вищої освіти області, які здобули фахову психологічну освіту. На обліку в службі зайнятості протягом 2025 року перебувало 209 учасників бойових дій, з них 85 осіб з інвалідністю, які отримали комплекс профорієнтаційних послуг, 34 особи з інвалідністю були працевлаштовані на постійну роботу. Протягом 2025 року 205 безробітним учасникам бойових дій було надано 532 профорієнтаційні послуги, у т.ч. 388 профінформаційних та 144 профконсультаційних. |
| 21 | Надання соціальних послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні безробітним громадянам з числа Захисників і Захисниць України, які звернулися до служби зайнятості | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року на обліку в службі зайнятості перебувало 209 безробітних осіб з числа колишніх військовослужбовців – учасників бойових дій, з них отримали статус безробітного у -157 осіб. За січень-грудень 2025року працевлаштовано 103 особи, з них за безпосереднім направленням служби зайнятості - 88 осіб. |
| 22 | Надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З квітня 2023 року діє урядова програма «Грант для ветеранів» - учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей. Програмою передбачено надання грантів: членам сім’ї учасника бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни (до 250 тис. грн – за створене 1 робоче місце; від 250 тис. грн. до 500 тис. грн. – за створення 2 робочих місця); учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни (250 тис. грн – 500 тис. грн. – за створення 1-2 робочих місць відповідно; від 500 тис. грн. до 1 млн. грн. – за умови створення 4 робочих місць). В результаті за 2025 рік від учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей було розглянуто 89 заяв, прийнято 30 позитивних рішень – будуть надаватися послуги з сушки зерна, будівельно-ремонтних робіт, клінігові послуги, автодіагностики автомобілів, фарбування автотранспортних засобів та інших металевих виробів, косметологічні послуги, з бджільництва, розширяться або відкриються магазини продовольчих товарів, будівельних матеріалів, квітів, дитячих товарів, БАДів, автошин, дитячого взуття, електроінструментів, вікон та дверей, пекарня, кав’ярні, салон-перукарня, косметологічний салон, фітнес-клуб, СТО, майстерня з виготовлення сувенірної продукції тощо. Заплановано ввести в дію 60 робочих місць, на створення яких з держбюджету виділено 14 млн.731 тис. гривень. |
| 23 | Сприяння у працевлаштуванні безробітних окремих категорій, зокрема, Захисників і Захисниць України, шляхом проходження їх професійного навчання | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року 9 осіб з числа Захисників і Захисниць України проходили професійне навчання та перенавчання за сприяння служби зайнятості за професіями: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, організатор зі збуту, укладальник-пакувальник, спеціальністями: «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом», «Безпекові виклики в умовах воєнного стану», «Організація та виконання робіт в котельнях на різних видах палива», «Розвиток соціально-психологічної адаптивності в умовах динамічних змін». |
| 24 | Взаємодія з об’єднаними територіальними громадами та роботодавцями у напрямку залучення безробітних з числа Захисників і Захисниць України до тимчасової зайнятості, зокрема, на громадські та суспільно корисні роботи на період воєнного стану | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року в 54 ТГ області проводились суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану. Для їх організації видано 11001 направлення громадянам, з них 29 направлень (6 осіб) - з числа учасників бойових дій. |
| 25 | Видача ваучерів Захисникам і Захисницям України для перепідготовки за робітничою професією, підготовки за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року було видано 493 ваучери особам віком 45+, учасникам бойових дій, ВПО, особам з інвалідністю для підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці. Серед них 9 учасників бойових дій, які навчатимуться професії тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, спеціальностям: «Психологія», «Соціальна робота». Державна служба зайнятості реалізовувала експериментальний проєкт з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до постанови КМУ від 15.09.2023№ 984 «Про реалізацію експериментального проекту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості». Таке навчання здійснювалось шляхом первинної підготовки за професією, також є можливість опанувати іншу професію (перепідготовка) або підвищити кваліфікацію за професією, яку вже має особа. У січні-вересні 2025 року направлено 50 осіб по даному проєкту, з них 19 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни навчалися за професіями: електрогазозварник, оператор котельні, оператор верстатів з програмним керуванням, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кухар, діловод, машиніст (кочегар) котельної; та 31 особа здійснила підвищення кваліфікації за наступними освітніми програмами: «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом», «Соціально-психологічні аспекти роботи з учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни», «Керування безпілотним літальним апаратом», «Грантові програми є Робота - можливість розпочати власну справу», «Організація власної справи», «Підприємництво та бізнес планування», «Основи FPV: Від Початку до Майстерності», «Комп’ютеризація бухгалтерського обліку (для початківців)», «Користувач ПК: офісні технології та інтернет», «Особливості використання безпілотного літального апарата в умовах воєнного стану», «Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану», «Удосконалення фахових компетенцій працівників торгівлі», «Школа успішного бізнесу: ФОП від А до Я», «Штучний інтелект: розвиток кар'єри та професійне навчання». |
| 26 | Надання роботодавцям компенсації у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованого безробітного за направленням служби зайнятості з числа Захисників і Захисниць України | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року прийнято 15 позитивних рішень про надання компенсації роботодавцям у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” |
| 27 | Надання учасникам бойових дій профорієнтаційних послуг (групових та індивідуальних), зокрема, під час проведення консультацій, семінарів, тренінгів та інших заходів | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року 205 безробітним учасникам бойових дій надано 532 профорієнтаційні послуги, у т.ч. 388 профінформаційних та 144 профконсультаційних. |
| 28 | Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році проведено наступні заходи: зустріч аграріїв з обговорення пілотних заходів зі створення ініціативних груп дрібних агровиробників (SIG) у Чернігівській області; в Куликівській, Бахмацькій та Прилуцькій ТГ області проведено заходи в межах кампанії «Заплануй зростання бізнесу з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві»; навчально-практичний семінар з питань підтримки агропромислового комплексу у 2025 році; онлайн навчально-практичний семінар на тему: «Особливості подачі заявок у Державному аграрному реєстрі на отримання субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь у зонах бойових дій у 2025 році»; брифінг, на якому висвітлено інформацію про прийом заявок в Державному аграрному реєстрі на отримання спеціальних субсидій для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах. У вищезазначених заходах прийняли участь понад 170 учасників, серед яких були представники цільової групи Програми. |
| 29 | Надання інформаційно-консультаційної підтримки Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей для активізації їх участі у державних та міжнародних грантових програмах, державних та регіональних кредитних програмах у т.ч. надання допомоги із розробки бізнес-планів | Департаменти Чернігівської обласної державної адміністрації: економічного розвитку, агропромислового розвитку, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, центри підтримки підприємництва органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021–2027 роки (зі змінами та доповненнями) профінансовано проведення Школи бізнесу для ветеранів та членів їх сімей на суму 64,57 тис. грн.; надавалась постійна інформаційно-консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді, людям з інвалідністю. Протягом 2025 року проведено близько 70 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу, утому числі для ветеранів та членів їх сімей (вебінари, семінари-консультації, тренінги з актуальних питань щодо залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів, змін до податкового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів ЦОВВ та структурних підрозділів ЧОДА, а також Школу бізнесу для ветеранів та членів їх сімей). На офіційних сайтах ЧОДА та Департаменту економічного розвитку ЧОДА, а також в соціальній мережі Facebook розміщено інформацію щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Постійно актуалізувались матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. Надавалася допомага в написанні бізнес-планів та оформленні заявок на участь в грантових державних та міжнародних програмах ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області. На базі Чернігівського обласного центру зайнятості відкрито офіс «Зроблено в Україні». Відтоді всі консультації щодо ведення бізнесу, започаткування власної справи для мікро- та малого бізнесу, урядові та регіональні програми чи просто заповнення необхідних для цього документів можна отримати на одній локації. Так, офіс «Зроблено в Україні» у січні-грудні 2025 року вже надав 231 відповідну консультацію учасникам бойових дій та членам їх сімей. |
| 30 | Організація виплати одноразової грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня захисту дітей | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 4390,00 | 4390,00 |  |  |  |  | 4390,00 | 4390,00 |  |  |  |  | До Дня захисту дітей виплачено одноразову грошову допомогу 878 дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України |
| 31 | Організація виплати щомісячної грошової допомоги членам сімей: - загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України; - загиблого (пропавшого безвісти) військовослужбовця в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | 25611,00 | 25611,00 |  |  |  |  | 25455,44 | 25455,44 |  |  |  |  | Упродовж 2025 року надано щомісячну грошову допомогу у розмірі 500 грн 4687 особам із числа членів сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України та 43 членам сімей, загиблих в Афганістані. |
| 32 | Надання натуральної та/або грошової допомоги | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З початку 2025 року проведено 15 засідань Гуманітарного штабу при Чернігівській ОДА, відповідно до рішень якого розподілено гуманітарну допомогу між громадами, населення яких страждає від збройної агресії рф. Зокрема, громадам області розподілено гуманітарну допомогу, що надійшла через Департамент соціального захисту населення ЧОДА від Міністерства економіки Республіки Латвія, які передані для забезпечення житлових приміщень, розташованих у селі Ягідне Іванівської сільської ради та місті Семенівка Чернігівської області, в яких розміщено внутрішньо переміщені особи, або ті, хто втратив житло внаслідок збройної агресії рф : - Іванівська сільська рада : двоспальне ліжко з комплектом матраців – 11 од; односпальне ліжко з матрацом – 11 од; стільці – 44 од; обідній стіл – 11одт; гардероб – 11 од; розкладний диван – 11 од. - Семенівська міська рада : двоспальне ліжко з комплектом матраців – 12 од; односпальне ліжко з матрацом – 24 од; стільці – 48одт; обідній стіл – 12 од; гардероб – 12 од; розкладний диван – 12 од. |
| 33 | Сприяння залученню Захисників і Захисниць України до участі у заходах з оздоровчої рухової активності в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У Чернігівській області облаштовано 19 локацій в рамках соціального проекту «Активні парки – локації здорової України». Протягом 2025 року проведено 633 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, до участі в яких залучалися усі бажаючі, в т.ч. Захисники і Захисниці України. |
| 34 | Формування ефективної системи мотивації Захисників і Захисниць України до активного способу життя, зокрема підготовки та участі у Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Воїнів» та «Ігри Нескорених» | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року в області було проведено понад 100 фізкультурно-спортивних заходів та змагань серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, а також в пам’ять про загиблих Захисників України. Ветерани збірної команди області взяли участь у понад 20 Всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту, здобувши понад 30 нагород різного ґатунку. У вересні у м. Мадрид, Іспанія, відбулися міжнародні спортивні змагання «Strong Spirit`s Games», в яких, у складі збірної команди України, взяли участь 7 представників області. Ветерани Чернігівщини гідно представили нашу область, показавши неймовірну силу духу та перемогу над власним тілом і здобули 28 медалей, з них 15 - золотих, 10 - срібних та 3 - бронзових. |
| 35 | Розробка та підтримка в належному стані інформаційної платформи щодо соціальних гарантій Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний центр ветеранів війни» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти для розробки інформаційної платформи щодо соціальних гарантій Захисникам і Захисницям України, членам їх сімей, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в обласному бюджеті не передбачені. На сайті Чернігівської ОДА ведеться рубрика «Захисникам України», де розміщена актуальна інформація щодо підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Ввідповідна інформація розміщена на офіційній сторінці Відділу з питань ветеранської політики у мережі Facebook |
| 36 | Висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів у рамках реалізації Програми | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На офіційному вебсайті та соцмережах Чернігівської ОДА упродовж звітного періоду висвітлено близько 110 тематичних матеріалів. У медіацентрі Чернігівської ОДА відбувся брифінг, присвячений реалізації в області ветеранської політики, під час якого заступник голови Чернігівської ОДА Іван Ващенко розповів, зокрема, і про результати виконання обласної Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць та членів їхніх сімей, інші напрями підтримки ветеранів. Питання щодо безкоштовного протезування ветеранів підіймалося під час робочого візиту на Чернігівщину Міністра соціальної політики України. Серед висвітлених матеріалів – робота фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; реалізація програм «Ветеранський спорт» та «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей»; відкриття Алеї Героїв у Корюківці та меморіального комплексу Захисникам України у с. Количівка Іванівської ТГ; безоплатне протезування від держави та забезпечення засобами реабілітації; функціонування е-Карти послуг для ветеранів війни; заходи, пов’язані з підтримкою ментального здоров’я; робота фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; заходи, пов’язані з підтримкою ментального здоров’я; формування оновленої Ради ветеранів при Чернігівській ОДА; відкриття Ветеранського центру в Іванівці Чернігівського району; вшанування пам’яті полеглих Ззахисників і Захисниць (відкриття пам’ятного знаку загиблим військово-службовцям обласного ТЦК та СП під Черніговом, Алеї Героїв у селищі Мала Дівиця Прилуцького району, меморіального знаку у Чернігові на честь загиблих Героїв під час російсько-української війни); передача сертифікатів на житло; реабілітаційна допомога та працевлаштування ветеранів, в т.ч. за підтримки служби зайнятості та Нацполіції; реалізація програми «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей», інших напрямів підтримки ветеранів та їхніх родин; навчання медичних фахівців для розвитку сучасної системи реабілітації в ТГ; послуги для ветеранів у Дії; впровадження у ТГ інституту фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; створення доступного середовища для ветеранів у ТГ (відкриття ветеранського простору в Борзні Ніжинського району та соціальної тренажерної зали у Сухополов’янській ТГ Прилуцького району, оснащеної реабілітаційним обладнанням); присвоєння почесних звань, відзначення державними нагородами, а також передача посмертних нагород родинам; заходи, пов’язані з підтримкою ментального здоров’я, зокрема форум щодо психологічної взаємодії з ветеранами та їхніми родинами, кулінарний майстер-клас для дітей захисників; впровадження культурних послуг у центрах реабілітації; залучення ветеранів до театрального мистецтва (у Чернігові відбулася прем’єра вистави «НАСскрізь» Хмельницького театру імені М.Старицького); засідання Ради ветеранів при Чернігівській ОДА та інші. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 36779,00 | 36779,00 |  | 35560,55 | 35560,55 |  | 1218,45 | 1218,45 |  |