ПРОЄКТ

Виконання напрямків діяльності та заходів Регіональної цільової програми боротьби 
з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області протягом 2025 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Регіональної цільової Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі по роках: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення організації і проведення обстежень території Чернігівської області (міст, населених пунктів, сільгоспугідь, земель запасу, резерву та ін.) для вжиття системи заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої | Здійснено фітосанітарний моніторинг території області на загальній площі 5400,33 га. Обстежувалась територія, на якій запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій на загальній площі 1962,33 га. У наявних вогнищах присутність амброзії не підтвердилась на загальній площі 622,11 га. Також обстеженню підлягала територія, на якій офіційно не запроваджено карантинний режим на загальній площі 3438,00 га. В результаті моніторингу нові вогнища амброзії полинолистої не виявлялися. Моніторингом було охоплено 5 районів області | 2025 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, землевласники та землекористувачі | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпечено організацію і проведення обстежень території Чернігівської області (міст, населених пунктів, сільгоспугідь, земель запасу, резерву та ін.) За результатами моніторингу нових вогнищ не виявлено |
| 2 | Організація заходів по боротьбі з амброзією полинолистою. Залучення до цих заходів суб’єктів господарювання з використанням необхідного інвентарю та спецтехніки | Організовано та проведено хімічні, агротехнічні та механічні заходи по боротьбі з амброзією | 2025 рік (червень-вересень) | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, землевласники та землекористувачі | Фінансування з обласного бюджету відсутнє в зв’язку з дією воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»; бюджет територіальної громади | Всього 865,196 тис. грн (бюджети територіальних громад), далі: (далі- ТГ): -Борзнянської міської ТГ; - Сновська міська ТГ; -Корюківської міської ТГ; -Прилуцька міська ТГ; -Добрянська селищна ТГ; -Ріпкинська селищна ТГ; -Яблунівської сільської ТГ -Іванівська сільська ТГ; -Макіївська сільська ТГ) | Організовано та забезпечено здійснення заходів по боротьбі з амброзією полинолистою |
| 3 | Впровадження профілактичних заходів попередження поширення амброзії полинолистої | З метою попередження поширення амброзії полинолистої впроваджувались профілактичні заходи. Із карантинних зон об’єкти регулювання вивозились після проведення фітосанітарного контролю та за наявності карантинних сертифікатів, а також висновку фітосанітарної експертизи. При вивезенні з області оглянуто 2,3 тис. тонн об'єктів регулювання. Оформлено та видано 320 шт. карантинних сертифікатів. Протягом 2025 року при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України у пунктах пропуску на державному кордоні України та пунктах призначення на території Чернігівської області було оглянуто понад 36,0 тис. тонн продукції рослинництва. Оформлено та видано 7338 фітосанітарних сертифікатів | 2025 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпечено впровадження профілактичних заходів попередження поширення амброзії полинолистої |
| 4 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів господарювання щодо методів обстежень на виявлення амброзії та заходів боротьби з нею | Проведено роз’яснювальну роботу серед населення, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування щодо методів обстежень на виявлення амброзії, а також заходів боротьби з нею. Спеціалістами Головного управління Держспоживслужби прочитано лекції на тему: "Фітосанітарний стан Чернігівської області» на Всеукраїнському науково-практичному семінарі на тему: «Підвищення прибутковості рослинництва й тваринництва на основі біологізації технологій», який було організовано та проведено Інститутом сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН м. Чернігів; - проведено круглий стіл та нараду на теми: "Обстеження посівів кукурудзи, сої, ячменю та гороху відповідно до протоколів фітосанітарних вимог Китайської Народної Республіки. Порядок офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів» та «Фітосанітарні вимоги до об’єктів регулювання, призначених для експорту до країн-партнерів України у міжнародній торгівлі»; - проведено вебінар на тему: "12 травня Міжнародний день здоров'я рослин"; - виступлено в ефірі «Українського радіо» «Чернігівська хвиля» на тему: «Як слідкують за здоров’ям рослин від насіння до експорту»; - проведено просвітницькі заходи серед субєктів господарювання, учнів та студенства навчальних закладів; - опубліковано статтю на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на тему: «Обережно амброзія! Зволікати не треба»; -надрукована - стаття в газеті «Сіверський край» на тему: «Амброзія: зволікати не треба», в яких значна увага була приділена шкодочинності та локалізаційно-ліквідаційним заходам щодо амброзії полинолистої. Листами Головного управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 20.06.2025 № 01-03-01-23/3054 «Про проведення заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої» повідомлено голів, міських, селищних, сільських рад територіальних громад про необхідність проведення локалізаційно-ліквідаційних заходів по знищенню наявних вогнищ амброзії полинолистої. Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки опублікована на офіційному сайті Чернігівської обласної державної адміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби, Департаменту агропромислового розвитку в Чернігівській області. | 2025 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи серед населення, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо методів обстежень на виявлення амброзії та заходів боротьби з нею |

_________________________