Пояснювальна записка до звіту про виконання обласної Програми ранньої діагностики окремих видів раку серед населення Чернігівської області на 2025–2030 роки

Обласну Програму ранньої діагностики окремих видів раку серед населення Чернігівської області на 2025–2030 роки (далі – Програма), затверджено розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації   03 вересня 2025 року № 1100.

Основними завданнями Програми визначено:

- інформування органів місцевого самоврядування та населення про стан захворюваності на злоякісні новоутворення, їх вплив на демографічну ситуацію;

- розробка програм із популяційного скринінгу;

- впровадження програм із популяційного скринінгу;

- удосконалення діагностики;

- реалізація функції профілактики хвороб з метою запобігання виникненню і поширенню онкологічних хвороб, а також наслідків ускладнень;

- підвищення рівня професійної освіти та онконастороги медичних працівників;

- підвищення рівня поінформованості населення про перелік медичних послуг, які надаються закладами охорони здоров’я в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Інформування населення про необхідність залучення категорій населення із груп ризику до програм із обов’язкового раннього виявлення злоякісних новоутворень за визначеними нозологіями, зокрема до програм онкоскринінгу.

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок загального      обсягу асигнувань обласного бюджету, які передбачаються у кошторисах      відповідних  виконавців обласної  Програми, коштів інших місцевих бюджетів, а також ж інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

Протягом року Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану, у взаємодії з учасниками Програми та медіа забезпечувало виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку  до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

Інформація щодо виконання заходів обласної  Програми ранньої діагностики окремих видів раку серед населення Чернігівської області на 2025–2030 роки

| № | Перелік заходів Програми | Використання коштів, тис. грн. | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Проведення порівняльного аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення в розрізі територіальних громад, доведення його до відома голів громад | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР веде систематичний збір інформації із закладів охорони здоров’я області про стан захворювання на злоякісні новоутворення, проводить звірку даних з канцер-реєстром онкологічних хворих, вперше взятих на облік та спостереження за динамікою стану тих, хто перебуває на обліку; проводить аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення в розрізі територіальних громад. |
| 1.2 | Розроблення інформаційних матеріалів (презентацій) щодо ранньої діагностики окремих видів раку (рак молочної залози, рак шийки матки, колоректальний рак) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Лікарі закладу постійно проводять санітарно-просвітницьку роботу, виїзди бригад лікарів центру для профілактичних оглядів у райони області з одночасною організацією лекцій по ранньому виявленню злоякісних новоутворень. В рамках зустрічей в проєкті «Школа здоров’я», зустрічах по запрошенню в жіночі колективи надаються інформаційні матеріали щодо раннього виявлення злоякісних новоутворень. |
| 1.3 | Проведення комунікаційних заходів серед населення громад (презентація матеріалів в організованих колективах, поширення інформації через мережу «Фейсбук», розповсюдження інформаційних матеріалів) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР активно проводить комунікаційні заходи серед населення громад, зокрема з моменту затвердження програми з 03 вересня на сторінці «Фейсбук» було опубліковано 8 постів про можливості закладу в ранньому виявленні ЗН, дії пацієнтів у разі потреби в оглядах та діагностиці; з вересня проведено 8 виїздів бригад лікарів в райони області; проведено 8 зустрічей з різними колективами; два брифінги, лікарі закладу брали участь в програмі телеканалу «Новий Чернігів» , проведено 3 випуски «Запитай у лікаря», 4 ефіри на радіо «Українське радіо Чернігів», активно ведеться оновлення інформації нас сайті закладу. |
| 2.1 | Проведення аналізу забезпечення необхідним обладнанням та кадрами закладів охорони здоров’я області, які мають укладені договори з НСЗУ та пакети послуг «Мамографія», «Колоноскопія» | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР співпрацює з НСЗУ по пакетам послуг «Мамографія», «Колоноскопія». Кадрове забезпечення задовільне, є потреба в 2 лікарях-ренгенологах. В закладі наявні 4 діючі колоноскопи, 3 мамографи. За 2025 рік проведено 2111 колоноскопій, з яких 1295 діагностичні; 10015 мамографій, з яких 5866 скринінгових, під час яких виявлено 107 ЗН молочної залози. |
| 2.2 | Визначення переліку закладів охорони здоров’я, які мають можливість проводити дослідження калу на приховану кров | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР проводить за необхідності пацієнтам аналіз калу на приховану кров. Розроблено та рекомендовано впроваджувати маршрути пацієнтів в закладах ОЗ для проведення аналізу на приховану кров. |
| 2.3 | Розроблення та затвердження клінічних маршрутів пацієнтів з окремих видів раку (рак шийки матки, рак молочної залози, колоректальний рак) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР має розроблені та затверджені клінічні маршрути пацієнтів з раком шийки матки, раком молочної залози, колоректальним раком. |
| 3.1 | Забезпечення первинної профілактики окремих видів раку: опитування та інформування пацієнтів про профілактику раку та направлення на огляд до лікаря акушера-гінеколога (рак шийки матки), або направлення на тест калу на приховану кров (колоректальний рак), або направлення на мамографію (рак молочної залози) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Проводиться інформування населення щодо факторів ризику розвитку онокологічних захворювань, важливості раннього виявлення, груп ризику серед населення та необхідність проходження скринінгових обстежень. Популяризується необхідність вакцинації пацієнтів, зокрема від ВПЛ. Поставлені чіткі вимоги для проведення опитування та інформування пацієнтів в закладах охорони здоров’я області. |
| 3.2 | Забезпечення вторинної профілактики окремих видів раку: огляд та направлення на ПАП-тест (рак шийки матки), проведення колоноскопії (колоректальний рак та мамографії (рак молочної залози). При позитивних результатах направлення до лікаря хірурга-онколога відповідно до затверджених клінічних маршрутів | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | В КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР в 2025 році проведено 6759 ПАП-тестів, 2111 колоноскопій, 10015 мамографій. При необхідності хворі консультуються лікарями хірургами-онкологами закладу. Визначені маршрути пацієнта при позитивних результатах обстеження а закладах охорони здоров’я області з направленням до хірургів-онкологів онкоцентру. |
| 3.3 | Забезпечення інформування населення про необхідність обстеження відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 05.07.2024 №1170 «Про затвердження Порядку інформування (нагадувань) населення про необхідність обстеження для сприяння ранній діагностиці злоякісних новоутворень» | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Проаналізовано через електронну систему кількість декларантів у сімейних лікарів, які підлягають скринінгу по найбільш поширеним локалізаціям злоякісних новоутворень. Проведена робота з лікарями ЦПМСД про необхідність проведення скринінгу та контролю його виконання пацієнтами. |
| 3.4 | Проведення щомісячного моніторингу індикаторних показників роботи лікарів у частині виписаних направлень та кількості проведених обстежень щодо скринінгів окремих видів раку (молочна залоза, колоректальний рак, рак шийки матки) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР для моніторингу індикаторних показників виконання призначених скринінгових обстежень розробляє процедуру надання списків виконаних обстежень та надання їх в заклади охорони здоров’я для контролю виконання призначень. |
| 3.5 | Забезпечення доставки біопсійного матеріалу для патогістологічного та цитологічного дослідження до ВСП «Патологоанатомічний центр» КНП «Чернігівська обласна лікарня» | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | На базі КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР функціонує онкопатогістологічна лабораторія та цитологічна лабораторія, які забезпечують дослідження всього матеріалу. Проводиться робота по створенню маршрутів доставки біопсійного матеріалу та оснащення відповідним обладнанням патоморфології. |
| 3.6 | Організаційний супровід груп жінок при проведенні мамографічного обстеження (за необхідності) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР спільно з «Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України» організовує та реалізовує скринінгову програму по ранньому виявленню раку молочної залози, згідно якої проводиться скринінгові мамографії з організованою логістикою для пацієнток з різних громад Чернігівської області, зокрема з віддалених регіонів. |
| 4.1 | Впровадження методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для дослідження вірусу папіломи людини | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | В 2025 році в КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР було проведено більше 300 тестувань методом ПЛР на виявлення ВПЛ, співпраці з «Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно договірних умов та фінансування ПМГ. |
| 5.1 | Оцінка можливостей закладів охорони здоров’я відповідних територіальних громад щодо їх участі у проведенні скринінгу | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Проведено оцінку залучення до скринінгових програм різних територіальних громад, підписання меморандумів про співпрацю з громадами трьох районів області. Планується подальша співпраця та укладання меморандумів з іншими громадами області. |
| 5.2 | Вивчення та оцінка затверджених клінічних маршрутів пацієнтів | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Сформовано перелік лікувально-профілактичних закладів, які мають відповідне матеріально-технічне забезпечення для проведення скринінгових програм. Розроблений клінічний маршрут для полегшення можливостей пацієнта пройти скринінгові обстеження, запис та консультування про підготовку на які можливий через колл-центр закладу. |
| 5.3 | Укладання Меморандумів щодо співпраці в організації мамографічного обстеження жінок з визначеними лікувальними установами | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР має укладені меморандуми про співпрацю між «Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Ічнянською територіальною громадою прилуцького району, Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Інтер»; Добрянською селищною громадою Чернігівського району; Понорницькою селищною громадою Новгород-Сіверського району. |
| 5.4 | Забезпечення транспорту для організованого виїзду жінок на мамографічне обстеження, в тому числі із залученням лідерів громадської думки, суб’єктів гоподарювання | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР в рамках співпраці з «Чернігівським центром контролю та профілактики хвороб» бере участь в обстеженні жінок з віддалених районів області. «Чернігівським центром контролю та профілактики хвороб» спільно з громадами області забезпечують надання транспорту для організованого виїзду жінок. |
| 5.5 | Моніторинг онкоскринінгу (регулярне ознайомлення зі звітами центрів первинної медико-санітарної допомоги про виконані скринінги) | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР постійно моніторує виконані скринінги в закладах первинної медико-санітарної допомоги, при виявленні підозри на онкопатологію або при виявленні останньої, хворі отримують всі діагностичні та лікувальні заходи в закладі з взяттям та облік та подальшим супроводом. |
| 5.6 | Популяризація активного здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Проведено заходи в рамках Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, «Рожевий жовтень»; на сторінках соціальних мереж закладу через публікації надається інформація про важливість ведення активного здорового способу життя та його роль в профілактиці онкологічних захворювань. |
| 6.1 | Організація навчання та консультування медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Лікарі КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР проводили тренінги, майстер-класи, лекції для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я |
| 7.1 | Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань ранньої профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування злоякісних новоутворень | Передбачено Програмою: обсяг видатків визначається щорічно у відповідних місцевих бюджетах. Бюджетні асигнування: - Проведені видатки: - | Для інформування населення про раннє виявлення та лікування злоякісних новоутворень та методи профілактики КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР надає інформацію до населення із залученням засобів масової інформації, зокрема виступи, інтерв’ю, участі в програмах на місцевих телеканалах, радіо, публікації статтей в різних виданнях, журналах, на офіційному сайті та сторінках соціальних мереж, проведення брифінгів. |