|  | Додаток 2 до обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства «Чернігівська громада» на 2025 - 2027 роки |
| --- | --- |

Напрями діяльності та заходи обласної 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства та волонтерства 
«Чернігівська громада» на 2025 -2027 роки

| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вивчення стану розвитку громадянського суспільства в області. Вивчення суспільної думки жителів області | 1.1. Збір та аналіз інформації про суспільно-політичну ситуацію в області | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | - | - | Отримано матеріали щодо: - основних тенденцій суспільно-політичного життя області; - проблемних питань, що турбують громадян; - рівня довіри громадян до органів влади; - інформаційної безпеки |
|  |  | 1.2. Проведення соціологічних досліджень, фокусних груп, експертних опитувань | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2025 — 100,0 2026 — 100,0 2027 — 100,0 |  |
|  |  | 1.3. Моніторинг медіа та Інтернет-простору | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | - | - |  |
|  | Налагодження ефективних механізмів комунікації між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства | 2.1. Залучення інститутів громадянського суспільства, в т.ч. волонтерських організацій, до проведення консультацій з громадськістю щодо суспільно значущих рішень, розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань розвитку економіки області, галузей освіти, охорони здоров’я, національно-патріотичного виховання, розвитку культури, вирішення екологічних проблем, запобігання корупції, правоохоронної діяльності і захисту прав людини тощо | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації | - | - | Забезпечено участь громадськості у заходах з формування та реалізації державної та регіональної політики |
|  |  | 2.2. Проведення обласного форуму інститутів громадянського суспільства | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 — 100,0 2026 — 100,0 2027 — 100,0 - | Налагоджено взаємодію та обмін досвідом між інститутами громадянського суспільства, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування |
|  |  | 2.3. Залучення інститутів громадянського суспільства, в т.ч. волонтерських організацій, до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2025-2027 роки | Структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації | - | - | Забезпечено участь громадськості у формуванні та реалізації соціально-економічних та галузевих програм розвитку держави та області |
|  |  | 2.4. Проведення навчальних тренінгів, семінарів, навчань для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства, в т.ч. волонтерських організацій, щодо ефективних комунікацій, проведення громадських експертиз діяльності органів влади та антикорупційних громадських експертиз нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації | - | - | Підвищено знання, навички та вміння державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства щодо ефективних комунікацій |
|  |  | 2.5. Проведення виїзних заходів для інститутів громадянського суспільств, в т.ч. волонтерських організацій, а з налагодження співпраці щодо реалізації спільних проєктів у межах України | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації | Обласний бюджет | 2025 — 50,0 2026 — 50,0 2027 — 50,0 | Вивчено та впроваджено передовий досвід роботи |
|  | Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, реалізації їх прав на участь у формуванні державної політики. Підтримка статутної діяльності інститутів громадянського суспільства | 3.1. Забезпечення підтримки діяльності Громадської ради при облдержадміністрації з актуальних напрямів | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, комунальний заклад «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігівської обласної ради, Громадська рада при облдержадміністрації | Обласний бюджет | 2025 — 50,0 2026 — 50,0 2027 — 50,0 | Забезпечено участь громадськості у заходах з формування та реалізації державної та регіональної політики |
|  |  | 3.2. Сприяння у проведенні інститутами громадянського суспільства громадського моніторингу, здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у тому числі антикорупційної експертизи нормативно-правових актів | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації | - | - | Підвищено якість нормативно-правових актів і прийнятих управлінських рішень |
|  |  | 3.3. Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 — 0,0 2026 — 500,0 2027 — 500,0 | Залучено громадськість до реалізації соціально важливих ініціатив |
|  | Розвиток та підтримка волонтерського руху | 4.1. Поширення кращих практик розвитку волонтерського руху | 2025-2027 роки | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - | Розповсюджено кращі практики волонтерства для подальшого розвитку волонтерського руху |
|  |  | 4.2. Сприяння інститутам громадянського суспільства, в т.ч. волонтерським організаціям, у проведенні ними тематичних заходів за напрямами їх роботи | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 — 100,0 2026 — 100,0 2027 — 100,0 | Забезпечено участь громадськості у заходах з реалізації регіональної політики |
|  |  | 4.3. Сприяння проведенню інформаційних кампаній інститутами громадянського суспільства, в т.ч. волонтерськими організаціями, з нагоди відзначення пам’ятних дат і подій місцевого значення, важливих ініціатив | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 — 100,0 2026 — 100,0 2027 — 100,0 | Проведено інформаційні кампанії, які ініційовані інститутами громадянського суспільства |
|  | Сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, в т.ч. волонтерських організацій, у територіальних громадах області | 5.1. Проведення тренінгів щодо статутної діяльності інститутів громадянського суспільства, в т.ч. волонтерських організацій | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | Обласний бюджет | 2025 — 50,0 2026 — 50,0 2027 — 50,0 | Залучено інститути громадянського суспільства до вирішення проблем життєдіяльності територіальних громад області через співпрацю з органами місцевого самоврядування |
|  |  | 5.2. Проведення навчальних візитів, зустрічей у територіальних громадах області з метою обміну кращими практиками взаємодії влади та громадськості | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - |  |
|  |  | 5.3. Проведення адвокаційних кампаній щодо запровадження механізмів підтримки інститутів громадянського суспільства на рівні територіальних громад | 2025-2027 роки | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою) | - | - |  |

Директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації										Андрій ПОДОРВАН