Додаток

до Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року у Чернігівській області

ПЛАН

заходів з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2030 року

у Чернігівській області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Показник виконання | Строк виконання, рік | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Створено умови для рівноправної участі жінок і чоловіків у процесах прийняття рішень щодо запобігання конфліктам, реагування на безпекові виклики, повоєнного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах суспільного життя |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечено міжвідомчу координацію та обмін інформацією між суб’єктами, які працюють у сфері реалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека», на міжнародному, національному та місцевому рівні |  |  |  |  |  |
| 1. Посилення міжвідомчої взаємодії та координації на місцевому рівні | 1) організація та проведення засідань консультативно-дорадчого органу з тематики порядку денного «Жінки, мир, безпека» | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); | кількість проведених засідань та кількість розглянутих питань з тематики порядку денного «Жінки, мир, безпека» | 2026-2030 | не потребує фінансування |
|  | 2) організація проведення навчань для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань щодо реалізації Національного плану дій на державному і місцевому рівні, зокрема, щодо інструментів його реалізації, моніторингу, міжвідомчої взаємодії | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених навчальних заходів підвищення кваліфікації; кількість осіб, які пройшли навчання | 2026-2030 | місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) розроблення та затвердження на місцевому рівні локальних планів дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» у територіальних громадах Чернігівської області | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість затверджених місцевих планів дій | 2026-2028 | інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) надання підтримки громадським організаціям, які реалізують проєкти, спрямовані на впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека» | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість громадських об’єднань, яким надано підтримку, одиниць; кількість проєктів, реалізованих громадськими об’єднаннями | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 2. Забезпечення координації зусиль партнерів з розвитку щодо наскрізного врахування гендерного підходу у процесах відновлення | включення жінок та дівчат до процесів прийняття рішень на обласному та місцевому рівнях, в т.ч. організація та проведення навчань з тематики жіночого лідерства та політичної участі | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість долучених жінок; кількість проведених навчань | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Оперативна ціль 2. Посилено спроможність складових сектору безпеки і оборони у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека» |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення дотримання рівних прав та можливостей жінок та чоловіків під час формування державної політики у секторі безпеки і оборони | проведення гендерного аналізу складу комісій та консультативно-дорадчих органів в структурах сектору безпеки і оборони | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість комісій та консультативно-дорадчих органів; частка жінок у складі комісії та консультативно-дорадчих органах | 2026-2030 | інші джерела, не заборонені законодавством |
| Стратегічна ціль 2. Створено гендерно чутливу систему ідентифікації безпекових викликів, реагування на них та запобігання таким викликам |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечено вироблення дієвого механізму взаємодії між органами державної влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями з ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них (війни, пандемії, кіберзагрози, техногенні катастрофи) з урахуванням потреб різних груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення безпеки населення у територіальних громадах з урахуванням потреб різних категорій жінок і чоловіків | 1) організація (координація) та забезпечення здійснення заходів із оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області, а також населення про загрозу застосування чи застосування засобів ураження | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість проведених технічних перевірок системи оповіщення; кількість створених місцевих автоматизованих системи оповіщення | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок ведення воєнних (бойових) дій, зокрема із застосуванням засобів ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо) | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених робіт за видами ураження | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) проведення за рішенням відповідних місцевих держадміністрацій (військових адміністрацій) евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей з територій активних та/або можливих бойових дій у безпечні райони | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість здійснених заходів; частка евакуйованого населення (з розподілом за статтю) від запланованого; частка евакуйованих матеріальних і культурних цінностей від запланованого | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) організація навчання з проведення гендерного аудиту безпеки територій для фахівців, які їх проводитимуть | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної дміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених навчальних заходів; кількість територіальних громад, охоплених навчанням; кількість осіб, які пройшли навчання | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) проведення в територіальних громадах гендерного аудиту безпеки територій з урахуванням потреб різних категорій жінок і чоловіків | районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених аудитів безпеки; кількість осіб, які взяли участь у проведенні гендерних аудитів безпеки територій (з розподілом за статтю) | 2026-2030 | місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 6) організація безпечних маршрутів перевезення/ евакуаційних перевезень у сільській місцевості та прифронтових територіях, у тому числі маломобільних груп населення | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації; громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість автобусних маршрутів; кількість задіяних автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 7) впровадження заходів щодо безпеки жінок у громадському транспорті (освітлення, відеонагляд, інформування) | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість громадського транспорту та його види, де впроваджені заходи безпеки | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Оперативна ціль 2. До системи національного реагування на безпекові виклики інтегровано гендерно чутливі підходи до оцінки ризиків, планування, виконання та моніторингу заходів протимінної діяльності і гуманітарного розмінування |  |  |  |  |  |
| 5. Формування у жінок і чоловіків, дівчат і хлопців навичок з ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них | 1) визначення територій територіальних громад, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість територіальних громад, що потребують проведення нетехнічного обстеження, ідентифікації ймовірно забруднених територій, та які потребують проведення заходів гуманітарного розмінування | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації; Головне управління ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених заходів; кількість охоплених заходами учасників (з розподілом за статтю) | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) проведення для дітей та молоді заходів з національно-патріотичного виховання, зокрема на тему «Молодь, мир, безпека» | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених заходів кількість учасників заходів (з розподілом за статтю) | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) проведення навчань для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з питань кризового реагування, психологічної підтримки, розвитку навичок саморегуляції та підтримки дітей в умовах кризових ситуацій | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість навчань; кількість працівників, які взяли участь у навчанні | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) проведення просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу з питань мінної безпеки, безпеки в інтернеті, впливу російської пропаганди | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість заходів; кількість осіб, охоплених заходами (з розподілом за статтю) | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 6. Інтеграція принципів гендерної рівності та соціальної інклюзії у процеси оцінки ризиків і планування протимінної діяльності з метою врахування різних потреб, вразливостей і ролей жінок і чоловіків, дівчат і хлопців | стимулювання професійного розвитку та зайнятості в протимінній діяльності, зокрема жінок, осіб з інвалідністю та ветеранів війни | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | чисельність осіб, яким видано ваучери або надано інші види підтримки на навчання за професіями, пов’язаними із сферою протимінної діяльності, зокрема жінок, осіб з інвалідністю та ветеранів війни, осіб | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Стратегічна ціль 3. Повоєнне відновлення враховує потреби усіх груп жінок і чоловіків в усіх сферах суспільного життя та забезпечує рівні можливості, рівний доступ до можливостей та рівноцінність результатів |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Покращено якість життя різних груп жінок і чоловіків, забезпечено соціальну згуртованість, стабільність та розвиток людського потенціалу |  |  |  |  |  |
| 7. Покращення функціонування ринку праці | 1) проведення інформаційно-консультаційних, навчальних заходів з питань здійснення підприємницької діяльності, зокрема для учасників/-ниць бойових дій, ветеранів/-ок та членів їх родин, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх родин, внутрішньо переміщених осіб та інших представників вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації; Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою); Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області (за згодою); Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених заходів з питань здійснення підприємницької діяльності по категоріям | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) розширення програм з професійного навчання для жінок і чоловіків з орієнтацією на галузі, що мають попит та дефіцит кадрів (енергетика, будівництво, сектор безпеки і оборони, агропромислова галузь тощо) | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | чисельність зареєстрованих безробітних, охоплених професійним навчанням | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет |
|  | 3) забезпечення інформування населення щодо видачі ваучерів або надання інших видів підтримки для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, навчання учасників бойових дій та членів їх родин з орієнтацією на галузі, що мають попит та дефіцит кадрів (енергетика, будівництво, сектор безпеки і оборони, агропромислова галузь тощо) | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою); районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | чисельність жінок, охоплених професійним навчанням | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет |
|  | 4) забезпечення безкоштовного навчання з керування транспортними засобами різного типу для жінок, дівчат і хлопців, в тому числі сімей загиблих, зниклих безвісти, учасників бойових дій, сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації; Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість осіб, які пройшли навчання, з них жінок; кількість осіб з числа сімей загиблих, зниклих безвісти, учасників бойових дій, сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни, розбивка по категоріям | 2026-2030 | державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 8. Забезпечення виконання у територіальних громадах області вимог законодавства у сфері соціальних послуг, протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі | 1) здійснення державного контролю/моніторингу спрямованого на дотримання вимог законодавства під час надання соціальних послуг, протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області (за згодою) | кількість проведених заходів контролю/ моніторингу | 2026-2030 | державний, бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) проведення інформаційної роботи щодо розвитку спектру соціальних послуг, мережі надавачів соціальних послуг, зокрема, участі територіальних громад у експериментальних проєктах Мінсоцполітики | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області (за згодою) | кількість проведених заходів | 2026-2030 | державний, бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 9. Впровадження інтеграційних заходів для соціальної згуртованості жінок і чоловіків різних груп | включення жінок і чоловіків різного віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників громадських об’єднань до процесів планування, відновлення на місцевому рівні | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість включених жінок і чоловіків різного віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників громадських об’єднань | 2026-2030 | місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Оперативна ціль 2. Комплексне повоєнне відновлення здійснюється з урахуванням гендерного підходу |  |  |  |  |  |
| 10. Формування інклюзивної форми пам’яті про постраждалих, загиблих та воєнні злочини, як важливого елементу відновлення та соціальної згуртованості | 1) проведення аналізу досвіду України та інших держав, що мали досвід формування культури пам’яті про постраждалих, загиблих та злочини, пов’язані з війною, щодо організації місць пам’яті, меморіалів, публічних подій з урахуванням гендерного підходу. | Відділ з питань ветеранської політики Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість підготовлених аналітичних звітів за результатами аналізу; | 2026-2030 | державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) проведення заходів з формування інклюзивної форми пам’яті про постраждалих, загиблих та воєнні злочини, як важливого елементу відновлення та соціальної згуртованості. | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених заходів | 2026-2030 | державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Стратегічна ціль 4. Забезпечено взаємодію між суб’єктами, діяльність яких спрямована на запобігання, виявлення, реагування та подолання наслідків сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – сексуальне насильство, пов’язане із збройною агресією), а також інших воєнних злочинів |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Впроваджено ефективну систему міжвідомчої взаємодії на національному та місцевому рівні щодо запобігання, виявлення, реагування та подолання наслідків сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, та інших воєнних злочинів |  |  |  |  |  |
| 11. Зміцнення міжвідомчої координації та партнерства між органами державної влади, громадянським суспільством і міжнародними партнерами для ефективного запобігання та реагування на сексуальне насильство, пов’язане зі збройною агресією, та інші воєнні злочини | 1) організація та проведення засідань консультативно-дорадчого органу та включення до порядку денного питань щодо виявлення, запобігання та реагування на сексуальне насильство, пов’язане зі збройною агресією та іншими воєнними злочинами | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою) | кількість проведених засідань; кількість розглянутих питань з відповідної тематики | 2026-2030 | не потребує фінансування |
|  | 2) визначення відповідальних фахівців з числа працівників центрів допомоги врятованим, центрів життєстійкості, центрів захисту прав дитини, спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, інших підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, що здійснюють приватну практику, які спеціалізуються на наданні допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | кількість визначених відповідальних фахівців | 2026 | державний бюджет |
|  | 3) запровадження механізму обміну даними між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами прокуратури про свідків та потерпілих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, за їх попередньою згодою та з дотриманням вимог щодо конфіденційності та захисту персональних даних | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівська обласна прокуратура (за згодою); органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість осіб, потерпілих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | 2026-2030 | не потребує фінансування |
| Оперативна ціль 2. Забезпечено надання своєчасної, ефективної комплексної допомоги та репарацій особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, та інших воєнних злочинів, з урахуванням потреб різних категорій жінок і чоловіків, дівчат та хлопців |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення надання спеціалізованої підтримки постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією, на регіональному рівні | 1) систематичне інформування населення про усі наявні послуги підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою); Чернігівська обласна прокуратура (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених заходів; кількість охоплених осіб; кількість публікацій на офіційних вебсайтах виконавців | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 2) забезпечення надання соціально-психологічної і медичної допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією на рівні громад, спеціалізованими мобільними бригадами/групами | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість осіб, які отримали послуги | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 3) забезпечення проведення моніторингу діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб незалежно від форми власності, щодо надання допомоги постраждалим особам, зокрема, від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області (за згодою) | кількість проведених моніторингів | 2026-2030 | державний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 4) надання комплексу первинної допомоги особам, які перебували в полоні, були примусово переміщені або утримувані, особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та які репатріюються в Україну через територію Чернігівської області, а також членам їхніх сімей | Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації; Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Чернігівській області (за згодою); Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість осіб, які отримали допомогу; види наданої допомоги | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | 5) запровадження на рівні територіальних громад механізму перенаправлення потерпілих осіб до правоохоронних органів для реалізації права таких потерпілих на доступ до правосуддя | органи місцевого самоврядування (за згодою); Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); Чернігівська обласна прокуратура (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість потерпілих осіб, яких перенаправлено до правоохоронних органів, одиниць | 2026-2030 | місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Оперативна ціль 3. Забезпечено інституційну спроможність суб’єктів, які виявляють, розслідують воєнні злочини сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, та інші воєнні злочини, а також надають допомогу постраждалим від такого насильства |  |  |  |  |  |
| 13. Забезпечення високого рівня знань та навичок фахівців, які працюють з особами, постраждалими від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, та інших воєнних злочинів | підвищення кваліфікації/навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фахівців загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, депутатів з питань сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в тому числі з ідентифікації та допомоги постраждалим особам, репарацій, та системи перенаправлення на основі кейс-менеджменту | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою); громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість проведених навчальних заходів підвищення кваліфікації; кількість осіб, які пройшли навчання (з розбивкою за статтю, категорією посад державної служби/органах місцевого самоврядування) | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 14. Підвищення професійної стійкості фахівців, які надають допомогу і послуги особам, постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією | організація та проведення навчань (тренінгів, супервізій, інтервізій) фахівців, які надають допомогу і послуги особам, постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, з метою запобігання професійному вигоранню | Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації; Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою);громадські та міжнародні організації (за згодою) | кількість заходів; кількість фахівців, які надають допомогу та послуги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, які взяли участь у навчаннях | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |
| Оперативна ціль 4. Підвищено рівень інформування про сексуальне насильство, пов’язане із збройною агресією, та рівень обізнаності постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією, щодо звернення за допомогою та доступу до правосуддя |  |  |  |  |  |
| 15. Підвищення обізнаності громадськості щодо ідентифікації злочинів сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією, правовий захист та послуги підтримку постраждалих осіб | проведення регіональних інформаційних кампаній, що включає заходи (форуми, конференції, круглі столи), із розробки, друку та розповсюдження інформаційних матеріалів з підвищення обізнаності суспільства про: сексуальне насильство, пов’язане зі збройною агресією (поняття, форми, план дій постраждалих і свідків, можливості отримання медичної допомоги, ефективні способи надання емоційної підтримки постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією, без повторної травматизації, чутлива комунікація з постраждалими); спеціалізовані служби підтримки постраждалих та можливість отримати в них допомогу; доступ до правосуддя для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією, зокрема надання постраждалим інформації про їхні права, про те, як звернутися до правоохоронних органів, суду, отримати юридичну консультацію, скористатися послугами юридичного представництва | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації; Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб (за згодою); Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою); районні військові адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); Коаліція «Чернігівщина 1325» (за згодою) | кількість проведених заходів; кількість розповсюджених інформаційно-просвітницьких матеріалів | 2026-2030 | обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством |